แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| ๑)ยุทธศาสตร์ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง คุณธรรมในสังคมไทย ๑.๑ กลยุทธ์ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง คุณธรรมของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง องค์กร และวิชาชีพทุกองค์กร โดยใช้ สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือรณรงค์และ นำวัฒนธรรมไทยมาเป็นฐานเสริมสร้าง คุณธรรมให้แก่สังคมไทย 1.2 โครงการ/ กิจกรรม (1) โครงการอบรม หลักสูตรพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง | เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้เป็นคนดีไม่กระทำผิดซ้ำ | ฝ่ายการศึกษา และพัฒนา จิตใจเรือนจำ จังหวัดระนอง | ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมครบตามจำนวนที่วางไว้ | ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะไม่กระทำผิดซ้ำอีก | 2,500.- บาท |  |  | - |  | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำ จ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.60) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.60) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.60) |  |
| 1.2 โครงการ/ กิจกรรม (2) โครงการอบรมหลักสูตรจิตใจผู้ต้องขังนับถือศาสนาอิสลาม | เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังให้เป็นคนดีไม่กระทำผิดซ้ำ | ฝ่ายการศึกษา และพัฒนา จิตใจเรือนจำ จังหวัดระนอง | ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมครบตามจำนวนที่วางไว้ | ผู้ต้องขังได้รบการพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะไม่กระทำผิดซ้ำอีก | 2,500.- บาท |  |  |  |  | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำ จ.ระนอง |
| (3) กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แนวทาง มีวินัย จิตอาสา | จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหา กษัตริย์ | ฝ่ายการศึกษา และพัฒนา จิตใจเรือนจำ จังหวัดระนอง | เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนที่ วางไว้ | เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย์ | 2,500.-บาท |  |  |  |  | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำ จ.ระนอง |
| (4) กิจกรรมข้าราชการตำรวจเข้าวัดทำบุญฟังธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และร่วมพัฒนาวัด | เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และองค์กร | ตำรวจภูธรจังหวัดระนองและ สภ.ในสังกัด | ข้าราชการตำรวจทุกนายและครอบครัว | องค์กรตำรวจมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้สังคมพื้นที่สงบสุข | - |  |  | เม.ย. – มิ.ย.60 |  | องค์กรของหน่วย |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.60) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (5) โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560 (6) โครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนามีสุขภาวะที่ดี มีจิตในที่ดีงาม มีความพร้อมด้านสติปัญญา มีความสมดุลเข้าถึงหลักศาสนามีคุณธรรมนำความรอบรู้สามารถน้อมนำธรรมะกลับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ | สนง. พระพุทธศาสนา | 2,000 คน 1,000 คน | เด็กและเยาวชนเรียนรู้ธรรมะอย่างใกล้ชิด มีสติ สามารถน้อมนำธรรมะกลับไปปฏิบัติให้เกิดประโยขน์ในการเล่าเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีงามและดำเนินชีวิตเป็นคนดี | 200,000.-บาท 100,00.-บาท | - - |  | - - | - - | จ.ระนอง จ.ระนอง |
| (7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  | 100 คน |  | 100,000.- บาท | - | - |  | - | จ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (8) โครงการรวมใจภักดิ์ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (9) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5” จ.ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2560 แนวทาง มีภูมิคุ้มกันที่ดี | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน พสกนิกรชาวระนองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้หลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข | สนง.พระพุทธ ศาสนา จ.ระนอง | 5 ครั้ง 2,000 คน | พสกนิกรชาวระนองมีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตปฏิบัติตามหลักศีล 5 เกิดความปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 95,000.- บาท 100,000.- บาท | 19,000.- บาท | 19,000.- บาท | 19,000.- บาท 100,000.- บาท | 38,000.- บาท | จ.ระนอง จ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (10) โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม แนวทาง พอเพียง | บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมมากขึ้น | ท่าอากาศยานระนอง | เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น 20 กิจกรรม/ปี | บุคลากรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม | - | - | - | - | - | จ.ระนอง |
| (11) กิจกรรมร่วมงานพิธีวันสำคัญเพื่อสืบสานประเพณีชาวจังหวัดระนองส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระนอง | 1. เพื่อให้บุคลากรภายใน สนง.ขนส่งจังหวัดปฏิบัติตามกติกาขององค์กรและที่สังคมกำหนด 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ได้รับการดุแลที่ดีจากสังคมในด้านคุณธรรม | สนง.ขนส่งจังหวัดระนอง กลุ่มวิชาการขนส่ง | 6 ครั้ง | บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่นที่ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดปี | 45,000.- บาท | 10,000.- บาท | 15,000.- บาท | 15,000.- บาท | 5,000.- บาท | -วัดสุวรรณคีรีวิหาร -เทศบาลเมืองระนอง -รร.บ้านรังแตน -รร.ชาติเฉลิม -ศูนย์ราชการจังหวัด -สาธารณสุขจังหวัด -บริษัทกลางคุ้มครอง -ประกันภัยจ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (12) โครงการรวมใจภักดิ์รักสถาบัน พระมหากษัตริย์ (13) โครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนาพุทธ (14) โครงการให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมในเดือนรอมฏอน | เพื่อร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความจงรักภักดีสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและรวมพลังความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและประเพณีในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลให้มีความรู้เรื่องคุณธรรม | เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด | จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาและกิจกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวกับพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบู ชา วันมาฆบูชา มัสยิดนู้ร่น อีหม่าน มัสยิดตะ ว้าตุลมุสลี มีน มัสยิด ดารุลมุดตากีน | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและอนุรักษ์วัฒนธรรทางศาสนา ได้ส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป | 120,000.- บาท 10,000.- บาท 120,000.- บาท | - - - | - |  | - - - | เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (15) โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา และเยาวชนในตำบลราชกรูด | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลราชกรูดให้มีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธ ศาสนา | เทศบาลตำบลราชกรูด | เด็กและเยาวชนประชาชนในตำบลราชกรูดไม่น้อยกว่า 200 คน | เด็กและเยาวชนประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต | 50,000.- บาท | - | - | - |  | เทศบาลตำบลราชกรูด |
| (16) โครงการทำบุญวันธรรมสวนะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 แนวทาง มีจิตอาสา | 1.เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง สนง.ทสจ.รน.ได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา | สนง.ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระนอง | เข้าวัดทำบุญ จำนวน 12 ครั้ง | เจ้าหน้าที่ สน.ทสจ.รน.ได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญทุกวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | - | - | - | - | - | จ.ระนอง |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
|  | 2 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการลด ละ เลิก อบายมุข ปฏิบัติธรรมในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา 3. เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.รน. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (17) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน | เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมหลักที่หน่วยงานกำหนดส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน | สนง.คุมประพฤติ จ.ระนอง |  |  |  | - | - | - | - | สนง.คุมประพฤติ จ.ระนอง |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (18) โครงการทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา | 1. เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร่วมเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน และรับฟังธรรมในช่วงเทศการเข้าพรรษา 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตอย่งเหมาะสม | สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.ระนอง | บุคลากรในหน่วยงาน 10 ราย | บุคลากรในหน่วยงานเเข้าวัด ฟังธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว | - | - | - | - |  | จ.ระนอง |
| (19) โครงการตำรวจปากน้ำหัวใจสะอาด | 1. เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดี 2. เพื่อสร้างสรรค์สังคมตำรจไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรม 3 เพื่อส่งเสริมให้ ขรก.ตำรวจมีสมรรถนะในการพัฒนาตน | สภ.ปากน้ำ |  |  |  | - | - | - | - | สภ.ปากน้ำและวัด มัสยิด สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (20)โครงการให้ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่เด็ก และเยาวชน | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน | กองการศึกษา เทศบาลตำบลปากน้ำ | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลจำนวน 50 คน | เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน | 10,000.- บาท | - | - |  | - | เทศบาลตำบลปากน้ำ |
| (21) โครงการจิตอาสาพาไปพัฒนา | 1. เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ จ.ระนอง ในการรักษาความ สะอาด และดูแลสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ จ.ระนอง 3. เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้าง จิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับเจ้าหน้าที่ | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง | วัด ชุมชน สำนักงานฯ และสถานที่อื่นในพื้นที่ จ.ระนอง จำนวน 9 แห่ง | 1. พื้นที่ชุมชน และ สนง.เกษตรฯ มีความสะอาดเป็นระเบียน เรียบร้อย สวยงาม 2. มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้จังหวัดระนอง เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองน่าอยู่ 3. เจ้าหน้าที่ใน สนง.เกษตรฯมีจิตสำนึกรักในหน้าที่องค์กรณ์ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่น | 5,000.- บาท |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
|  | 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรใน สนง.มีศีลธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นในความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตไม่ทุจริตประพฤติมิชอบ |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| (22) กิจกรรมประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ระดับกลุ่มงาน/จังหวัด/เขตสุขภาพ/กระทรวง | เสริมสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้วยคุณธรรมจริยธรรมให้ได้รับการเชิดชู ยกย่อง | สสจ.ระนอง | มีการประกวดและนำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานให้ได้รับรางวัลระดับจังหวัด1. คนดีศรี สธ. (กลุ่ม ขรก. 1 คน) 2. คนดีศรี สธ. (กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง 1 คน | 1. บุคลากร/หน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมการประกวดบุคคลและผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 2. บุคลากรในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคุณธรรมระดับกระทรวง | 115,805.- บาท | - | - |  |  | -สสจ.ระนอง -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฯ -โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
|  |  |  | 3. หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมฯ 1 แห่ง |  |  | - | - | - | - |  |
| (23) กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่นทำบุญปีใหม่ รดน้ำดำหัว และ (24)กิจกรรมรณรงค์องค์กรคุณธรรมคู่คุณภาพ จิตอาสา”น้ำหนึ่งใจเดียว” ปีที่ 2 | 1. สร้างเสริมความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร 2. สร้างเสริมวัฒนธรรมอันดีงานตามวิถีชีวิตคนระนอง | สสจ.ระนอง |  | 1. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ 2. มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ในงานพิธีต่าง ๆ | - |  |  |  |  | -สสจ.ระนอง -สถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดระนอง เช่น วัดบ่อน้ำร้อน ลานเทศบาล สนามกีฬา อบจ.ระนอง ฯลฯ |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (25)โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ แนวทาง ปฏิบัติตามกฏกติกา จริยธรรม จรรยาบรรณ ของวิชาชีพ (26) โครงการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น เพื่ออบรมสร้างคุณธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | อบต.มะมุ เทศบาลตำบล จ.ป.ร. | 45 คน จำนวน 70 คน | 3. มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักคุณธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้ปฏิบัติงานได้รับการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ | - 20,000.- บาท 20,000.- บาท | - - - | - - | - - | - - - | ห้องประชุมสภา อบต.มะมุ เทศบาลตำบล จ.ป.ร. |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (27)โครงการแห่เทียนพรรษาเข้าวัดฟังธรรม แนวทาง 1. พอเพียง 2. วินัย 3. สุจริต 4. จิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ | เทศบาลตำบล จ.ป.ร. | 200 คน | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น | 50,000.- บาท | - | - | - |  | วัดภายใน ตำบล จ.ป.ร. |
| (28)โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรมวันเข้าพรรษา/วันออกพรรษา แนวทาง 1. พอเพียง 2. วินัย 3. สุจริต 4. จิตอาสา | เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา | เทศบาลตำบล จ.ป.ร. | 200 คน | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มขึ้น | 20,000.- บาท | - | - | - |  | วัดภายใน ตำบล จ.ป.ร. |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (29) กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ แนวทาง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์ สุจริต | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองและการเป็นพลเมืองดีในวิถี ประชาธิปไตย | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง | ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน 1,200 คน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองและการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน | ไม่ใช้งบประมาณ(บรูณาการร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ เช่น โรงเรียน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) | - | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (30) โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรม บุคลากร กิจกรรม ทำบุญวัดเกิด เทิดพระคุณแม่ แนวทาง ส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความรู้รักสามัคคีในองค์กร | เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะเรื่องความสุจริตความรั้กสามัคคีในองค์กร | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง | 1. จัดกิจกรรม จำนวน 7 ครั้ง 2. จำนวน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | พนักงานในองค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรักสามัคคีในองค์กร | 20,000.- บาท (งบประมาณส่วนตัวของพนักงาน) | 2,500.- บาท | 5,000.- บาท | 2,500.- บาท | 10,000.- บาท |  |
| (31) อบรมหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | อบรมหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | เยาวชนไทยมุสลิมได้รับความรู้และพัฒนาตนเอง | 340,000.- บาท- |  | - | - | - |  |
| (32) อบรมให้ความรู้ก่อนแต่งงานให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | ให้ความรู้ก่อนแต่งงานให้แก่เยาวชนไทยมุสลิมใน จ.ระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | เยาวชนไทยมุสลิมได้รับความรู้เกี่ยวกับสภาพก่อนแต่งงาน | 30,000.- บาท | - | - |  | - |  |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (33) อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชนไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 200,000.- บาท |  | - | - | - |  |
| (34) อบรมหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่ชาวไทยมุสลิม จังหวัดระนอง | ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่ชาวไทยมุสลิมจังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | ชาวไทยมุสลิมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติศาสนามากขึ้น | 170,000.- บาท | - |  | - | - |  |
| (35) อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนทั่วไปและหัวหน้าครอบครัว | ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชนทั่วไปและหัวหน้าครอบครัว | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | ประชาชนทั่วไปและหัวหน้าครอบครัวได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100,000.- บาท | - | - | - |  |  |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (36) อบรมหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่ผู้สูงอายุไทยมุสลิมจังหวัดระนอง | ให้ความรู้หลักปฏิบัติศาสนาอิสลามแก่ผู้สูงอายุไทยมุสลิมจังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด | ผู้สูงอายุไทยมุสลิมจังหวัดระนองได้รับความรู้หลักปฏิบัติศาสนาอิสลาม | 500,000.- บาท | - | - |  | - |  |
| (37) โครงการประชุมสัสมมนาเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดระนอง | ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาแก่ผู้ผู้นำศาสนาอิสลาม จังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | อบจ.รน มัสยิด 34 แห่ง 34 ชุมชน 11 ตำบล 3 อำเภอ | ผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดจังหวัดระนองได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา | 200,000.- บาท | - |  | - | - |  |
| (38) อบรมสัมมนาสตรีมุสลิม จังหวัดระนอง | ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา อิสลามแก่สตรีมุสลิมจังหวัดระนอง | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | อบจ.รน มัสยิด 34 แห่ง 34 ชุมชน 11 ตำบล 3 อำเภอ | สตรีมุสลิมจังหวัดระนองได้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม | 300,000.- บาท | - | - | - |  |  |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (39) อบรมบรรยายหลักคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลามแก่สัปปุรุษประจำมัสยิดในวันศุกร์ประจำสัปดาห์ | ให้ความรู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่สัปปุรุษประจำมัสยิดในวันศุกร์ | คณะกรรม การอิสลามประจำจังหวัด | 34 มัสยิด แห่งละ 150-350 คน | สัปปุรุษ ได้รับความรู้หลักธรรมทางศาสนาอิสลาม | - |  | - | - | - |  |
| (40)กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค. แนวทาง มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักศามัครคีของประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อสังคมโดยมิหวังผลตอบแทน 3.กตัญญูต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ | เพื่อยกย่องเชิดชูสถาบันพระ- มหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | 1,000 คน | ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10,000.- บาท |  | - | - | - | จังหวัดระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (41) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหา แนวทาง มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักศามัครคีของประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อสังคมโดยมิหวังผลตอบแทน 3.กตัญญูต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ | เพื่อยกย่องเชิดชูสถาบันพระ-มหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | 1,000 คน | ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระ- มหากษัตริย์ | 10,000.- บาท | - | - | - |  | จังหวัดระนอง |

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| 2)ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งในระบบ การบริหารจัดการด้านการส่งเสริม คุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 2.๑ กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาระบบบริหาร จัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรม และ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ ในการส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/ องค์กรในสังคมด้วยคุณธรรม 2.2 โครงการ/ กิจกรรม (1)โครงการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยา แนวทาง วินัย | บุคลากรที่ได้มีส่วนร่วมกันในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม | ท่าอากาศยานระนอง | ร้อยละของบุคคลที่ถูกร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมต่ำกว่าร้อยละ 5ต่อปี | บุคลากรยึดมั่นตามจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ | - | - | - | - | - | ท่าอากาศยานระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (2) โครงการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ หลักสูตรพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการที่ดีด้านส่งเสริมคุณธรรม | 1. เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจในการดำรงตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ตรงเป้าหมาย โดยมีระบบการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม 2. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สมบูรณ์ถูกต้อง | งานบริหารทั่วไป | 20 ราย จากบุคลากร ทั้งหมด 30 ราย | บุคลากรได้ความรู้ความเข้าใจหลักการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมวัดผลได้ | งบส่งเสริมกรมเจ้าสังกัดดำเนินจัดการค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม 15,000.- บาท | - | 7,500.- บาท | 7,500.- บาท | - | โรงแรมตรัง กทม. กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน โดยเรียนรู้ด้วยตัวเองอิเล็คทรอนิกส์ |
| (3) โครงการอบรมบุคลากรนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน | เพื่อปลูกฝัง บุคลากรให้มีพฤติกรรมและเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่ดีตามหลักคุณธรรมจริยธรรม | สนง.คุมประพฤติ จ.ระนอง |  |  |  | - | - | - |  | สนง.คุมประพฤติ จ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (4) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยาน (5)กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (6)กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการดำเนินงานคุณธรรมและความดปร่งใสของหน่วยงาน | 1. เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมความโปร่งใสของการบริหารจัดการของหน่วยงาน 2. เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน 3. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจในการจัดระบบควบคุมภายในที่ถูกต้องและเห็นความสำคัญของระบบควบคุมภายในป้องกันและลดการผิดพลาดเสียหาย สิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในหน่วยงานรวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ การคลังและพัสดุ | สสจ.ระนอง | -มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสของหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง - มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง - มีการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง |  | 56,300.- บาท 1,000.- บาท 20,700.- บาท | - - - |  | - - - | - - - | โรงแรมภูธารารีสอร์ท จ.ระนอง ห้องประชุม สสจ.ระนอง ห้องประชุม สสจ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (7) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิตบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (8)กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (9) พัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการด้วยใจและสร้างความปรองดองคนในองค์กรอย่างมีความสุข แนวทาง ปฏิบัติตามกฎกติกาขององค์กรและที่สังคมกำหนด | 1. เสริมพลังและสร้างแนวคิดที่ดีในการให้บริการผู้ป่วยด้วยจิตความเป็นมนุษย์ตามพุทธวิถี เน้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ป่วยวิกฤต 2. ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณธรรมของหน่วยงาน การเงินและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ การคลังและพัสดุ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีลดความ ขัดแย้งสร้างความปรองดอง | สสจ.ระนอง อบต.มะมุ | -บุคลากรในสังกัดได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจิตปีละ 1 ครั้ง - มีการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปีละ 4 ครั้ง 30 คน | สามารถลดความขัดแย้งเพิ่มความสุขเป็นกัลยาณมิตรที่ดี | 8,400.- บาท 12,400.- บาท 20,000.- บาท | - - | - | - - | - | ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์3 จ.ชุพร สสจ.ระนอง ห้องประชุมสภา อบต.มะมุ |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (10) กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ แนวทาง มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 1,000 คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ร้อยละ 100 | 20,000.- บาท | - |  | - | - | จังหวัดระนอง |
| (11) สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 แนวทาง มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชน 2. ส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ 3. ปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 1,000 คน | พุทธ- ศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 27,000.- บาท | - | - | - |  | จังหวัดระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (12) โครงการเทศน์มหาชาติ แนวทาง -มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม -ทำความดีเพื่อความดีเอื้ออาทรต่อสังคมโดยมิหวังผลตอบแทน | 1.เพื่อเฉลิม-พระกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.พุทธศาสนิก-ชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา 3. รักษาสืบทอดสถาบันของประเทศให้ ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจรักและหวงแหน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 500 คน | พุทธ- ศาสนิกชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ | 32,000.- บาท | - | - |  | - | วัดบ้านหงาว |
| (13) โครงการส่งเสริมประเพณีทอดกฐิน พระราชทาน แนวทาง -มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | 1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรม ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 1,000 คน | พุทธ- ศาสนิกชนร่วมกันฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 100 | - | - | - | - | - | วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (14) กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา แนวทาง -มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | 1. พุทธศาสนิก-ชนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา 2. ส่งเสริมให้ ศาสนิกชนเช้าวัด ปฏิบัติธรรม 3. เพื่อจรรโลงให้เป็นสังคมที่สงบสุข | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 1,000 คน | พุทธ- ศาสนิกชนน้อมนำเอาหลักธรรม คำสอนของพระพุทธองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 27,000.- บาท | - |  |  | - | วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง |
| (15) กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แนวทาง -มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | 1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชน 2. ส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ 3. ปลูกจิตสำนึกให้คนในชาติเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | จำนวน 1,000 คน | พุทธ- ศาสนิกชนร่วมกันฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 100 | 10,000.- บาท | - | - | - |  | วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| (16) โครงการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน แนวทาง -มีจิตใจและลงมือทำด้วยความรักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคม | เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง | เด็ก เยาวชน ประชาชน น้อมใจบวชเฉลิมพระ-เกียรติฯ 100 คน/รูป | สืบสานพุทธศาสนา/เฉลิมพระเกียรติฯ | 70,000.- บาท | - | - |  | - | วัดในจังหวัดระนอง |

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.59) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖0) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖0) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖0) |  |
| 3)ยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 3.๑ กลยุทธ์ สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่าย ขับเคลื่อนคุณธรรม โดยสร้างระบบบริหาร จัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และให้มี มาตรการทางด้านการเงินและการคลัง ในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม 3.2 โครงการ/ กิจกรรม (1)กิจกรรมตั้งกล่องบริจาค | ท่าอากาศยานระนอง | ให้ความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายคุณธรรมในสังคม | ตั้งกล่องบริจาคไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน | มีส่วนร่วมให้ทุกหน่วยงานทำกิจกรรมผลักดันสังคนไทยเป็นสังคมคุณธรรม | - | - | - | - | - | ท่าอากาศยานระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.๕๙) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖๐) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖๐) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖๐) |  |
| (2) กิจกรรมจัดบอร์ดการเก็บค่าธรรมเนียมนการดำเนินงาน | เพื่อความโปร่งใสชัดเจนกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการเมื่อชำระค่าธรรมเนียม 2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อได้รับทราบข่าวสารล่วงหน้าเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย | ฝ่ายทะเบียนรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ | 2 จุด | โปร่งใสชัดเจนสะดวกในการดำเนินการ | 10,000.- บาท | - | 5,000.- บาท | - | 5,000.- บาท | ฝ่ายทะเบียนรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ |
| (3) กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงาม ที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ส่งเสริมพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | สนง.บังคับคดี | ร้อยละของเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม | เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตใจและพฤติกรรมที่ดีงาม | - |  |  |  |  | สนง.บังคับคดี จ.ระนอง |
| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.๕๙) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖๐) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖๐) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖๐) |  |
| (4) กิจกรรมร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน แนวทาง พอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา | ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิด และผู้มีพระคุณ | สนง.บังคับคดี | ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/พิธี ไม่น้อยกว่า 2 ราย | เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน | 10,000 .-บาท | - | - |  | - | จ.ระนอง |
| (5) การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ | เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมทำงานภาครัฐยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม | สนง.คุมประพฤติ จ.ระนอง |  |  | - | - | - | - |  | จ.ระนอง |

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดระนอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.๕๙) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖๐) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖๐) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖๐) |  |
| 4)ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 4.๑ กลยุทธ์ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและ เสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคง และรักษา ความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 โครงการ/ กิจกรรม (1)โครงการ “สนามบินปันน้ำใจเพื่อน้อง” | ท่าอากาศยานระนอง | เพื่อให้บุคคลากรเรียนรู้การแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น | ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้แก่กันและกันในสังคม | ท่าอากาศยานระนองเป็นแบบอย่างด้านการแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้อื่นช่วยเสริมสร้างคุณธรรม | - | - | - | - | - | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำ จ.ระนอง |

| ยุทธศาสตร์/ โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ |  |  |  | สถานที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ตค.-ธค.๕๙) | ไตรมาส ๒ (มค.-มีค.๖๐) | ไตรมาส ๓ (เมย.-มิย.๖๐) | ไตรมาส ๔ (กค.-กย.๖๐) |  |
| (2) ปันน้ำใจสู่พื้นดิน สรรพศาสตร์ความรู้สู่เยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานและสังคมรอบข้างมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้สุขภาพของบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพที่ดี องค์กรมีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ | ฝ่ายตรวจสภาพรถกลุ่มวิชาการขนส่ง | 2 ครั้ง | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้มีสังคมน่าพักผ่อนและเป็นสถานที่ออกกำลังกายกับประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงได้ | 10,000.- บาท | 5,000.- บาท | - | 5,000.- บาท | - | บริเวณด้านหน้าสำนักงาน และบริเวณภายในสำนักงาน |