แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดแพร่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

โท๐๕๔ ๖๒๕๔๙๖ โทรสาร ๐๕๔ ๖๒๕๘๗๓

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๒

ชื่อจังหวัด  จังหวัดแพร่  สถานที่ตั้ง ๑๐๘ หมู่ ๑๓ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ชื่อผู้ประสานงาน     นายเจริญ  มโนรัตน์   นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่   โทร....๐๕๔-๖๒๕๔๙๖...

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| จ.แพร่ | ๑ | ๗๘ | ๗๒๖ | ๒๖ | ๕๙ | ๑๑๘,๐๕๐ | ๓๑๐,๔๔๗ |
| อ.เมืองแพร่ | ๑ | ๒๐ | ๑๘๔ | ๑๑ | ๑๐ | ๓๐,๓๘๔ | ๘๓๒๐๗ |
| อ.สูงเม่น | - | ๑๒ | ๑๑๐ | ๑ | ๑๒ | ๒๑,๗๙๒ | ๕๘,๓๒๙ |
| อ.เด่นชัย | - | ๕ | ๕๒ | ๓ | ๔ | ๙,๗๔๑ | ๒๕,๐๘๕ |
| อ.สอง | - | ๘ | ๘๕ | ๒ | ๗ | ๑๓,๕๕๐ | ๒๙,๑๖๒ |
| อ.ร้องกวาง | - | ๑๑ | ๙๓ | ๒ | ๘ | ๑๐,๙๔๕ | ๒๘,๕๒๔ |
| อ.ลอง | - | ๙ | ๙๐ | ๕ | ๖ | ๑๔,๔๙๐ | ๔๐,๘๔๘ |
| อ.วังชิ้น | - | ๗ | ๗๗ | ๑ | ๗ | ๑๑,๕๙๖ | ๓๐,๙๔๐ |
| อ.หนองม่วงไข่ | - | ๖ | ๓๕ | ๑ | ๕ | ๕,๕๕๒ | ๑๔,๓๕๒ |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ……๓๑…….โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๒      รวม ๔,๗๙๐,๙๐๐. บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน (กระทรวงวัฒนธรรม) รวมทุกโครงการ จำนวน...๑,๓๓๐,๐๐๐......บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ (งบพัฒนาจังหวัด ๑ โครงการ) จำนวน......๒,๐๐๐,๐๐๐...................... บาท

- จากงบปกติจากหน่วยงานอื่นๆ                     จำนวน    ๑,๔๖๐,๙๐๐                  บาท

เป้าหมายในปี ๒๕๖๒

- จำนวนบุคลากรและประชาชนในจังหวัดที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันรวม ๓๑๐,๔๔๗ คน โดยเฉพาะเด็กอายุ       ๕ – ๑๔ ปี  จำนวน  ๒๑๕,๐๕๑ .คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม .๑๑๖ .แห่ง

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑๕๕ แห่ง

- จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓๑๐,๔๔๗ คน

ระยะเวลาที่ดำเนินการ....๑๒.....เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับการจากดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

๑. ประชาชนในจังหวัดแพร่ มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต บำรุงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมชุมชน วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมีความสุข สงบ ในวิถีชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน ระดับชุมชน

๒. สังคมในจังหวัดแพร่ เกิดสังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีระบบในการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมทุกระดับ   มีบุคคลในสังคมที่สามารถเป็นต้นแบบคุณธรรมมีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

๓.จังหวัดแพร่ เกิดความสงบร่มเย็น มีความสมานฉันท์ คนในประเทศมีคุณธรรมนำการพัฒนา  
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ในมิติศาสนา เป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม มีบทบาทร่วมกัน   
มีเครือข่ายด้านคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑.ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๖. ๑.๒ โครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรม การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ กิจกรรม การน้อมนำพระราชเสาวนีย์ พระราชประสงค์สู่การปฏิบัติ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน,องค์กรทุกภาคส่วน,นักเรียน นักศึกษาประชาชนทุกเพศวัยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชเสาวนีย์ พระราชประสงค์สู่การปฏิบัติ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕,๐๐๐ คน ชุมชนคุณธรรม๒๔ แห่ง | ๑.หน่วยงาน,องค์กรทุกภาคส่วน,นักเรียน นักศึกษาประชาชนทุกเพศวัยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาสถาบัน | ๒๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| กิจกรรมส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา กิจกรรมอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ กิจกรรมประกอบพิธีวันสำคัญของชาติ | ๒.เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน,องค์กรทุกภาคส่วน,นักเรียน นักศึกษาประชาชนทุกเพศวัยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ |  |  | ๒.หน่วยงาน,องค์กรทุกภาคส่วน,นักเรียน นักศึกษาประชาชนทุกเพศวัย มีส่วนร่วมในการปกป้องรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ |  | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) |  | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) |  | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) |  | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |  |  |
| ๒. ยุทธศาสตร์ ๑ - วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย ๑.๑ กลยุทธ์ 6 -วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม ๑.1.1 โครงการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จังหวัดแพร่ | 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ๒. เพื่อรับสนองนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายไทยนิยม ยั่งยืน 3. เพื่อปลุกจิตสำนึกความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมฯ มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒. ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบจังหวัด จำนวน 24 แห่ง | ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จังหวัดแพร่ จำนวน 24 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด | เครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จังหวัดแพร่ จำนวน 24 ชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีความสามัคคี มีความรักผูกพันและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ดำรงชีวิตตามวิถีไทย วิถีพอเพียงเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา | 12๐,๐๐๐ |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณ ที่ใช้ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |  |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) |  | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) |  | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) |  | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |  |  |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๑ - วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 2.๑ กลยุทธ์ 6 -วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 2.1.1 โครงการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไป ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” | 1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2562 3. เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดแพร่ เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมฯ มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒. ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบจังหวัด จำนวน 24 แห่ง | ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จังหวัดแพร่ จำนวน 24 ชุมชน สามารถจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคล ทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 256๒ ตามแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด | เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ จังหวัดแพร่ จำนวน 24 ชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 บำเพ็ญกุศลทำความดี มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ |  | ๗๒,๐๐๐ |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๔. ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ๑.๒ โครงการ ศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ของจังหวัดแพร่ | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัดแพร่ ๑๓ แห่ง | ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในจังหวัดแพร่ ๑๓ แห่ง นักเรียน ๓,๕๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีจิตสำนึกในการดำรงชีวิตประจำวัน ด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการดำรงชีวิตตามวีถีไทยต่อไป | ๓๐๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๕. ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ๑.๒ โครงการ ลานธรรม ลานวิถีไทย | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาและน้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในศาสนาสถานของจังหวัดแพร่ | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒. ลานธรรม ลานวิถีไทย ในจังหวัดแพร่ ๑๔ แห่ง | ลานธรรม ลานวิถีไทย ในจังหวัดแพร่ ๑๔ แห่ง ประชาชน ๔,๕๐๐ | ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายรูปแบบและ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ | ๒๙๓,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๖. ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ๑.๒ โครงการ รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ | เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชน มีจิตสำนึกที่ดี และตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาสร้างความ สมานฉันท์ให้เกิดแก่ประชาชนในชาติ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | เด็ก เยาวชน นักเรียน ๓ ศาสนา จำนวน ๑๐๐ คน | ศาสนิกชน ๓ ศาสน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประ โยชน์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชนภายในศาสนาเดียวกัน และระหว่างศาสนาสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน | ๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๗. ยุทธศาสตร์ ๓ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม | ๑.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมในสถานศึกษา ๒.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสภาวัฒนธรรมอำเภอ/ตำบล | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | -จำนวนสภาวัฒนธรรม ๘๗ แห่ง -จำนวนสถานศึกษาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ๕๗ แห่ง | การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ | ๗๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๘. ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑.๒ โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบเยาวชนสังคมคุณธรรม | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินงาน ๒.เพื่อรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชน | -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ -สถานี ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ -กองพันทหารม้าที่ ๑๒ -สนง.ป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดแพร่ | -จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน๕๐ คน | เยาวชนที่เป็นต้นแบบ สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทำความดีและสามรถถ่ายทอดแก่เยาวชนทั่วไปได้อย่าง มีประสิทธิ ภาพ | ๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๙. ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๗ ๑.๒ โครงการประชาสัมพันธ์งานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | ๑.เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตนเองด้วยคุณธรรมจริยธรรม ฃองประชาชน ๒.เพื่อ ประประชา สัมพันธ์กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน | -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ -สถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ | -จำนวนสื่อมวลชน ที่มีส่วนร่วม ในการประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม -ผู้บริโภคสื่อจำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | ประชาชนได้รับรู้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง | ๑๕,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๐. ยุทธศาสตร์ ๓ ๑.๑ กลยุทธ์ ๔ ๑.๒ โครงการคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม | -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ -สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สถานี | -จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมจากชุมชนคุณธรรม ๑๒๑ แห่ง | ชุมชนคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิ ภาพ | ๑๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๑. ยุทธศาสตร์ ๓ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมทุกระดับให้มีปะสิทธิภาพ | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ๒. สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | -สภาวัฒนธรรมจังหวัด ๑ แห่ง -สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ แห่ง -สภาวัฒนธรรมตำบล๗๘แห่ง -สมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จำนวน๑,๑๙๖ คน | สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ มีการทำงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ | ๒๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๒. ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑.๒ โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบเยาวชนสังคมคุณธรรม | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินงาน ๒.เพื่อรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชน | -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ -สถานี ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ -กองพันทหารม้าที่ ๑๒ -สนง.ป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดแพร่ | -จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน๕๐ คน | เยาวชนที่เป็นต้นแบบ สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทำความดีและสามรถถ่ายทอดแก่เยาวชนทั่วไปได้อย่าง มีประสิทธิ ภาพ | ๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๓.ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ สานรักเสริมพลังครอบครัว กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร | - เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว - เพื่อส่งเสริมครอบครัวตัวอย่างในชุมชนหมู่บ้าน | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ | จำนวนครัวเรือนตัวอย่าง ๖๕๘ ครัวเรือน | ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว มีความรักความอบอุ่นเป็นครอบครัวเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันทางสังคม | ๒,๐๐๐,๐๐๐ |  | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๔. ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑.๒ โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบเยาวชนสังคมคุณธรรม | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินงาน ๒.เพื่อรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชน | -สนง.วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ -สถานี ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ -กองพันทหารม้าที่ ๑๒ -สนง.ป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดแพร่ | -จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียน๕๐ คน | เยาวชนที่เป็นต้นแบบ สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทำความดีและสามรถถ่ายทอดแก่เยาวชนทั่วไปได้อย่าง มีประสิทธิ ภาพ | ๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๕.ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ เมืองแพร่นำอยู่สำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๑.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับผู้สูงอายุ - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ | -จำนวนครัวเรือน ๖๕๘ ครัวเรือน | ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว มีความรักความอบอุ่นเป็นครอบครัวเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและมีผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางของครอบครัว | ๙,๐๐๐,๐๐๐ |  | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๖.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต กิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๒.จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ | จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๑๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส๒(ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๗. ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ คนคลังคุณธรรมโปร่งใสไร้ทุจริต กิจกรรมการตรวจสอบและกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ | - เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีความสุจริต ๒.เพื่อป้องกันปัญหาด้านกฎหมายในการใช้จ่ายงบประมาณ | คลังจังหวัดแพร่ | -จำนวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน | เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสไร้ทุจริต | ๑,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๘. ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ รณรงค์และเผยแพร่จริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๙ ประการ ของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน กิจกรรมการแจ้งเวียนในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิตและกาปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์จริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๙ ประการ ของสำนักงานตรวจการแผ่นดิน | สนง.สถิติจังหวัดแพร่ | ส่วนราชการ/สถาน ศึกษา | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๙ ประการ อย่าง มีคุณภาพ | - | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๑๙.ยุทธศาสตร์ ๒. ๑.๑ กลยุทธ์ ๑. ๑.๒ โครงการ สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | -สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่ -โรงพยาบาลแพร่ | -จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๗๘ แห่ง -โรงพยาบาล ๑ แห่ง -จำนวนผู้เข้าร่วม ๓๐๐ คน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | ๓๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๐.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | -สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ | -จำนวนผู้เข้าร่วม ๖๖ คน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | ๕,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๑.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | สนง.คุมประพฤติจังหวัด | -จำนวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ -จำนวน ๔ ครั้ง/ปี | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | - | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๒.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | -สนง.คุมประพฤติจังหวัดแพร่ | -จำนวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ -อบรมจำนวน ๔ ครั้ง/ปี | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | - | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒.๓ ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | เรือนจำจังหวัดแพร่ | -ร้อยละ ๘๐ของจำนวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | - | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๔.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฎิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ | -ร้อยละ ๘๐ของจำนวน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามหลักจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | - | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๕.ยุทธศาสตร์ ๒. ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ พัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทำบุญ กิจกรรมจิตอาสา | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ | ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ | -ร้อยละ ๘๐ของจำนวน ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ -จำนวนนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียน | ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียนผู้ปกครองสามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | ๕,๖๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๖. ยุทธศาสตร์ ๓ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมสร้างสุข กิจกรรมปฏิบัติทางศาสนาอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทำบุญ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ | ศูนย์พัฒนาราษฎรบนที่สูงจังหวัดแพร่ | -ร้อยละ ๘๐ของจำนวน ราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน | ราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์สามารถปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม อย่าง มีคุณภาพ | ๗๕,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒.๗ ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ | -จำนวนโรงเรียนสุจริต | โรงเรียนสุจริตสามรถดำเนินการได้อย่าง มีคุณภาพ | ๔๓๖,๓๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒๘.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) กิจกรรมโรงเรียน“ป้องกันการทุจริต”(เขตสุจริต) | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ | -จำนวนโรงเรียน“ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) | โรงเรียน“ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)สามารถดำเนินการได้อย่าง มีคุณภาพ | ๑๕๐,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๒.๙ยุทธศาสตร์ ๓. ๑.๑ กลยุทธ์ ๓ ๑.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรม ส่งเสิมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ(โรงรียนคุณธรรม สพฐ. | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.รณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ | -จำนวนโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ๒๐ โรงเรียน | โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.“สามารถดำเนินการได้อย่าง มีคุณภาพ | ๕๕๕,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๓๐.ยุทธศาสตร์ ๒ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่สู่ วิถีชีวิตที่ดีงาม | ๑.เพื่อส่งเสริมการนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ๓.เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม | วิทยาลัยชุมชนแพร่ | -จำนวนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน | บุคลากรนักศึกษาสามารถ ปฏิงานแบบเป็นทีมได้อย่าง มีประสิทธิ ภาพ | ๙๓,๐๐๐ | / | / | / | / |  |

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| ๓๑.ยุทธศาสตร์ ๓ ๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑.๒ โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาติพันธุ์ กระเหรี่ยงจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ ๒.เพื่อสืบทอดขนบธรรม เนียมประเพณีของชาติพันธุ์ ตนเอง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ | -จำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรม การชาติพันธุ์ในระดับจังหวัด -จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสืบทอดวิถีชีวิตชาติพันธุ์ | ชาติพันธุ์ กระเหรี่ยงจังหวัดแพร่ เกิดความภาคภูมิใจเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของตน | ๑๓๐,๐๐๐ | - | / | / | / |  |