แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประจำปี  2562

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะดำเนินการในปี 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2561 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค. 61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 1. โครงการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 | ๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระ ฆราวาส และหน่วยงานที่มีผลงานด้านต่างๆในการส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ๒ เพื่อส่งเสริมให้พระ ฆราวาส และหน่วยงาน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนา ๓ เพื่อปลูกผังให้พุทธศาสนิกชนทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย ใน10ประเภท | -เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2561 โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554 และข้อกำหนดเฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | 3,500.- | พ.ย 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 2. โครงการขับเคลื่อนการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2562 | ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมใน วันธรรมสวนะ ณ วัดใกล้บ้าน | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ส่งเสริมประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ไปทำบุญที่วัดในวันพระ จำนวน 123 วัด | -ส่งเสริมประชนชน ในจังหวัดสมุทรปราการไปทำบุญที่วัดในวันพระ จำนวน 123 วัด | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 3. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จังหวัดสมุทรปราการ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการจดจำบทสวด มีความอดทนในการฝึกซ้อม ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ | -นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศาสนพิธี และการสดมนต์ทำนองสรภัญญะที่ถูกต้อง | ๒1,๒๐๐.- |  | ม.ค 62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 4. โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 | ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเองและศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ๓. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาค ช่วงชั้นที่จัดประกวด ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.๑ - ๓)๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ๖)๓) ช่วงชั้นที่ ๓ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑ - ๓) ๔) ช่วงชั้นที่ ๔ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) |  | ๑5,๐๐๐.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 5. โครงการส่งเสริม วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 | - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ประชาชน ข้าราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดทำบุญ วันมาฆบูชา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | -พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | 27,000.- |  | มี.ค. 62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 6. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา | - เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ วันวิสาขบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน | -องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ | 3,500.- |  |  | พ.ค. 62 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 7. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | - เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชนโดยอาศัยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญของอาสาฬหบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆ | -ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา | 16,000.- |  |  |  | ก.ค. 62 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 8. โครงการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ทุกกรณี ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 | 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกประเภท ได้รับทราบมาตรการ/เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม/คาราโอเกะ) สถานประกอบการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และ วีดิทัศน์และ โรงภาพยนตร์ ตามพระราช บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑จำนวน264 แห่ง | -สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์/สถานประกอบการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจ มาตรการ/เงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง | 69,000.- |  | ธ.ค. 61 | -เม.ย. 62 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 9. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์พระประแดง | - เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เทศบาลเมือง พระประแดง / สภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | - จำนวนประชาชนในพื้นที่อำเภอ พระประแดง และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ -นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ต่างชาติ | - ความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์ พระประแดง | 5,250,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 10. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | - เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ / สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/อบต.หนองปรือ/อบต.บางโฉลง/อบต.บางพลีใหญ่/อบต.ราชาเทวะ/อบต.บางแก้ว/อบต.บางปลา/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ระดับความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ระดับความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | 11,720,000.- | ต.ค. 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 11. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ | 1. เพื่อส่งเสริม อนุรัก์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสมุทรปราการ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 แห่ง | -คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง -คนไทยภูมิใจรักในวัฒนธรรมไทย และดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทย | 30,000.- | พ.ย. 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 12. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทยตำบลบางแก้ว | - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง | อบต.ราชาเทวะ/อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | - จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน4 รุ่นๆละ150 รวมทั้งหมด 600 คน | -เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง | 191,000.- | พ.ย.-ธ.ค.61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 13. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและศาสนพิธีตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | -เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งาน พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี -เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติอย่างครบถ้วน | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ครู/บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติด้านศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง | 60,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 14. โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รำวงมาตรฐาน | -เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องตามแบบฉบับของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ครู/เครือข่ายวัฒนธรรม นักเรียน จำนวน 110 คน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม | 105,900.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 15. โครงการCultural Vaccine สร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมในมิติวัฒนธรรม | -เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสัมคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเท่าทันสื่อและสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ 2 รุ่นๆละ จำนวน 150 คน รวม 300 คน จัดทำหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ 300 เล่ม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ออีสปอตเกมและใช้สื่ออย่างปลอดภัย | 104,600.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 16. โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 | 1. นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบริจาคทาน 2. จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ และฟังเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 3. กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2๐๐ คน | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบริจาคทาน และ ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า | 20,000.- |  |  | เม.ย. 62 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 17. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 | 2.๑ เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.๒ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้งใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน | -ศาสนิกชนทุกศาสนาในจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 15,000.- | 4 ธ.ค.61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 18. โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เพื่อจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -เด็ก เยาวชน ประชาชน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | 5๐,๐๐๐.- | ธ.ค. ๖1 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 19. โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 | 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านการสืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 3. เพื่อส่งเสริมประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -วัด โรงเรียน ชุมชน และส่วนที่เกี่ยวข้อง คือเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน และเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงาน/ องค์กรทางศาสนา และเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นปฏิบัติธรรมทางศาสนา และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทย | 3๐,๐๐๐ | ธ.ค. ๖1 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 20. โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม | 1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 2. จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี และหรือร่วมลงนามถวาย พระพร 3. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านศาสนาหรือพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 4. กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -ประชาชนชาวสมุทรปราการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ | 40,000.- |  |  |  | สค. 62 |  |
| โครงการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม | เพื่อให้ศาสนิกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ข้าราชการ พ่อค้า นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน | ประชาชนได้ร่วมในการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ | ๑๗,000.- |  |  |  | ส.ค.62 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 21. โครงการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลและปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖6 พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕61 | 1. กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจถวายทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 3. เพื่อรวมพลังศาสนิกชน ทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. กิจกรรมทางศาสนา 5. กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. กิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -ประชาชนชาวสมุทรปราการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | 60,000.- |  |  |  | ก.ค. 62 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 22. โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕62 จังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาล ปีใหม่ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 80 คน | -ประชาชนได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในมิติทางศาสนาในเทศกาลช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | 27,000.- | ธ.ค. 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 23. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | 1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์การแสดงของท้องถิ่น ๒. เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้าน | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -จัดการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ แห่ง | -มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการสืบสาน และอนุรักษ์ -สร้างรายได้และโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน | ๓๐,๐๐๐ | ธ.ค. 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 24. โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสวดมนต์เสริมสิริทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ศาสนิกชนในชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวาย เป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” | - ประชาชนในชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในมิติทางศาสนาในช่วงเทศกาลส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | 30,000.- | ธ.ค. 61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 25. โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ของจังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -เยาวชนชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -เยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยจนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงาน | 5,000.- |  | ม.ค. 62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 26. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 1.สนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้ศักยภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | - เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด | -เด็ก เยาวชน ได้ความรู้ในกระบวนการผลิตคลิปวิดีโอในเชิงสร้างสรรค์ได้ -ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเล่นกม ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 72,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 27. โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมสำนึกรัก และร่วมสืบสาน สืบทอด แสวงหาสินค้าและบริการด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง ๒. เพื่ออนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๓. เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม โดยบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของจังหวัดในมิติวัฒนธรรม | ๑.ชุมชน หมู่บ้าน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน และร่วมอนุรักษ์เผยแพร่ให้คงอยู่และดำรงสืบไป ๒.ชุมชน หมู่บ้าน มีรายได้ และเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | 10,000.- | ธ.ค.61 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 28. โครงการการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ “ฝากไทย” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ๒ เพื่อเกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยเกิดการนำทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรปราการจัดแสดงในศูนย์บันดาลไทย 4 ผลิตภัณฑ์ | 1.ข้อมูลองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการคัดสรรในระดับพื้นที่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๒. สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเจ้าของวัฒนธรรมนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓. สร้างความตระหนักรู้และความสามารถในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อสู่มาตรฐานสากล | 10,000.- | ธ.ค 61- | ม.ค.62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 29. ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศนาธรรม การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม 9 ศูนย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน |  | 87,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 30. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | -เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 10 ศูนย์ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน | -สามารถชักนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดีต่อสังคม ประเทศชาติ | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 31. ลานธรรม ลานวิถีไทย | -เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ผู้นำองค์กรทางศาสนา คณะกรรมการฯ จำนวน 12 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจงานด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 75 | -สามารถชักนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดีต่อสังคม ประเทศชาติ | 165,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 32. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 | -เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์การเรียนหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งร่วมกับชุมชนสืบสานประเพณี | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ชุมชนต้นแบบ 3 แห่ง | -ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรทางศาสนา และเครือข่ายต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 33. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 | -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต่างศาสนาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างกันในการดำเนินชีวิต | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เยาวชนสมานฉันท์ 3 ศาสนา | ประชาชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 80,000.- |  | มี.ค.- เม.ย. |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 34. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีล จาริณีเฉลิมพระเกียรติ |  | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ |  |  | 276,000.- |  | มี.ค.- เม.ย. |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 35. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชนคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ | 1. เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประสานงาน และกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน 2 เพื่อขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทั่วทั้งจังหวัด 3. เพื่อประกาศยกย่องชุมชน/หน่วยงาน/องค์กรของจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ส่วนราชการ องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน | -ประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยใช้พลังจากภาคประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน | 50,000.- | ธ.ค.61 | -ม.ค.62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 36. โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ | 1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ 2. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนชาวสมุทรปราการส่งเสริมค่านิยมไทย ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 500 คน | -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | 40,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 37. โครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ และนำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และให้การสนับสนุน ด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -สำรวจข้อมูลต้นไม้คัดเลือกเป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | จำนวนต้นไม้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการฯ เป็น “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่ม พระบารมี” จังหวัดสมุทรปราการ | 4,000.- |  | ม.ค. 62 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 38. โครงการครูต้นแบบมารยาทไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | ๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามกาลเทศะ ๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธีเป็นแบบอย่างที่ดี ๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธีสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดกับครู บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และสวยงาม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็นรุ่น จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๕๐คน | -มีครูต้นแบบมารยาทไทยในโรงเรียนทุกแห่ง -มีการเผยแพร่มารยาทไทยและ ศาสนพิธีในสถานศึกษา -เกิดภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมมารยาทไทยและ ศาสนพิธีในสถาบันการศึกษา | 70,000 |  | ม.ค. 62 |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2561 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 61) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 61) |  |