แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดประจำปี  2562

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะดำเนินการในปี 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โครงการ 39. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นไทย กิจกรรม ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงสภาพปัญหา 3. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชนมีการทำงานร่วมกัน | กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | 1.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตรงตามสภาพปัญหาจำนวนร้อยละ 90 2. สัมพันธภาพระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่นจำนวนร้อยละ 90 3. นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจำนวน 2,783 คน เป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข 4. นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจำนวน 2,783 คน ป้องกันตนเองให้พ้นจากการติดยาและสารเสพติด | 1. นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่ดี 2. การประสานทำงานร่วมกับครูผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชนเป็นไปด้วยดี 3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 4. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีในการหลีกห่างจากสารเสพติดและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองให้พ้นจากการติดยาและสารเสพติด | 354,850.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โครงการ 40. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นไทย กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ | นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการทั้งหมดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน | กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจำนวน 2,783 คน ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน | นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี รักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน | 1,441,7110.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โครงการ 41. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย และความเป็นไทย กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย | 1. นักเรียนเลือกคณะกรรมการนักเรียนและดำรงตนอยู่ในภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 2. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอ และจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ 3. นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ | กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | นักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจำนวน 2,783 คน ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน | 1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเอง ร้อยละ95 2.นักเรียนเห็นประโยชน์ของการร่วมกิจกรรมต่างๆและปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย มีคุณธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข | 212,940.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| 4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ โครงการ 42. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักและศรัทธาในองค์กร กิจกรรม พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริการ | 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา วุฒิการศึกษา และพัฒนาความรู้ความสารถอย่างเต็มที่ 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร รัก สามัคคี และศรัทธาในองค์กร | 1. กลุ่มบริการงานวิชาการ 2.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. กลุ่มบริการงานกิจการนักเรียน 4.กลุ่มบริหารงานบุคลากร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยการเข้าอบรม ศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 90 2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 90 | ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยการประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือเกื้อกูล ปฏิบัติหน้าที่ตามปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง | 90,000.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 43. โครงการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้วยภาษาและเทคโนโลยี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ผู้เรียนธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต | กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนทั้งโรงเรียน | นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 47,600.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 44. โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รักและศรัทธาในองค์กร กิจกรรม พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงามของโรงเรียน | 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองโดยการประชุม อบรม สัมมนาและศึกษา ดูงาน 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักสามัคคีและศรัทธาในองค์กร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน | กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ | 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน คิดเป็น ร้อยละ 90 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต และมีสุนทรียภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก สามัคคี และศรัทธาในองค์กร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ80 | ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง โดยการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสุนทรียภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรัก สามัคคี และศรัทธาในองค์กร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน | 536,000.- |  |  |  |  | ตลอดปีการศึกษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 45. โครงการค่ายคุณธรรม | -นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา - นักเรียนมีระเบียบวินัย -ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น -นักเรียนรู้จักคิดและรู้จักแสวงหาความรู้ | โรงเรียน เปร็ง วิสุทธาธิบดี | นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 250คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม | นักเรียนร้อยละ 100 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรม ของพุทธศาสนา | 30,900.- | - | - | 30,000.- | 900.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 46. โครงการวันสำคัญ | 1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย 3.เพื่อให้นักเรียนสามารถ นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | โรงเรียน เปร็ง วิสุทธาธิบดี | -นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ -คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเปร็ง วิสุทธาธิบดี ร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ต่าง ๆ | -คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีร้อยละ 100 ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม -นักเรียนโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร้อยละ 100 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 10,660.- | - | 5,000.- | ๕,๖๖0.- | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 47. โครงการค่ายคุณธรรม | -นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา - นักเรียนมีระเบียบวินัย -ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น -นักเรียนรู้จักคิดและรู้จักแสวงหาความรู้ | โรงเรียน เปร็ง วิสุทธาธิบดี | นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม | นักเรียนร้อยละ 100 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรม ของพุทธศาสนา | 30,900 | - | - | 30,000 | 900 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 48. โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นสุภาพชนของความเป็นมาตรฐานสากล กิจกรรม - งามอย่างไทย - ธรรมศึกษา - สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ - พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ - อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา - เผยแพร่เกียรติภูมิเทพ ศิรินทร์ - เด็กดีศรีเทพศิรินทร์ - ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 - วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระเทพศิรินทร์ - วันสถาปนาโรงเรียน - พัฒนาอัตลักษณ์ลูกแม่รำเพย | 1. นักเรียนเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์และ มีจิตสาธารณะ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตตามแนว วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพุทธศาสนา | โรงเรียน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพชนตามมาตรฐานสากล | นักเรียนจำนวน 2,756 คน | 7,200,248,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 49. โครงการ ส่งเสริมทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่ดี สู่โลกอาชีพ กิจกรรม - ตามรอยศาสตร์พระราชา - ตลาดนัดหัดขาย - เปิดโลกอาชีพ - อบรมคุณธรรมและระเบียบวินัย ม. 1 – ม.3 - พัฒนาทักษะชีวิต ม. 4 – ม. 6 - ธนาคารโรงเรียนเพื่อปลูกฝังการออมให้กับนักเรียน - โครงงานคุณธรรม - วันสำคัญทางศาสนา - เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน - อบรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน - อบรมต้นกล้าใจแกร่งเพื่อเอาชนะ ยาเสพติด - วันไหว้ครู - To Be Number One | 1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี รู้บทบาทและหน้าที่ มีความ รับผิดชอบและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะ 3. เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม | โรงเรียน เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ | ผู้เรียนมีความเป็นสุภาพชนตามมาตรฐานสากล | นักเรียนจำนวน 2,756 คน | 351,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 50. โครงการ สร้างเสริมคุณธรรมนักเรียน กิจกรรม -การเรียนธรรมศึกษา -โรงเรียนวิถีพุทธ -นักเรียนคุณธรรม -วันสำคัญทางศาสนา -สวดมนต์ประจำสัปดาห์ -ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ -ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ม.1-ม.6 -การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ | 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 3. เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดแก้ไขปัญหาเป็น จนนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 5. เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข | โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง | -นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข | 80% ของนักเรียนทั้งหมด | 130,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 51. โครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ การขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา - ธนาคารโรงเรียน - จัดทำรูปแบบการบริหารจัดการน้ำตาม โครงการแก้มลิง | 1.โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ ดำเนินงาน 2.โรงเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 3. ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ปฏิบัติตน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง 5. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | 18,000.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 52. โครงการ โรงเรียน วิถีพุทธ - กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา - กิจกรรมธรรมศึกษา - กิจกรรมการเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ - กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - กิจกรรมโรงเรียนยุติธรรม(อุปถัมภ์) | - ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคนดีมีคุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ ขยัน ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ำใจและเป็นไปตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ห่างไกลจากสารเสพติดทั้งปวง - เพื่อจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน - เพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็นคนดีโดยนำหลักธรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน - เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิต สมรรถภาพร่างการและจิตใจที่สมบูรณ์ | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ | นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามศาสนาที่นักเรียนนับถือ | 163,051.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 53. โครงการ ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน - กิจกรรมส่งเสริมความประพฤตินักเรียน - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ - กิจกรรมวันแสมบาน - กิจกรรมพัฒนาความสะอาดในโรงเรียน | - ครูจัดกิจกรรมในการส่งเสริมความประพฤติให้ นักเรียนได้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นคนดีของสังคม - ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านและโรงเรียน - ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์มีความประพฤตที่ดีมีระเบียบวินัย รู้จักตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม | นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร้อยละ 95 มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยรู้จักคนเอง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นคนดีของสังคม | 205,088.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 54.โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน - กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล - กิจกรรมแนะแนว - กิจกรรมต่อต้านยา เสพติด - กิจกรรมทำดีได้ดี | - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนตามระบบดูและ ช่วยเหลือนักเรียน - นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมศักยภาพผ่านกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิเด็ก - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย กระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ โดยได้รับความช่วย เหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดูและช่วยเหลือนักเรียน -ผู้ปกครองได้รับการแบ่งเบาภาระในการดูแลนักเรียน | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | ครู นักเรียนผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา | ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมร้อยละ100 | 85,600.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 55.โครงการสร้างเสริมวันสำคัญและประชาธิปไตย - กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันปิยมหาราช - กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาร.10 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมวันลอยกระทง - กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ - กิจกรรมประชาธิปไตย | - ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมด้านความรู้ จิตสำนึกคุณธรรม เจตคติ ค่านิยมที่พึ่งประสงค์สามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ - นักเรียนมี ความรู้ ความเข้าใจในประชาธิปไตย -นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | โรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องความรู้ จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ ยมที่พึ่งประสงค์ | โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างเสริมด้านความรู้ จิตสำนึก คุณธรรม เจตคติ ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน | 159,600.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 56. โครงการชุมชนสัมพันธ์ - กิจกรรมการสวัสดีในเทศกาลปีใหม่และการเคารพผู้อาวุโสในประเพณีสงกรานต์ - กิจกรรมร่วมกับชุมชนต่าง ๆ - กิจกรรมการต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียน | - สร้างความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในอันที่จัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ชุมชนองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน - ความร่วมมือชุมชนองค์กรท้องถิ่น กลุ่ม ผู้ปกครอง และศิษย์เก่ามีการข่าวสารข้อมูลและสื่อสารระหว่างโรงเรียนและชุมชน | โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ | ครู นักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ชุมชมโรงเรียน บ้าน วัด มีความสามัคคี เข้าใจร่วมมือกัน | ครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน | 199,600.- |  |  |  |  | 1 พ.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 57. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบัญชี แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่ม เป้าหมาย | -เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพได้ และ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้ | สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์สมุทรปราการ | 245 คน | 172 คน | 56,600.- |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย- มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.- ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 58. .โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร | 1.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกประเภทในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรปราการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกจิตสมาธิเพื่อพัฒนางาน | สำนักงาน กศน. | ผู้เข้าอบรมจำนวน 140 คน | ผู้เข้ารับการอบรมสามารถได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและนำกิจกรรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ | 451,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 59. โครงการ รณรงค์ประหยัดพลังงาน รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ สู่อนาคตสีเขียวอย่างยั่งยืน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ | 1.เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของบุคลากรในสังกัด สำนักงา น กศน.จังหวัด สมุทรปราการ รู้จัก วิธีการ ประหยัดพลังงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนหรือประชาชนได้ 2.เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณขยะ และการเพิ่มประสิทธิภาพการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและตลอดจน สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ /กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และโครงงาน ต่างๆ 4.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะของ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการและสถานศึกษาในสังกัด ให้ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและสถานศึกษาในสังกัด ในด้านที่เป็นสถานศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม | สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ | ผู้เข้าอบรมจำนวน 140 คน | 1.ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจรู้จัก วิธีการ ประหยัดพลังงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เรียนหรือประชาชนได้ 2. ลดปริมาณขยะใน หน่วยงานสถานศึกษา 3. บุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่นักศึกษาและบุคลากรในสังกัด ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและตลอดจน สถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ /กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ และโครงงาน ต่างๆ 4. มีรูปแบบการจัดการขยะของ สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการและสถานศึกษาในสังกัด ครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพ 5. สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการและสถานศึกษาในสังกัด มีภาพลักษณ์ที่ดีของ ในด้านที่เป็นสถานศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม | 153,600.- |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์ /โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 60. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรม เทิดพระคุณแม่ | 1.เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี มีความกตัญญูกตเวที | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม | นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2700คน/ครู/ผู้ปกครอง | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระคุณแม่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ร้อยละ100 | 20,000.- |  |  |  | เดือนสิงหาคม |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 61. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรมเปิดประตูรั้วสู่พูลเจริญ | 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ค้นหาความสามารถ ความถนัดตามศักยภาพของนักเรียนพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนในสถานศึกษา 2.เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม | นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วพูลเจริญ ร้อยละ100 | - |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 62. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดี | 1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดี 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อส่วนรวม | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ### โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม | นักเรียน 2,700คนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย | นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ90 มีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกที่ดี | - |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 63. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรม ลูกพ.ว.กราบปู่ ศิษย์มีครูกราบย่า | 1.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความตระหนักในความมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา | คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน พูลเจริญวิทยาคม | นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการลูกพ.ว.กราบปู่ ศิษย์มีครูกราบย่า | นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการลูกพ.ว.กราบปู่ ศิษย์มีครูกราบย่า | 5,000.- |  |  | เดือนมิถุนายน |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 64. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรม เพชรพูลเจริญ | 1.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่น | กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ### โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม | มีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,700 คน | นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | 20,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 65. โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรม ส่งเสริมวินัย ใส่ใจระเบียบ | 1.เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสำนึกที่ดี 2.เพื่อพัฒนาระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน พูลเจริญวิทยาคม | นักเรียน 2,700คนได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย | นักเรียน 2,700คน มีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 66. โครงการ ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ - กิจกรรม พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ | 1.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม รู้จักการให้ | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม | มีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 2,700 คน | นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ | - |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2561 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ไตรมาศ 1 (ต.ค. – ธ.ค.61) | ไตรมาศ 2 (ม.ค. – มี.ค.62) | ไตรมาศ 3 (เม.ย. – มิ.ย.62) | ไตรมาศ 4 (ก.ค. – ก.ย.62) |  |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| 1.ยุทธศาสตร์ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ในสังคมไทย 67. โครงการ ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 1.2 กิจกรรม ร่วมงาน รัฐพิธี | ปกป้องเทิดทูนสถาบันภายใต้จิตสำนึก รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | อ.เมือง สป. | ประชาชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจจำนวนมาก | รักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพยิ่ง | - | (ต.ค. – ธ.ค.61) | (ม.ค. – มี.ค.62) | (เม.ย. – มิ.ย.62) | (ก.ค. – ก.ย.62) |  |
| 2.ยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม 68.โครงการ สืบสานประเพณีแลTวัฒนธรรม กิจกรรม สวดมนต์ | เสริมสร้างความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | ผญ. ม.2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สป. | ลดปัญหาสังคม | ประชาชน มีความพึงพอใจและมีความสุข | - | (ต.ค. – ธ.ค.61) | (ม.ค. – มี.ค.62) | (เม.ย. – มิ.ย.62) | (ก.ค. – ก.ย.62) |  |
| 3.ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 69.โครงการ สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม กิจกรรม บริการประชาชน | พัฒนาการใช้บริการที่ดี | อ.เมือง สป. | ความพึงพอใจจากประชาชนมากขึ้น และ ถูกต้อง รวดเร็ว | ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ | - | (ต.ค. – ธ.ค.61) | (ม.ค. – มี.ค.62) | (เม.ย. – มิ.ย.62) | (ก.ค. – ก.ย.62) |  |
| 4. ยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม คุณธรรม 70. โครงการ จิตอาสา กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ | สร้างจิตสำนึก | อ.เมือง สป. | ประชาชน มีส่วนร่วม มากขึ้น | สิ่งสาธารณะ ประโยชน์ ได้รับการพัฒนา | - | (ต.ค. – ธ.ค.61) | (ม.ค. – มี.ค.62) | (เม.ย. – มิ.ย.62) | (ก.ค. – ก.ย.62) |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรม 71 โครงการ ส่งเสริมความ เป็นไทย กิจกรรม สวมใส่ผ้าไทย | อนุรักษ์ความเป็นไทย | อ.เมือง สป. | ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น | ประชาชน รักในความเป็นไทย | - | (ต.ค. – ธ.ค.61) | (ม.ค. – มี.ค.62) | (เม.ย. – มิ.ย.62) | (ก.ค. – ก.ย.62) |  |