แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

จังหวัด			พิษณุโลก 
ชื่อผู้ประสานงาน 	นายภูริน  กสิณฤกษ์		โทร 08-1874-2801

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก | - | 20 | 173 | 140 | 21 | 60,000 | 280,000 |
| 8. อำเภอนครไทย | - | 11 | 145 | 111 | 11 | 10,000 | 75,000 |
| 9. อำเภอชาติตระการ | - | 6 | 72 | 54 | 7 | 9,000 | 30,000 |
| 5. อำเภอบางระกำ | - | 11 | 142 | 125 | 13 | 15,000 | 85,000 |
| 6. อำเภอบางกระทุ่ม | - | 9 | 87 | 68 | 9 | 9,000 | 35,000 |
| 4. อำเภอพรหมพิราม | - | 12 | 123 | 97 | 14 | 20,000 | 75,000 |
| 2. อำเภอวังโบสถ์ | - | 6 | 61 | 42 | 7 | 8,500 | 25,000 |
| 3. อำเภอวังทอง | - | 11 | 168 | 113 | 12 | 30,000 | 100,000 |
| 7. อำเภอเนินมะปราง | - | 7 | 77 | 64 | 8 | 11,000 | 45,000 |
| รวม | 1 | 93 | 1048 | 814 | 102 | 172,500 | 750,000 |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	126	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม    ประมาณ 15,000,000	  บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 	-	 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน 	  -	 บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 750,000 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  50 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 50  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 750,000 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	มากกว่า 140         แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12  	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

บุคลากรในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง

หน่วยงาน/องค์กรในจังหวัดพิษณุโลกให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บุคลากรในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหมายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดคุณธรรม

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) ชั้น 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นายภูริน  กสิณฤกษ์		โทร 08-1874-2801

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	13	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม  ......-.......   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 800,000 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  57 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 57  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 800,000 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	มากกว่า 140         แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12  	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

บุคลากรในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง

ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหมายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดคุณธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้มิติทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 300 | เด็ก เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมมีความเข้มแข็ง |  | / |  |  |  |  |
| 1.2 โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน เสริมสร้างคุณธรรมในสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 500,000 | ประชาชนให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคำสอนที่ดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน |  | / | / | / | / |  |
| 1.3 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้าง คุณธรรมและภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติทางศาสนา | ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติทางศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 2,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม |  | / | / | / | / |  |
| 1.4 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย | ส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทยให้เกิดการตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 500 | ประชาชนเกิดทัศนคตที่ดีต่อค่านิยมและความเป็นไทย |  |  | / |  |  |  |
| 1.5 โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กและเยาวชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 10,000 | เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรม มีคุณธรรม มีจริยธรรม |  | / | / | / | / |  |
| 1.6 โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย | การใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางชุมชน ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 5,000 | สังคมมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ สืบสานขนบธรรมเนียมในสังคม |  |  | / | / | / |  |
| 1.7 ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม | ส่งเสริมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามให้เป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | เยาวชนมีความรู้ในหลักศาสนาอิสลาม สานสัมพันธ์ทางสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยบธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ |  |  | / | / | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ | แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | / | / | / | / |  |
| 2.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต่างๆและพระบรมวงศานุวงศ์ | แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | / | / | / | / |  |
| 2.3 โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | เกิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเพิ่มมากขึ้นในสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | ชุมชนเกิดความสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีคุณธรรม จริยธรรม |  | / | / | / | / |  |
| 2.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีคุณธรรม | ส่งเสริมคุณธรรม ให้กำลังใจคนทำความดี กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | ส่งเสริมคุณธรรม ให้กำลังใจคนทำความดี กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม |  |  | / | / | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กรเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก | สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก |  | สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคม |  | / | / | / | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ | ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก | 5,000 | ประชาชนเห็นค่าของการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนา เสริมสร้างพลังความสามัคคี | 69,000 | / |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 800,000 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวกนกอร  แสงอรุณ		โทร 055-253023-4

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก | - | - | - | - | - | - | 479 |
| 2. อำเภอวังโบสถ์ | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 3. อำเภอวังทอง | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 4. อำเภอพรหมพิราม | - | - | - | - | - | - | 147 |
| 5. อำเภอบางระกำ | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 6. อำเภอบางกระทุ่ม | - | - | - | - | - | - | 141 |
| 7. อำเภอเนินมะปราง | - | - | - | - | - | - | 159 |
| 8. อำเภอนครไทย | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 9. อำเภอชาติตระการ | - | - | - | - | - | - | 98 |
| รวม | - | - | - | - | - | - |  |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	5	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 554,700 บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 554,700   บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 1,323 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  10 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 10  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1,323 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

บุคลากร ประชาชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เกษตรกรสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้

เจ้าหน้าที่ได้รับพัฒนาระบบการบริหาร ส่งเสริม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างสุจริต

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ | เกษตรกรนำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดรายจ่าย มีรายได้เสริม | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | 898 | ร้อยละ 80 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ | 382,700 | 16,000 | 366,700 | - | - |  |
| 1.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | 60 | เกษตรกรได้รับความรู้การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 132,000 | - | 126,000 | 6,000 | - |  |
| 1.3 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง | สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง | เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  | จัดทุกวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 กิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน และปราบปรามการมทุจริตในหน่วยงาน | เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ส่งเสริม ป้องกัน และปราบปรามการมทุจริตในหน่วยงาน ฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | เจ้าหน้าที่ได้รับพัฒนาระบบการบริหาร ส่งเสริม และปราบปรามการทุจริตในองค์กร และฝ่ายบริหารดำเนินการอย่างสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 การจัดงานวันพระบิดาแห่งฝน | บุคลากร ประชาชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝน | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก | หน่วยงานในสังกัดเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนสถาบันการ ศึกษาและประชาชนจำนวน 200 คน | บุคลากร ประชาชน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝน | 40,000 | 40,000 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 554,700 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 801 หมู่ 8  ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวสมศรี  ประสาทแก้ว	โทร 055-313-359

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	5	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 70 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 70 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้รับการส่งเสริม ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก มีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน | ผู้ต้องขังมีโอกาสปฏิบัติธรรม | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ | จำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด | ผู้ต้องขังมีโอกาสปฏิบัติธรรม | - |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวทุกวันจันทร์) | เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ตรวจเครื่องแต่งกาย | ฝ่ายบริหารทั่วไป | เจ้าหน้าที่จำนวน 70 คน | เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สวดมนต์ ตรวจเครื่องแต่งกาย | - |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญของเดือน | เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ รับ | เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งหมด | เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | - |  |  |  |  |  |
| 4. รณรงค์ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัด | ฝ่ายบริหารทั่วไป | เจ้าหน้าที่จำนวน 70 คน | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัด | - |  |  |  |  |  |
| 5. เชิญชวนให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมเป็นกรรมการร่วมสังกัดในโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน | เชิญชวนบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบเพื่อจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 3 หน่วยงาน | เชิญชวนบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตรวจรับข้าวสารและอาหารดิบเพื่อจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง | - |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 5/7 ถนนราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นางนงลักษณ์  เชียงทอง			โทร 055-241-006-8

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	6	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 19 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  1 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 19 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

.................................................................................................................................................

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 2. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บริจาคสิ่งของ “วันร่วมใจกาชาด” และกิจกรรมในวันข้าราชการพลเรือน | เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และร่วมบริจาคสิ่งของ | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน |  |  | / |  |  |  |
| 3. กิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกรมธนารักษ์ | เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | เจ้าหน้าที่เกิดจิตสำนึกสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ด้วยมิติทางศาสนา | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามัคคี |  |  |  | / |  |  |
| 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อกำหนดแนวทางจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  | / |  |  |  |
| 6. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ | เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและ เพื่อเกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน | ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 19 | เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน |  |  | / |  |  |  |
| รวม |  |  | 19 |  | - |  |  |  |  |  |

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร/หน่วยงาน  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง  99/9  หมู่ที่ 2 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์  ตำบลมะขามสูง  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวนุชรัจม์  มูลทา   โทร 0 5500 9973  โทรสาร  0 5500 997 6

| ชื่ออำเภอ ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. อำเภอบางระกำ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 3. อำเภอวังทอง |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 4. อำเภอวัดโบสถ์ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 5. อำเภอบางกระทุ่ม |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 6. อำเภอพรหมพิราม |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 7. อำเภอเนินมะปราง |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 8. อำเภอนครไทย |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 9. อำเภอชาติตระการ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2562  	     3             โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2561 รวม	            490,900      บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน  รวมทุกโครงการจำนวน		 490,900      บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ จำนวน        -         บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม      1,426       คน      94     หน่วยงาน

- ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 		        94  หน่วย

- สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 		          จำนวน  135 คน

- เครือข่ายภาคประชาชน 9 อำเภอ						จำนวน  500 คน

- ประชาชน ข้าราชการ ทุกภาคส่วน						จำนวน  791 คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 						จำนวน  103  หน่วย

- ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 			จำนวน      1  ชมรม

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     1     แห่ง

- จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม   15   แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและเฝ้าระวังป้องกันและติดตามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ปีงบประมาณ 2560 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.61) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.61) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.61) |  |
| 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม | 1.เพื่อวาง รากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม 2.เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสงบสุข มั่นคง และยังยืน | สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 5 1.1 โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | อปท. จำนวน 94 หน่วย | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล | 90,900 | √ |  |  |  |  |
| 1.2 โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 |  |  | 791 คน |  | 100,000 | √ |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 6 1.4 โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต |  |  | -สมาชิกชมรมฯ 135 คน -เครือข่าย 9 อำเภอ 500 คน |  | 300,000 | √ | √ | √ | √ |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นางกันชาณัฎฐ์  เนียมทอง  โทร 080-115-9393

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	4	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 8,000 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  7 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 8,000 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2562 | ส่งเสริมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก | 87 | ข้าราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก มีจริยธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการและลงนามในข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 | เพื่อควบคุมและบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก | 87 | เกิดการควบคุมและบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม |  | / | / |  |  |  |
| 3. การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ | เพื่อให้สำนักงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก | 87 | สำนักงานมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส |  |  |  | / | / |  |
| 4. โครงการ 5 ส. สร้างสรรค์พัฒนาคน พัฒนางาน | 1. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2. เพื่อให้บุคลากรดำเนินการ 5 ส | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก | 87 | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน บุคลากรมีวินัย |  |  |  | / | / |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 14 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อผู้ประสานงาน นายต่อพงษ์  บวรพงษ์สกุล		โทร 055-242909

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	5	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 32 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  4 กลุ่ม 1 ฝ่าย

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. ทำความสะอาดสำนักงาน | สร้างวินัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 32 | สร้างวินัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน |  |  |  |  |  |  |
| 2. ทำบุญสำนักงาน | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในองค์กร | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 32 | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในองค์กร |  |  |  |  |  |  |
| 3. การร่วมกิจกรรมจิตอาสากับส่วนราชการต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะริมน้ำ | ความสามัคคี เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 32 | ความสามัคคี เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมใส่เสื้อ Zero Corruption ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสำนักงานไม่มีการ Corruption | ต่อต้านการทุจริต สร้างคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 32 | ต่อต้านการทุจริต สร้างคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 5. กิจกรรมปิ่นโตรักษ์โลก ลดใช้โฟมและถุงพลาสติก | จิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมส่วนรวม | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก | 32 | จิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมส่วนรวม |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 32 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน ผศ. สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์		โทร 081 971 3779

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	3	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -  บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม - คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  10 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1,000  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1,200 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	2	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

จัดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมคุณธรรมให้ประชาชนในโอกาสสำคัญ

จัดนิทรรศการหัวใจของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม

โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานเทศกาลงานประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนาและงานศิลปวัฒนธรรม | 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีในสังคมไทย 2. ต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี 4.ยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | มากกว่า 800 คน | 1. อนุรักษ์สืบสานประเพณีในสังคมไทย 2. ต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. ทำให้เกิดความรักสามัคคี 4.ผู้เข้าร่วมโครงการยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนา | - | / | / | / |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนเรียนรู้บ้านพอเพียงบ้านของพ่อในมทร.ล้านนาพิษณุโลก | 1. เพื่อบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ 2. บริการความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เป็นบ้านต้นแบบให้ชุมชนได้เรียนรู้ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | 100 | 1. เผยแพร่วิชาการศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ 2. ได้เผยแพร่ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เป็นบ้านต้นแบบให้ชุมชนได้เรียนรู้ | - | / | / | / |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดตั้งหอเกียรติยศและหอศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา พิษณุโลก | 1. รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ 2. รวบรวมองค์ความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยฯ 3. ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีในสถาบัน 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ที่ใช้แสดงในหอเกียรติยศ | ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา | 25 | การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ | - | / | / | / |  |  |
| รวม |  |  | มากกว่า 900 คน |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงานงานติดตามและประเมิน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี	โทร 0-5596-1420

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	14	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 7,000 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  2 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	50	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	  12  	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยได้รับการอนุรักษ์

ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักและเห็นคุณค่าการสืบทอดวัฒนธรรม

ผู้ร่วมโครงการมีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์

ผู้ร่วมโครงการมีศีลธรรมอันดี

ผู้ร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี มีการพัฒนาตนเอง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 1. เพื่อพัฒนาครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวคิดการศึกษา 2. เพื่อได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี | กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม | - | 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. เกิดการถ่ายทอดความรู้วิธีวิทยาและเทคนิคการสอนแบบใหม่จากครูพี่เลี้ยงในระดับมหาวิทยาลัยสู่ครูพี่เลี้ยงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 2. การพัฒนาวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองและจิตสำนึกสาธารณะ | 1. เพื่อพัฒนาวิธีวิทยา 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน | กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม | - | 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. เกิดการถ่ายทอดความรู้วิธีวิทยาและเทคนิคการสอนแบบใหม่จากครูพี่เลี้ยงในระดับมหาวิทยาลัยสู่ครูพี่เลี้ยงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| 3. โครงการวันอรุรักษ์มรดกไทย | 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 3. ให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม | กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม | - | 1. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยได้รับการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยกว้างขวางยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| 4. โครงการศิลปะในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาเขตภาคเหนือ | 1. เผยแพร่ศิลปะในพุทธศาสนา 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาสนากับศิลปะ | กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม | - | ศิลปะในพุทธศาสนาได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
| 5. โครงการสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2562 | 1. ประชาชนได้นมัสการบำเพ็ญกุศล 2. อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | กองส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม | - | นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับการถ่ายทอดส่งเสริมศีลธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2562 | 1. ผู้ร่วมโครงการมีภาวะผู้นำ 2. ผู้ร่วมโครงการมีศีลธรรม จริยธรรม 3. ผู้ร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี มีการพัฒนาตน | กองบริหารงานบุคคล | - | 1. ผู้เข้าร่วมมีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 2. ผู้เข้าร่วมมีศีลธรรม มีความรับผิดชอบ 3. ผู้เข้าร่วมมีเจตคติที่ดี พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อื่นใด |  |  |  |  |  |  |
| 7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 8. โครงการค่ายคุณธรรมชี้นำชีวิตส่งเสริมความคิดรักษ์ธรรมชาติ | สร้างคุณธรรมชี้นำชีวิต ส่งเสริมการอนุรักษ์ | คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | ผู้เข้าร่วมมีคุณธรรมชี้นำชีวิต ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์ |  |  |  |  |  |  |
| 9. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรและนิสิต | คณะวิทยาศาสตร์ | - | การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนิสิต |  |  |  |  |  |  |
| 10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ | คณะทันตแพทย์ | - | ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |
| 11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ | คณะพยาบาลศาสตร์ | - | ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วม |  |  |  |  |  |  |
| 12. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ | เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | นิสิตมีความตระหนักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 13. โครงการคุณธรรมและจิตอาสาชีวเคมี | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอาสาชีวเคมี | คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | - | บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | คณะสหเวชศาสตร์ | - | บุคลากรและนิสิตมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 7,000 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม 
สถานที่ตั้ง อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ 
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ชื่อผู้ประสานงาน นางพัชรินทร์  ภัทรรังษี  โทร. 0 55243 420

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก | - | - | - | - | 21 | - | - |
| 2. อำเภอวังโบสถ์ | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 3. อำเภอวังทอง | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 4. อำเภอพรหมพิราม | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 5. อำเภอบางระกำ | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 6. อำเภอบางกระทุ่ม | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 7. อำเภอเนินมะปราง | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 8. อำเภอนครไทย | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 9. อำเภอชาติตระการ | - | - | - | - | 7 | - | - |
| รวม | - | - | - | - | 102 | - | - |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	7	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 	38,675	  บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 	38,675	 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน 	  -	 บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 	-	 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 	-	 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   	-	  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 	       -	      คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีจิตสำนึกที่ดี  สามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีความสุข เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางานด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานยุติธรรม

จังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้สืบสานวัฒนธรรมไทยและเดินตามรอยพระยุคลบาท เรียนรู้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการให้บริการประชาชนตามภารกิจ 5 ด้านด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอม ข้อพิพาทโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนด้วยความเป็นกลาง ไม่เอนเอียงไปยังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่น้อยกว่า 70 แห่ง | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น | - |  |  |  |  |  |
| 2. ประชุมหารือแนวทางการ บูรณาการการให้ความช่วยเหลือประชาชนระหว่างศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอ | เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนบรรลุเป้าหมายในการอำนวยความยุติธรรม | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก | ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 102 แห่ง | หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ | 6,675 |  |  |  |  |  |
| 3. จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ | เพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก | หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง | ประชาชนสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้ | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 4. สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและในวันสำคัญตามประเพณี | เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา | สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 5. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ จิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในความรับผิดชอบ | สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 6. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะและการดูแลรักษาประโยชน์ส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก | เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต | - |  |  | มิ.ย. 62 |  |  |
| 7. โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก | เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการป้องกันอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน | สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก | เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่น้อยกว่า 150 คน | เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง | 10,000 |  |  | พ.ค.- มิ.ย. 62 |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 38,675 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 410 ถนนพิษณุโลก – บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นายพงศ์วิทย์  จันทร์พุฒ			โทร 0-5533-7551 ต่อ 302

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	15	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 	1,300	 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 	5	 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   	5	  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 	       1,300     คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เจ้าหน้าที่นำหลักคุณธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ | 1. เสริมสร้างความรู้ทักษะความสามารถและนำความรู้ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพในอนาคต 2. ให้นักเรียน นักศึกษาได้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชน 3. ขยายโอกาสให้เด็กนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพและยังมีโอกาสได้รู้จักได้คิด นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. แผนกวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แผนกวิชาการบัญชี 3.แผนกวิชาการเลขานุการ 4. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 5. แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 6.แผนกวิชาการตลาด | นักเรียน นักศึกษา 660 คน | นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทางสังคม การประชาสัมพันธ์ บริการทางความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ | - | / | / | / | / |  |
| 1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ | 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานร่วมกันและมีความสามัคคี | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 100 | 1. นักเรียน นักศึกษาได้มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี 2. มีความสามัคคี | - | / | / | / | / |  |
| 1.3 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นค่าความสำคัญของประเพณีไทย 2. ส่งเสริมให้ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,100 | นักเรียน นักศึกษาได้อนุรักษ์ประเพณีไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | / |  |  |  |  |
| 1.4 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 | 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดี 2. เพื่อยกย่องเชิดชู เทิดทูนพระคุณพระบิดา 3. เพื่อรำลึกถึงวันสำคัญของไทย | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,100 | นักเรียน นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู เทิดทูนพระคุณพระบิดา ให้ความสำคัญต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - | / |  |  |  |  |
| 1.5 โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน | 1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 3. กระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองด้านคุณธรรม จริยธรรม | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | - | นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพ มีความรู้ มีความภาคภูมิใจ | - | / | / |  |  |  |
| 1.6 โครงการแข่งขันกีฬาสี “บึงพระเกมส์” | 1. สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. มีน้ำใจนักกีฬา 3. ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย 4. ได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,3000 | เกิดความสามัคคีในหมู่นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพสมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา | - | / | / |  |  |  |
| 1.7 โครงการค่ายพักแรมของลูกเสือวิสามัญ | 1. เพื่อปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญตามหลักสูตร 2. เพื่อได้รับความรู้วิชาลูกเสือ เข้าใจบทบาทหน้าที่ลูกเสือ 3. ยึดหลักประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 200 | มีน้ำใจนักกีฬา มีความอดทน มีความกล้าหาญ เสียสละ | - | / | / |  |  |  |
| 1.8 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ | 1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีบุคลิกภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณ์ 3. เพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันศึกษา | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 500 | เกิดความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรมในหมู่นักเรียน นักศึกษา | - | / | / |  |  |  |
| 1.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ | 1. ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน มีสามัคคีในหมู่คณะ | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 100 | นักเรียน นักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | - | / | / | / |  |  |
| 1.10 โครงการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักเรียน นักศึกษาใหม่ | 1. มีโอกาสแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อครูอาจารย์ และได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 3. ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ยึดความประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,200 | นักเรียน นักศึกษามีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของการไหว้ครูและการบายศรีสู่ขวัญ | - | / | / | / |  |  |
| 1.11. โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | 1. สืบทอดประเพณีการหล่อเทียน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 2. มีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าวัดทำบุญ 3.ได้ปฏิบัติตามหลักจริยธรรม | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,200 | นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม | 10,500 | / | / | / |  |  |
| 1.12. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 | 1. การแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1,200 | นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 21,000 | / | / | / |  |  |
| 1.13 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ | 1. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 2. มีส่วนในการส่งเสริมอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 30 | นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์เพลงไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง | 3,000 | / | / | / |  |  |
| 14. โครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมอิ่มอุ่นสำนึกพระคุณแม่ | 1. การแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | - | นักเรียน นักศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | - | / | / | / | / |  |
| 1.15 โครงการส่งเสริมคนดี | 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 2. กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง 3. สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ | งานปกครอง | - | ผู้เข้าร่วมโครงการ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ | - | / | / | / | / |  |
| รวม |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นายกษิณ  เมฆพันธ์		โทร 08-2887-3796

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	6	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม - บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -   บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 1,500 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 800 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย | เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดูแลบุตร สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่น | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | สมาชิกในครอบครัวละ 3 คน จำนวน 70 ครอบครัว รวม 210 คน | พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดูแลบุตร สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครอบครัวเข้มแข็งอบอุ่น | 185,000 |  |  | / |  |  |
| 2. โครงการร่วมรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ | เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | 370 | สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 95,000 |  |  | / |  |  |
| 3. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ | เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | 200 | เสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 30,000 |  |  | / |  |  |
| 4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | เพื่อสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | 580 | สร้างจิตสำนึกจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 50,000 |  |  | / |  |  |
| 5. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อพุทธศาสนา นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | 100 | ผู้ร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีต่อพุทธศาสนา นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน | 10,000 |  |  | / |  |  |
| 6. โครงการยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และ | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | 100 | ปลูกจิตสำนึกให้มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และ | 10,000 |  |  | / |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 130 หมู่ 4  ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางพินทอง  สอนเทศ, นางกัลป์ยกร  ยาดี, นายคมสันต์  ภูยางตูม, นายอนันต์  ประวิเศษ	โทร 055-322-635

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	4	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 24,000  บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 1,000 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน 23,000  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม - คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  2 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	2	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เด็กและเยาวชนตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและพฤติกรรม

เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินชีวิตและประพฤติตนให้เป็นคนดี

เด็กและเยาวชนมีความรัก ความสามัคคี ซื่อสัตย์ เสียสละ

เด็กและเยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการสวดมนต์ตลอดปีโชคดีตลอดไป | 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาจิตใจ 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 3. กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนแนงคิดและพฤติกรรม | สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สพ.พิษณุโลก | ร้อยละ 100 ของจำนวนเด็กและเยาวชนใน สพ.พิษณุโลก | เด็กและเยาวชนสวดมนต์ได้ขึ้นใจและนั่งสมาธิได้ครบตามกำหนดเวลา | - | / | / | / | / |  |
| 2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ | 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้สวดมนต์ 2.นำความเข้าใจในหลักธรรมมาปรับใช้ | สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สพ.พิษณุโลก | ร้อยละ 100 ของจำนวนเด็กและเยาวชนใน สพ.พิษณุโลก | เด็กและเยาวชนในโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม | 1,000 |  | / |  |  |  |
| 3. โครงการส่งเสริมศีลธรรมสร้างสรรค์เด็กดีคืนสู่สังคม | 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรม 2. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม 3.เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตบนหลักคุณธรรมได้ | สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สพ.พิษณุโลก | ร้อยละ 100 ของจำนวนเด็กและเยาวชนใน สพ.พิษณุโลก | เด็กและเยาวชนในโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม | 3,000 | / | / | / | / |  |
| 4. โครงการค่ายลูกเสือ รู้รักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด | 1. ส่งเสริมกิจการลูกเสือ 2.ได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ 3.มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ เสียสละ 4.ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชน | สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สพ.พิษณุโลก | ร้อยละ 100 ของจำนวนเด็กและเยาวชนใน สพ.พิษณุโลก | เด็กและเยาวชนเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด | 20,000 | / | / | / | / |  |
| รวม |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานคลังเขต 6

สถานที่ตั้ง ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวกมลวรรณ  สิริลัพธ์		โทร 0-5532-2674

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	8	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -  บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน - บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 16 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 16  คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

บุคลากรสำนักงานคลังเขต 6 มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องคุณธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ในด้านคุณธรรมหลัก ที่นำไปสู่การเป็นองค์กรหลักแห่งคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคีและมีจิตบริการ “HATS”

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. กิจกรรมคนคลังตรงเวลา | เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ ด้านตรงต่อเวลา | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานตรงต่อเวลา | - | / | / | / | / |  |
| 2. กิจกรรมป้องปรามการทุจริต | 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 2. ปราบปรามการทุจริต | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | สำนักงานคลังเขต 6 ปลอดการทุจริต | - | / | / | / | / |  |
| 3. กิจกรรมช่วยกันรับสายหน่อย | 1. เพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ 2. ปลูกฝังค่านิยมความสามัคคี | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีวินัย มีความรับผิดชอบ | - | / | / | / | / |  |
| 4. ลำดับงานดี ชีวีมีสุข | เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีวินัย มีความรับผิดชอบ | - | / | / | / | / |  |
| 5. ร่วมด้วย ช่วยงาน | 1. มีความสามัคคี 2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีความสามัคคี | - | / | / | / | / |  |
| 6. กิจกรรม Good teamwork | 1. เสริมสร้างความสามัคคี 2.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีความสามัคคี | - | / | / | / | / |  |
| 7. กิจกรรมปลูกฝังการบริการเชิงรุก | 1. ส่งเสริมคุณภาพในการบริการ 2.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ มีจิตใจใฝ่บริการ | - | / | / | / | / |  |
| 8. กิจกรรม Post – it จิตบริการ | 1. ส่งเสริมคุณภาพในการบริการ 2.ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี | สำนักงานคลังเขต 6 | ร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลากรในสำนักงานคลังเขต 6 | เจ้าหน้าที่มีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ มีจิตใจใฝ่บริการ | - | / | / | / | / |  |
| รวม |  |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอรวรรณ  ทำว่อง	 โทร 0-5525-8853 ต่อ 313

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	5	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม - คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการเงินการคลังไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 1. โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติและหฎหมายทางด้านการเงิน การคลัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก | - | ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านการเงิน การคลัง ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายและหลักคุณธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 2. โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติและหฎหมายทางด้านการเงิน การคลัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | - สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก - กศน. -มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | - | ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านการเงิน การคลัง ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายและหลักคุณธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 3. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติและหฎหมายทางด้านการเงิน การคลัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก | - | ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านการเงิน การคลัง ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายและหลักคุณธรรม |  |  |  |  | / |  |
| 4. โครงการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-market, e-bidding) | เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง | -สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก -กศน. -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 | - | ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านการเงิน การคลัง ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายและหลักคุณธรรม |  | / |  |  |  |  |
| 5. ใช้มาตรการทางด้านการเงินในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม การลงพื้นที่ตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (Mobile audit) | เพื่อตรวจติดตามและแนะแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง | สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก | 35 หน่วยงาน | ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้มีความถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายและตามหลักคุณธรรม |  |  | / | / |  |  |
| รวม |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์			โทร 089-4360631

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก | - | 20 | 163 | - | 14 | - | 129,813 |
| 2. อำเภอวังโบสถ์ | - | 11 | 166 | - | 11 | - | 67,766 |
| 3. อำเภอวังทอง | - | 11 | 142 | - | 18 | - | 68,377 |
| 4. อำเภอพรหมพิราม | - | 12 | 122 | - | 112 | - | 61,215 |
| 5. อำเภอบางระกำ | - | 9 | 68 | - | 15 | - | 29,780 |
| 6. อำเภอบางกระทุ่ม | - | 6 | 54 | - | 6 | - | 25,917 |
| 7. อำเภอเนินมะปราง | - | 11 | 132 | - | 9 | - | 55,240 |
| 8. อำเภอนครไทย | - | 7 | 77 | - | 51 | - | 26,795 |
| 9. อำเภอชาติตระการ | - | 6 | 67 | - | 6 | - | 29,586 |
| รวม | - | 92 | 991 | - | 76 | - | 494,489 |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	6	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม  1,425,500   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 1,425,500 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 494,489 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  14 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 108  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-         แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	-  	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาศีล 5 เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มีความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม โดยใช้พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ขับเคลื่อนทำให้สังคมและชุนชนคุณธรรม อันจะส่งผลให้สังคมไทยเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2562 | เพื่อให้เด็ก เยาวชน รับการปลูกฝัง เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด | -สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก -สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก -สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก | ไม่น้อยกว่า 2,000 คน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการปลูกฝังพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว | 200,000 |  |  |  | 200,000.- |  |
| 1.2 โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ ประจำปี 2562 | เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่ธรรมะ ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ พัฒนาภสาวะผู้นำ | -สำนักงานพระพุทธศาสนา - สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม ได้รับการปลูกฝังและมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ ห่างไกลอบายมุข | ประชาชนให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักคำสอนที่ดีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | 150,000 |  | 150,000 |  |  |  |
| 1.3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี 2562 | ส่งเสริมเยาวชนมีบทบาทนำในการเทิดทูนสถาบันหลัก มีการเรียนรู้ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม | -สำนักงานพระพุทธศาสนา -วัดและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ | ไม่น้อยกว่า 500 คน | ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวทางการรักษาศีล 5 และปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เหมาะสมกับวัย | 120,000 |  |  |  | 120,000 |  |
| 1.4 โครงการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 | เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม รักษาอนุรักษ์ประเพณี | -สำนักงานพระพุทธศาสนา -คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก | พุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสามเณรไม่น้อยกว่า 508,892 | พุทธศาสนิกชน/พระภิกษุสามเณรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันศาสนา | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |
| 1.5 . โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่าองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา -กิจกรรมวันวิสาขบูชา -กิจกรรมวันมาฆบุชา -กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา | เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระคุณของพระพุทธเจ้า | -สำนักงานพระพุทธศาสนา -คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก | พุทธศาสนิก ชน ไม่น้อยกว่า508,892 คน วัด 600 แห่ง | พุทธศาสนิกชน พระภิกษุ สามเณร หน่วยงานภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น มีส่วนในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันพระพุทธศาสนา | 825,000 |  | 825,000 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2562 | เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ถือศีล 5 ใช้พลัง “บวร” ร่วมแรงร่วมใจพาสังคมให้เกิดความสงบสุข มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -สำนักงานพระพุทธศาสนา -คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก | จำนวนพุทธศาสนิกชนไม่น้อยกว่า 494,489 คน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสมานฉันท์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพลังศรัทธาทางศาสนาสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน | 120,000 |  |  |  | 120,000 |  |
| รวม |  |  | 464,489 |  | 1,425,500 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรภาค 7

สถานที่ตั้ง 1/1 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวนัทธมน  สุขุม 	โทร 055-242324 ต่อ 104

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	3	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 47,000   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 47,000 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม - คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  - แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    12	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

..........................................

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการมอบสิ่งดีๆเพื่อน้อง (น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ) | เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีจิตที่เป็นกุศล ร่วมใจกันช่วยเหลือสังคม บ่างปันให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส | สำนักงานสรรพากรภาค 7 | - | เจ้าหน้าที่มีจิตสสำนึกร่วมในการช่วยเหลือสังคม เกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมส่งเสริม พัฒนาให้กับเยาวชนของชาติที่ขาดแคลน | - |  | / |  |  |  |
| 2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน | เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านภาษีอย่างถูกต้อง เข้าใจบทบาทของการเป็นพลเมืองที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี | สำนักงานสรรพากรภาค 7 | - | เยาวชนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเสียภาษี ได้รับความรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษี | 5,000 |  |  |  | / |  |
| 3. โครงการเพิ่มพูนและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนิสิตนักศึกษา | เพื่อเสริมสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนด้วยการปลูกจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีแก่นิสิตนักศึกษา เกิดความตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี | สำนักงานสรรพากรภาค 7 | - | เยาวชนมีทัศนคติ เกิดความตระหนักในหน้าที่การเสียภาษี และมีความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจในอนาคต | 42,000 |  |  |  | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 47,000 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 222 หมู่ที่6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวปทุมทิพย์  ทองธรรมชาติ	โทร08-8282-7314

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	กำลังดำเนินการ	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 77 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  3 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 77 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	   9	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก | 77 | องค์กรมีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | - | / | / | / | / |  |
| 1.2 กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องคุณธรรม | บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร | สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก | 77 | บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน | - | / | / | / | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 77 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม

สถานที่ตั้ง 107 หมู่ 3  ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นายประสูตร  ศรีกอง	โทร 097-968-9108

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	1	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 200 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  5 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 9  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 9 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เยาวชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1. โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ | เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว ป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคม | กองการศึกษา | 1 ครั้ง/ปี มีผู้ร่วมโครงการมากกว่า 200 คน | เยาวชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ | - |  |  | / |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | มากกว่า 200 |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางมาลิน่า  มีไชยโย	โทร 08-1283-2602

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          8           โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม ไม่ระบุ   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน ไม่ระบุ  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน ไม่ระบุ  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 1,050 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  8 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 300 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    6	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

เพื่อวางรากฐานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชาชนในการส่งเสริมคุณธรรมด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมต่อประชาชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการอบรมและรณรงค์พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม | เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 50 | - | - | - | / | - | - |  |
| 1.2 จัดอบรมการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯ | เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 200 | - | - | - | - | / | - |  |
| 1.3 กิจกรรมรณรงค์วันปลอดควันพิษจากไฟป่า | เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 300 | - | - | - | / | - | - |  |
| 1.4 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก | เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการและรักษาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 300 | - | - | - | - | - | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 กิจกรรม ทสม. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน | เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรภายในชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและความเข้มแข็ง | ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 300 | - | - | - | / | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 กิจกรรมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ป่าชุมชน | เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถดำรงอยู่ได้พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 100 | - | - | - | - | / | / |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2562 | เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กร เกิดภาพลักษณ์ที่ดี | ส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 30 | - | - | / | / | / | / |  |
| 4.2 กิจกรรมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต |  | ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก | 30 | - | - | - | / | - | - |  |
| รวม |  |  | 1,080 คน |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

สถานที่ตั้ง 999 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวชุลีพร  หรั่งเจริญ	โทร 0 5536 1097 ต่อ 14

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          1          โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 15,000 บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน 15,000 บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน - บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 108 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  1 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 1  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 108 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    1	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

ทำให้บุคลากรของเทศบาลใช้คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรในหน่วยงาน | เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล | เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ | 100 | - | 15,000 | - | - | / | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 100 คน |  | 15,000 |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

สถานที่ตั้ง ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก – สุโขทัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสายสวาส  ศรีจันทร์			โทร 062-653-9636

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 	กำลังดำเนินการ	 โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม -   บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน -  บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 41,752 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  57 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 57  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 200 คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง/จังหวัด/องค์กร หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวเพ็ชรินทร์  ปฐมวณิชกะ	โทร 0 5525 8050

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          2          โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 133,650 บาท

จากงบปกติของหน่วยงานทุกโครงการจำนวน - บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน 133,650 บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 260 คน

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  100 แห่ง

จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัดที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -  แห่ง

จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - คน

จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด 	-	  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 	    -	  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

ข้าราชการพลเรือนมีวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีค่านิยมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในกฎระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบพัสดุ ระเบียบ/วิธีการทางงบประมาณ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม | สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | 200 | - | 133,650 | - | / | - | - |  |
| 1.2 สำนักงานจังหวัดคุณธรรม | เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรในองค์กร ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก | 60 | - | - | - | - | / | - |  |
| รวม |  |  | 260 คน |  | 133,650 |  |  |  |  |  |