แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปี ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมกับประเทศอาเซียน

| ยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๒) |  |
| 1. โครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ ๕ จชต. กิจกรรมสานสัมพันธ์พุทธวิถีเชื่อมโยงชายแดนใต้ - เยือนประเทศอินเดีย - เยือนประเทศศรีลังกา 2. กิจกรรมสัมมนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส – รัฐกลันตัน | - เพื่อศึกษาศาสนาเปรียบเทียบแนวคิดหลักการดูแล บริหารจัดการศาสนสถานและการธำรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน - เพื่อพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสเป็นสังคมแห่งคุรธรรม | สนง.พระพุทธ ศาสนา จ.นธ. (คณะสงฆ์และ พศ.ปต. เจ้าของเรื่อง) สนง.พระพุทธ ศาสนา จ.นธ. | 25 รูป/คน 24 รูป/คน -พระภิกษุจากจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตันและผู้เกี่ยวข้อง รวม 120 รูป/คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำหลักการมาบริหารจัดการศาสนาสถานในพื้นที่ได้ดีขึ้น บุคลกรทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาตามรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม | 250,000 งบจังหวัดนราธิวาส |  | มี.ค. | -เม.ย. พ.ค. | - |  |