ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2562

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงประมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) | หมายเหตุ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการจัดตั้งศูนย์ คุณธรรมพัฒนาครอบครัวในชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 กิจกรรมพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อพัฒนาองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม | ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | 23 อำเภอ | องค์กรต้นแบบ มีคุณธรรม | 230,000 | - | - | - | 230,000 |  |
| 2.โครงการครอบครัวต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1กิจกรรมคัดเลือกผู้คุมพอเพียง | เพื่อคัดเลือกผู้คุมเป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน | เรือนจำจังหวัด นครศรีธรรมราช | 20 คน | ผู้คุมและบุคลากร ในหน่วยงานมีความพอเพียง | 20,000 | - | - | 20,000 | - |  |
| 3.โครงการครอบครัวอบอุ่นอยู่ดีมีสุข ด้วยคุณธรรมในการดำเนินชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 กิจกรรมประกวดครอบครัวอบอุ่น อยู่ดีมีสุข | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความอบอุ่นอยู่ดีมีสุขอยู่ในสังคมที่ดี | สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 15 ครอบครัว | บุตรหลานในครอบครัวได้รับการเลี้ยงดูอบอุ่นที่ดีสามารถอยู่ในสังคมอย่างงมีความสุข | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงประมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) | หมายเหตุ |
| 3.2 โครงการฝึกอบรมและ | เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี | องค์การบริหาร | นักเรียนในสังกัด | นักเรียนมีคุณธรรม | 150,000.- | - | - | 150,000.- | - |  |
| ทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา | คุณธรรมค่านิยม | ส่วนจังหวัด | องค์การบริหาร | จริยธรรม ค่านิยม |  |  |  |  |  |  |
| คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน | จิตสำนึก ความเป็นไทย | นครศรีธรรมราช | ส่วนจังหวัด | อันพึงประสงค์ |  |  |  |  |  |  |
| และประชาชนจังหวัด | ยึดมั่นสถาบันชาติ |  | นครศรีธรรมราช | นำไปปฏิบัติใน |  |  |  |  |  |  |
| นครศรีธรรมราช | ศาสนา และ |  | จำนวน 5 โรง | ชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |  |
|  | พระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และการปกครอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบอบประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 โครงการบรรพชาอุปสมบท | เพื่อส่งเสริมและพัฒนา | โยธาธิการและ | 10คน | บุคลากรมีคุณธรรม | 150,000.- | - | - | 150,000.- | - |  |
| ทำดีเพื่อพ่อ | คุณธรรมจริยธรรมให้ | ผังเมืองจังหวัด |  | จริยธรรม ค่านิยม |  |  |  |  |  |  |
|  | บุคลาการในหน่วยงาน | นครศรีธรรมราช |  | อันพึงประสงค์ |  |  |  |  |  |  |
|  | ให้เกิดประโยชน์ตนเอง |  |  | นำไปปฏิบัติใน |  |  |  |  |  |  |
|  | โดยยึดหลักธรรมทาง |  |  | ชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |  |
|  | พระพุทธศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สามารถนำมาปฎิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม | เพื่อให้บุคลากร | โยธาธิการและ | 25 คน | บุคลากร | - | / | / | / | / |  |
|  | ในหน่วยงานเข้าใจ | ผังเมืองจังหวัด |  | ในหน่วยงานเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |
|  | และสามารถปฏิบัติ | นครศรีธรรมราช |  | และสามารถปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |
|  | หลักคุณธรรม ใช้ |  |  | หลักคุณธรรม ใช้ |  |  |  |  |  |  |
|  | ในชีวิตประจำวันได้ |  |  | ในชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงประมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) | หมายเหตุ |
| 4.โครงการขับเคลื่อนนโยบายและ | เพื่อจัดงานวันแห่ง | สนง.พมจ.นศ. | 200 คน | สมาชิกครอบครัว | 64,000.- | 64,000.- | - | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ครอบครัว | ครอบครัวและการขับ | / ศพด. |  | ได้ร่วมทำกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | เคลื่อนกลไก |  |  | เกิดความรัก |  |  |  |  |  |  |
|  | การส่งเสริมและพัฒนา |  |  | ความสามัคคี |  |  |  |  |  |  |
|  | ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.โครงการขับเคลื่อนศูนย์ | -เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ | สนง.พมจ.นศ. | 250 คน | มีเครือข่ายในการ | 36,000.- | 36,000.- | - | - | - |  |
| ปฏิบัติการเพื่อป้องกันกากระทำ | ยุติความรุนแรงต่อเด็ก | / ศพด. |  | เฝ้าระวังและ |  |  |  |  |  |  |
| ความรุนแรงในครอบครัว | สตรีและบุคคลใน |  |  | รายงานสถานการณ์ |  |  |  |  |  |  |
|  | ครอบครัว |  |  | ปัญหาการการะทำ |  |  |  |  |  |  |
|  | -เพื่อการดำเนินงานของ |  |  | ด้วยความรุนแรง | 15.000.- | 12,390.- | 2,610.- | 150,000.- | - |  |
|  | ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ |  |  | ต่อเด็ก สตรีและ |  |  |  |  |  |  |
|  | ป้องกันการกระทำ |  |  | ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |
|  | ความรุนแรงใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.โครงการจัดงานวันกตัญญู | เพื่อส่งเสริมประเพณี | เทศบาล | 1500 คน | เด็กเยาวชน | 150,000.- | - | - | 150,000.- | - |  |
|  | และวัฒนธรรมไทย | ตำบลหินตก |  | และผู้ปกครอง |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ร่วมกิจกรรมรดน้ำ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | เพื่อแสดงความ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | รัก ความกตัญญู |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | สร้างความอบอุ่น |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ความสามัคคีใน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ครอบครัวและชุมชน |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 7.โครงการจัดงานวันกตัญญู | 1.เพื่อเป็นการสนับสนุน | เทศบาลตำบล | 100 คน | ครอบครัวมีความ | 30,000.- | - | - | 30,000.- | - |  |
|  | ให้เกิดความรักใน | เขาชุมทอง |  | อบอุ่นและเข้มแข็ง |  |  |  |  |  |  |
|  | สถาบันครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อเป็นการแสดงความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กตัญญู |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.โครงการส่งเสริมความ | เพื่อเสริมสร้างความ | อบต.ช้างกลาง | 50 คน | สมาชิกในครอบครัว | 5000.- | - | 5000.- | - | - |  |
| สัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว | สัมพันธ์สมาชิกใน |  |  | มีความสัมพันธ์ที่ดี |  |  |  |  |  |  |
|  | ครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงประมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.61) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.62) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.62) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.62) | หมายเหตุ |
| กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นแหล่งจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ | มหาวิทยาลัยจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | เพื่อจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา | มหาวิทยาลัยจุฬา ลงกรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช | 16 ศูนย์ | เด็ก เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา | 300,000 | - | - | - | 300,000 |  |
| 1.2 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา | เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา | ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีฯ | 1,000 คน | นักเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม | 1,000,000 | - | - | - | 1,000,000 |  |
| 2.โครงการประกวดร้องเพลงคำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้คำขวัญประจำเมืองสร้างจิตสำนึกรักภาคภูมิใจในความเป็นคนชาวนครศรีธรรมราช | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนครศรีธรรมราช | 3 คน | เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้คำขวัญประจำเมือง | 400,000 | - | - | - | 400,000 |  |
| 3.โครงการค่ายคุณธรรม | -เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน -เพื่อหล่อหลอขัดเกลาจิตใจให้มีการพัฒนาความคิดสติปัญญาด้วยหลักคุณธรรม | วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช | 120 คน | -นักเรียนได้พัฒนาจิตใจพัฒนาความคิดและสติปัญญาด้วยหลักคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดี | 100,000 | - | - | 100,000 | - |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 4.โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม | วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช | 630คน | นักเรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรม | 20,000 | - | - | 20,000 | - |  |
| 5.โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านคุณธรรม | วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช | 25คน | บุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรม | 50,000 | - | - | 50,000 | - |  |
| 6.โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง”บวร” | เพื่อขับเคลื่อนชุมชนเป็นชุมชนคุณธรรมในมิติวัฒนธรรมด้วยพลังบวรโดยเน้นคุณธรรมของแต่ละศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 250 ชุมชน | ชุมชนแต่ละชุมชนศาสนาสามารถสร้างคุณธรรมด้วยพลังบวร | 72,4500 | / | / | / | / |  |
| 6.1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม | เพื่อจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 150 คน | นักเรียนเยาวชนที่ได้รับการอบรม มีคุณธรรม | 50,000 | - | - | 50,000 | - |  |
| 6.2 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมเยาวชนและสังคม | เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมให้เยาวชนและสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 50คน | เด็ก เยาวชนและสังคมมีการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรม | 50,000 | - | - | - | 50,000 |  |
| 7.โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด | เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครศรีธรรมราช | 100 คน | เด็กและเยาวชนในจังหวัดมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต | 30,000 | - | - | 30,000 | - |  |
| 7.1กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต | เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครศรีธรรมราช | 100คน | เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต | 30,000 | - | - | 30,000 | - |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 8.โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนในสภาเด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริต | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นครศรีธรรมราช | 300คน | สภาเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ | 30,000 | - | - | 30,000 | - |  |
| 9.โครงการโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาสีขาว | เพื่อให้สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสีขาวมีการบริหารจัดการปลอดยาเสพติดและมีคุณธรรมจริยธรรม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 20 แห่ง | สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสีขาวต้นแบบปลอดยาเสพติดและมีคุณธรรมจริยธรรม | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 10.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 1000คน | เด็กและเยาวชนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ | 400,000 | - | - | - | 400,000 |  |
| 11.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน เก่ง ดี | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็นคนดี เก่ง ด้วยหลักคุณธรรม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 4 คน | เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนดี เก่ง ด้วยหลักคุณธรรม | 400,000 | - | - | - | 400,000 |  |
| 12.โครงการเมืองคุณธรรมเมืองวัฒนธรรมเข้มแข็งยั่งยืน | เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด | สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช | 23 อำเภอ | เครือข่ายทางวัฒนธรรมมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม | 200,000.- | - | 100,000 | - | 100,000 |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 12.1 กิจกรรมอบรมมารยาทไทย | เพื่อดำเนินการอบรมมารยาทไทยให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรม | สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 1 ครั้ง | เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้รับการอบรมมารยาทไทย | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |  |
| 12.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในสถานศึกษา | สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 3,000 คน | เด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |  |
| 12.3 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธร |  | 3,000 คน | ประเพณีท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ส่งเสริม | 2,000,000 | - | - |  | 2,000,000 |  |
| 13.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรามในสถานศึกษา | เพื่อให้เด็กและเยาวชนเลือกสรรสื่ออย่างสร้างสรรค์ |  | สำนักงานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 100 คน | เด็กและเยาวชนสามารถเลือกสรรสื่ออย่างสร้างสรรค์ |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 กิจกรรมอบรมการพัฒนาสื่อคุณธรรมสำหรับสถานศึกษา | เพื่อจัดอบรมการพัฒนาสื่อคุณธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษา |  | สำนักงานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 100 คน | นักเรียนในสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อคุณธรรม | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |  |
| 13.2 กิจกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพสำหรับเยาวชน | เพื่อจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์ให้กับเยาวชน |  | สำนักงานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 100 8o | เยาวชนสามารถพัฒนาและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพ | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |  |
| 14.โครงการรณณรงค์ป้องกัน | เพื่อรณรงค์ป้องกัน | เทศบาลตำบล |  | 250 คน | เด็กนักเรียนห่างไกล | 21,000.- |  |  | 21,000.- |  |  |
| ยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียน | ยาเสพติดให้นักเรียน | หินตก |  |  | ยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |
| สาธิตเทศบาลตำบลหินตก | มีความรู้ความเข้าใจถึง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โทษของยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.โครงการค่ายจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชน | เทศบาลตำบล |  | 250คน | มีคุณธรรมจริยธรรม | 25,000.- |  |  |  | 25,000.- |  |
|  | ให้มีจริยธรรม | หินตก |  |  | เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 16.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม | เพื่อปลูกจิตสำนึกการมี | อบต.ช้างกลาง |  | 105 คน | เด็กดีมีคุณธรรม | - | / | / | / | / |  |
|  | คุณธรรมและวินัย |  |  |  | และมีวินัย |  |  |  |  |  |  |
| 17.โครงการส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อปลูกจิตสำนึกการมี | เทศบาล |  | 200 คน | เด็กเยาวชนนำหลัก | 1000.- | 1000.- | - | - | - |  |
| จริยธรรมเด็กและเยาวชน | คุณธรรมและวินัย | ตำบลสวนขัน |  |  | คุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
| ในพื้นที่ตำบลสวนขัน |  |  |  |  | คำสอนทางศาสนา |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ไปปรับเปลี่ยนใช้ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ในการดำเนินชีวิต |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | อย่างมีความสุข |  |  |  |  |  |  |
| 18.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 1.เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ | สนง.ตรวจบัญชี |  | 6 โรงเรียน | เข้าใจ เรียนรู้ ร่วมคิด | 37,200.- |  | 37,200 | -- | - |  |
| ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ | และเข้าใจวิธีการจด | สหกรณ์ |  |  | ร่วมพัฒนาและมีวินัย |  |  |  |  |  |  |
| รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | บันทึกสำหรับ | นครศรีธรรมราช |  |  | ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการส่งเสริม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สหกรณ์นักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อนักเรียนร่วมคิด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรียนรู้ประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตลอดจนสร้างวินัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทางการเงินครอบครัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และสถาบันการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.โครงการบูรณาการ | เพื่อบูรณาการทำนุ | วิทยาลัยพยาบาล |  | 1 ชิ้น | นวัตกรรมด้าน | 20,000.- |  | 5,000.- | 5,000.- | 10,000.- |  |
| ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตไทย | ศิลปวัฒนธรรมและ | พระบรมราชชนนี |  |  | สุขภาพที่ใช้ศิลป |  |  |  |  |  |  |
|  | ส่งเสริมสุขภาพกับ | นครศรีธรรมราช |  |  | วัฒนธรรมไทยเป็น |  |  |  |  |  |  |
|  | วิถีชีวิต |  |  |  | ฐานที่ได้รับการจด |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | อนุสิทธิบัตร |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 20.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อยกระดับคุณภาพ | วิทยาลัยพยาบาล |  | ร้อยละ 80 ของ | คุณภาพชีวิตของ | 5,000.- | - | - | - | 5,000.- |  |
| ของบุคลากร | ชีวิตและสร้างความสุข | พระบรมราชชนนี |  | บุคลากรมีผล | บุคลากรอยู่ใน |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการทำงานของ | นครศรีธรรมราช |  | การประเมิน | ระดับดี |  |  |  |  |  |  |
|  | บุคลากรทุกระดับ |  |  | คุณภาพชีวิต |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  | อยู่ในระดับดี |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม | วิทยาลัยพยาบาล |  | ร้อยละ 80 ของ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 15,000.- | - | 1,2000.- | 3,000.- | - |  |
| วัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ | ร่วมสืบสานประเพณี |  | พระบรมราชชนนี | บุคลากรที่เข้า | ร่วมสืบสานประเพณี |  |  |  |  |  |  |
| ความเป็นไทย | ศิลปะ วัฒนธรรม |  | นครศรีธรรมราช | ร่วมกิจกรรม | ศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | และเอกลักษณ์ไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.โครงการวันสำคัญของชาติ | 1.เพื่อจัดกิจกรรมในวัน | วิทยาลัย |  | 4,200 คน | นักเรียนนักศึกษา | 106,000.- |  | 106,000 |  |  |  |
| ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สำคัญของชาติศาสนา | อาชีวศึกษา |  |  | ตระหนักถึง |  |  |  |  |  |  |
|  | พระมหากษัตริย์ | นครศรีธรรมราช |  |  | ความสำคัญของ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อแสดงออกถึงการ |  |  |  | ชาติ ศาสนา และ |  |  |  |  |  |  |
|  | เทิดทูนสถาบันชาติ |  |  |  | พระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  |  |
|  | ศาสนาพระมหากษัตริย์ |  |  |  | แสดงออกถึงความ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.เพื่อให้นักเรียน / |  |  |  | จงรักภักดี |  |  |  |  |  |  |
|  | นักศึกษาได้ร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.โครงการปฏิบัติธรรมในวัน | 1.เพื่อสร้างความ | วิทยาลัย |  | 4,200 คน | นักเรียนนักศึกษา | - | / | / | / | / |  |
| ธรรมสวนะภายใต้หลักของ | ตระหนักและปลูกฝัง | อาชีวศึกษา |  |  | มีจิตสำนึกด้าน |  |  |  |  |  |  |
| เศรษฐกิจพอเพียง | จิตสำนึกแก่นักเรียน | นครศรีธรรมราช |  |  | คุณธรรมความเป็น |  |  |  |  |  |  |
|  | นักศึกษาด้านคุณธรรม |  |  |  | ไทยร่วมปฏิบัติธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ความเป็นไทยตาม |  |  |  | ในวันธรรมสวะ |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางวิถีธรรมวิถี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไทยภายใต้หลักปรัชญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
|  | 2.เพื่อส่งเสริมให้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักเรียนพัฒนาจิตด้วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การปฏิบัติธรรมในวัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ธรรมสวะสามารถนำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หลักธรรมใช้ในชีวิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประจำวันไม่ยุ่งเกี่ยวกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ยาเสพติด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.โครงการกวนข้าวมธุปายาส | 1.เพื่อสืบทอดประเพณี |  | วิทยาลัย | 27 คน | นักเรียนนักศึกษา | 3,000.- | 3,000.- | - | -- | - |  |
|  | วัฒนธรรมไทยอันดี |  | อาชีวศึกษา |  | เป็นผู้นำร่วมสืบสาน |  |  |  |  |  |  |
|  | งามของท้องถิ่นตาม |  |  |  | สืบทอดประเพณี |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางวิถีธรรม |  |  |  | วัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
|  | วิถีไทยภายใต้หลัก |  |  |  | จังหวัด |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรัชญาเศรษฐกิจ |  |  |  | นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อสร้างสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระหว่างชุมชนกับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.โครงการประเพณีมาฆบูชา | 1.เพื่ออนุรักษ์ประเพณี | วิทยาลัย |  | 300 คน | นักเรียนนักศึกษา | 3,050.- | - | 3,050.- | - | - | - |
| แห่ผ้าขึ้นธาตุ | วัฒนธรรมและสร้าง | อาชีวศึกษา |  |  | เป็นผู้นำร่วมสืบสาน |  |  |  |  |  |  |
|  | ความรู้ความเข้าใจใน |  |  |  | สืบทอดประเพณี |  |  |  |  |  |  |
|  | พระพุทธศาสนา |  |  |  | วัฒนธรรมท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
|  | ตระหนักถึง |  |  |  | จังหวัด |  |  |  |  |  |  |
|  | ความสำคัญรักและ |  |  |  | นครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
|  | หวงแหนประเพณี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัฒนธรรมให้ยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามแนวทางศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 26.โครงการเดินทางไกลอยู่ | 1.เพื่อสนับสนุนกิจการใน | วิทยาลัย |  | นักเรียน | นักเรียนได้รับการ | 75,000.- | - | 75,000.- | - | - |  |
| ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ | สถานศึกษาและส่งเสริม | อาชีวศึกษา |  | นักศึกษา | ปลูกฝังคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |
| ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ | คุณธรรมจริยธรรม |  |  | ปวช.1 | จริยธรรมจาก |  |  |  |  |  |  |
| พอเพียง | ระเบียบ วินัยและอดทน |  |  | จำนวน | กิจกรรมลูกเสือ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อฝึกอบรมเยาวชน |  |  | 991 คน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รับผิดชอบ แก้ปัญหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรียนรู้ ทบทวนกฎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คำปฏิญาณและคติพจน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของลูกเสือวิสามัญ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.โครงการปฏิบัติธรรม | 1.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ | วิทยาลัย |  | นักเรียน | นักเรียน นักศึกษา | 7,5280.- | - | - | 7,5280.- | - |  |
| เฉลิมพระเกียรติ | ธรรมเฉลิมพระเกียรติ | อาชีวศึกษา |  | นักศึกษา | มีความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |
|  | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |  |  | ปวช.1และ | เกี่ยวกับคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม |  |  | ปวส.1 | จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | จริยธรรมตามหลักปรัชญา |  |  | 1,985 คน | มีประสบการณ์ |  |  |  |  |  |  |
|  | เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ |  |  |  | การฝึกปฏิบัติธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการดำรงชีวิตประจำวัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สามารถอยู่ในสังคมได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อย่างมีความสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.โครงการวันไหว้ครู | เพื่อสืบสานวัฒนธรรม | วิทยาลัย |  | นักเรียน | นักเรียน นักศึกษา | 20,000- | - | - | 20,000- |  |  |
| สืบสานวัฒนธรรมไทยภายใต้ | อันดีงามแสดงความกตัญญู | อาชีวศึกษา |  | นักศึกษา | มีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
| หลักเศรษฐกิจพอเพียง | สร้างความรักสามัคคีตาม |  |  | 2,500 คน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แนวทางวิถีธรรมวิถีไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภายใต้หลักเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 29. โครงการเลือดตั้งคณะกรรมการ | 1.เพื่อให้นักเรียน | วิทยาลัย |  | นักเรียน | นักเรียน นักศึกษา | 5,000.- | - | - | - | 5,000.- |  |
| องค์การนักวิชาชีพ | นักศึกษาใช้สิทธิ์ตาม | อาชีวศึกษา |  | นักศึกษา | เรียนรู้ระบอบ |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบอบประชาธิปไตย |  |  | 2,500 คน | ประชาธิปไตย |  |  |  |  |  |  |
|  | ระเบียบปฏิบัติองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีความรับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ความเป็นผู้นำ ตาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.โครงการแข่งขันกีฬาภายใต้ | 1.เพื่อเสริมสร้างการ |  | วิทยาลัย | นักเรียน | นักเรียน นักศึกษา | 140,000.- | - | - | - | 140,000.- |  |
| หลักเศรษฐกิจพอเพียง | ออกกำลังกายสร้างภูมิ |  | อาชีวศึกษา | นักศึกษา | มีสุขภาพกายใจที่ดี |  |  |  |  |  |  |
|  | คุ้มกัน รักสามัคคี |  |  | 3,000 คน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และใช้เวลาว่างให้เป็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประโยชน์ตลอดจน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สืบสานอนุรักษ์กีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พื้นบ้านของไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.โครงการเสริมสร้างผู้นำใน | 1.เพื่อจัดการเรียนรู้และ | มหาวิทยาลัย |  | จำนวน | -ความพึงพอใจของ | 249,000.- | - | - | - | 249,000.- |  |
| อนาคต (WU Next Generation | ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา | วลัยลักษณ์และ |  | นักศึกษาใหม่ | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| Leadership 2018) | ใหม่มีระเบียบวินัยและ | ศูนย์ฝึกนักศึกษา |  | ที่เข้าร่วม | -คุณลักษณะของ |  |  |  |  |  |  |
|  | ความรักสามัคคี | วิชาทหาร มทบ.41 |  | ............คน | นักศึกษาตาม |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ |  |  |  | วัตถุประสงค์ของ |  |  |  |  |  |  |
|  | นักศึกษาใหม่ตระหนัก |  |  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | และเห็นคุณค่าในความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กตัญญูและคุณค่าของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การมีจิตอาสา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.เพื่อจัดการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ให้นักศึกษาใหม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ความเป็นผู้นำมีระเบียบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
|  | ตรงต่อเวลา เคารพกฏ | มหาวิทยาลัย |  | จำนวน | -ความพึงพอใจของ | - | - | - | - | - |  |
|  | กติกา ความเป็น | วลัยลักษณ์และ |  | นักศึกษาใหม่ | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | เอกภาพ ความรัก | ศูนย์ฝึกนักศึกษา |  | ที่เข้าร่วม | -คุณลักษณะของ |  |  |  |  |  |  |
|  | ความสามัคคี มีสัมมา | วิชาทหาร มทบ.41 |  | .............คน | นักศึกษาตาม |  |  |  |  |  |  |
|  | คารวะ รักสถาบันและ |  |  |  | วัตถุประสงค์ของ |  |  |  |  |  |  |
|  | มีจิตใจที่ดี |  |  |  | โครงการ |  |  |  |  |  |  |
| 32.โครงการส่งเสริมคุณธรรม | 1.เพื่อให้นักศึกษาได้ |  | ส่วนกิจการและ | จำนวน | 1.กิจกรรมดำเนินการ | 132,200.- | / | / | - | - |  |
| จริยธรรม”หนุ่มสาวเข้าใจชีวิต” | เรียนรู้หลักคำสอนของ |  | นักศึกษา | นักศึกษาใหม่ | ได้ตามแผน |  |  |  |  |  |  |
| ปีการศึกษา 2562 | พระพุทธศาสนาตาม |  | มหาวิทยาลัย | ที่เข้าร่วม | 2.ความพึงพอใจของ |  |  |  |  |  |  |
|  | หลักศีล สมาธิปัญญา | วลัยลักษณ์ร่วมกับ |  | ............คน | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อให้นักศึกษา | เครือข่ายภาคีร่วม |  |  | 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | พัฒนาตนเองด้านความ | (วัดธารน้ำไหล |  |  | ได้เรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |
|  | กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | สวนโมก |  |  | กระบวนการทักษะ |  |  |  |  |  |  |
|  | มีความรับผิดชอบต่อ | สุราษฏร์ธานีและ |  |  | การฝึกสมาธิและ |  |  |  |  |  |  |
|  | หน้าที่ ต่อตนเองได้ | ชมรม ศาสนศึกษา |  |  | ความกตัญญูกตเวที |  |  |  |  |  |  |
|  | อย่างถูกต้องเหมาะสม | แผนกพุทธ) |  |  | 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ทั้งกาย วาจา และใจ |  |  |  | มีความรู้ความเข้าใจ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | แก่นของ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | พระพุทธศาสนา |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | และแนวคิดเชิงบวก |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ที่พึงประสงค์ |  |  |  |  |  |  |
| 33.โครงการอาสาทำความดีด้วย | 1.เพื่อให้นักศึกษารู้จัก | ชมรมพุทธศาสตร์ |  | นักศึกษาใหม่ | 1.ความพึงพอใจของ | 1,315.- | 1,315.- | - | - | - |  |
| หัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ | การมีส่วนร่วมในการ | มหาวิทยาลัย |  | ที่เข้าร่วม | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
| ปีการศึกษา 2562 | พัฒนาพื้นที่สาธารณะ | วลัยลักษณ์ |  | ...............คน | 2.ผู้เข้าร่วมกิจกรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ของมหาวิทยาลัย |  |  |  | เกิดการเรียนรู้ตาม |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | วัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
|  | 2.เพื่อเสริมสร้างความ | ชมรมพุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เป็นจิตอาสาพัฒนา | มหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สังคมและบำเพ็ญ | วลัยลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประโยชน์ให้แก่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | นักศึกษาและคณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรรมการชมรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พุทธศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วลัยลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.โครงการนิเวศภาวนาธรรม | 1.เพื่อให้นักศึกษาและ | ชมรมพุทธศาสตร์ | นักศึกษาใหม่ | 1.มีความพึงพอใจ | 4,570.- | 4,570.- | - | - | - |  |
|  | บุคลากรมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย | ที่เข้าร่วม | ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | วลัยลักษณ์ได้ผ่อน | วลัยลักษณ์ | .........คน | 2.ความพึงพอใจ |  |  |  |  |  |  |
|  | คลายจากการเหนื่อยล้า |  |  | นักศึกษาและภาคี |  |  |  |  |  |  |
|  | ด้วยการฟังเพลง |  |  | ร่วมกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | บรรเลงธรรมและ |  |  | 3.นักศึกษาเกิดการ |  |  |  |  |  |  |
|  | นั่งสมาธิ |  |  | เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อให้นักศึกษาหรือ |  |  | ของโครงการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ผู้เข้าร่วมใช้เวลาในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ถอดบทเรียนชีวิตของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตนเองในแต่ละวัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.โครงการค่ายคุณธรรม | เพื่อปลูกฝังคุณธรรม | เทศบาลตำบล | 50 คน | ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด | 50,000.- | - | - | 50,000.- | - |  |
| จริยธรรม | จริยธรรมแก่เด็กและ | ร่อนพิบูลย์ |  | ความตระหนักรู้ |  |  |  |  |  |  |
|  | เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม |  |  | และนำไปปฎิบัติ |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 36. โครงการบ้าน วัด โรงเรียน | เพื่อบูรณาการและ | เทศบาลตำบล | เด็กเล็กและ | ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด | 1,000.- | - | 1,000 | - | / |  |
|  | ส่งเสริมศีลธรรมแก่ | ร่อนพิบูลย์ | ครอบครัว | ความสัมพันธ์ที่ดี |  |  |  |  |  |  |
|  | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา |  | 35 ครอบครัว | ต่อกันระหว่าง |  |  |  |  |  |  |
|  | เด็กเล็กและครอบครัว |  |  | บ้าน วัดและโรงเรียน |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (ศพด.) |  |  |  |  |  |  |
| 37.โครงการธรรมาภิบาล | รณรงค์ให้สหกรณ์นำ | สหกรณ์จังหวัด | 1 แห่ง/ | สหกรณ์นำ | - | - | - | / | / |  |
| สีขาวในสหกรณ์ | หลักธรรมาภิบาล | นครศรีธรรมราช | 1 สหกรณ์ | หลักธรรมมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |
|  | มาเป็นแนวทางดำเนิน |  |  | เข้ามาปรับใช้ใน |  |  |  |  |  |  |
|  | ธุรกิจ อย่างน้อย |  |  | หน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 สหกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การเสริมสร้างคุณธรรมของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สถาบันศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการสถาบันทางศาสนาต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนและสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสังคม |  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 46 แห่ง | ศาสนสถานต้นแบบสามารถส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสังคม | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 |  |
| 2.โครงการศาสนสถานต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน | เพื่อส่งเสริมให้ ศาสนสถานเป็นศาสนสถานต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน |  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 40 แห่ง | ศาสนสถานต้นแบบสามารถส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 กิจกรรมเผยแผ่ ศีลธรรม นำธรรม:สู่สังคม | เพื่อจัดกิจกรรมการเผยแผ่ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม สู่ชุมชนและสังคม |  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 200 คน | ชุมชนและสังคมสามารถนำปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวันได้ อย่างความสุข | 400,000 | - | - | - | 400,000 |  |
| 3.โครงการสัคคสมาสมาธิ | เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมาธิในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต |  | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช |  | 20 คน | บุคลากรมีสมาธิสามารถปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ | 20,000 | - | - | 20,000 | - |  |
| 4.โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ |  | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อ |  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 20 คน | บุคลากรในองค์กรประพฤติปฏิบัติธรรมทำความดีเพื่อพ่อ | 30,000 | - | - | 30,000 | - |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 5.โครงการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชนและสังคม | เพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 200 คน | เยาวชนและสังคมได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง | 200,000 | - | - | - | 200,000 |  |
| 5.2 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม | เพื่อจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 200 คน | เยาวชนและสังคมได้มีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม | - | - | - | - | - |  |
| 6.โครงการสถาบันทางศาสนาต้นแบบส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนและสังคม | เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถาบันทางศาสนาที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมแก่เด็กเยาวชนและสังคม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 23 แห่ง | เยาวชนและสังคมได้รับการส่งเสริมคุณธรรม | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 7.โครงการพัฒนาวัด พัฒนาคน | เพื่อเสริมสร้างความรู้ | สำนักงานปลัด | 50 คน | ผู้เข้าร่วมโครงการ | 20,000.- | - | - | 20,000.- | - |  |
| ยกระดับจิตใจ | คุณธรรมจริยธรรมและ | อบต.ควนพัง |  | ได้รับความรู้ |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติงานตามหลัก |  |  | เกิดคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | พระพุทธศาสนาได้ |  |  | และปฏิบัติตนตาม |  |  |  |  |  |  |
|  | อย่างเหมาะสม |  |  | หลักพระพุทธศาสนา |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ได้อย่างเหมาะสม |  |  |  |  |  |  |
| 8.โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข | เพื่อแสดงออกถึงการ | สำนักงานปลัด | 300 คน | เกิดความรักความ | - | / | / | / | / |  |
| พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. | ร่วมแรงร่วมใจและ | อบต.ควนพัง |  | สามัคคีในชุมชน |  |  |  |  |  |  |
|  | ช่วยเหลือสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 9.โครงการส่งเสริม สืบทอด | เพื่อส่งเสริมและ | เทศบาลตำบล | เยาวชนและ | เยาวชนและ | 30,000.- | - | 3,000 | - | - |  |
| ประเพณีทางวัฒนธรรมใน | ร่วมกิจกรรมประเพณี | หินตก | ประชาชน.ในเขต | ประชาชนได้ร่วม |  |  |  |  |  |  |
| เทศกาลต่างๆ | วัฒนธรรมในเทศกาล |  | เทศบาลหินตก | กิจกรรมสืบสาน |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่างๆ |  |  | ประเพณีวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ในเทศกาลต่างๆ |  |  |  |  |  |  |
| 10.โครงการสร้างความปรองดอง | 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ | สำนักงาน | 1 หมู่บ้าน | พุทธศาสนิกชนปฏิบัติ | 200,000.- | -- | - | 100,000 | 100,000 |  |
| สมานฉันท์โดยหลักธรรมทาง | ถวายเป็นพระราชกุศล | พระพุทธศาสนา |  | ตามหลักธรรม |  |  |  |  |  |  |
| พระพุทธศาสนา | แด่พระบาทสมเด็จ | และคณะสงฆ์ |  | คำสอบทางศาสนา |  |  |  |  |  |  |
| (หมู่บ้านรักษาศีล 5) | พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระ | จังหวัด |  | เกิดความรักสามัคคี |  |  |  |  |  |  |
|  | คุณอันประเสริฐ | นครศรีธรรมราช |  | ลดปัญหาขัดแย้ง |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อประโยชน์สุขและ |  |  | สังคมสงบสุขอยู่ |  |  |  |  |  |  |
|  | สันติสุขแก่ประชาชน |  |  | ร่วมกันอย่างมี |  |  |  |  |  |  |
|  | และประเทศชาติ |  |  | ความสุข |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อให้หน่วยงานองค์กรมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม |  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช |  | 5 แห่ง | หน่วยงานองค์กรมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 2.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกาบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล |  | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี | 1 แห่ง | องค์กรมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |
| 3.โครงการยกย่องเชิดชูข้าราชการในหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม |  | เพื่อดำเนินการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงาน |  | สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช | 20 หน่วยงาน /คน | บุคลากรในหน่วยงาน คุณธรรมจริยธรรม | - | / | / | / | / |  |
| 3.1 กิจกรรมขวัญใจคนในเครื่องแบบ |  | เพื่อเสริมสร้างกำลังใจคนในเครื่องแบบ |  | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช | 10คน |  | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |
| 3.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัล “พธำมรงค์ทองคำ” |  | เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร |  | เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช | 10 คน | บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน | 15,000 | - | - | 15,000 | - |  |
| 4.โครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน |  | เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สภานักเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแบบคุณธรรม |  | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 12 แห่ง | เด็กและเยาวชนได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแบบคุณธรรม | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 5.โครงการโรงเรียนต้นแบบ | เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ลูกเสือในโรงเรียนต้นแบบใช้คุณธรรมในกิจกรรมลูกเสือ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 | 12 แห่ง | โรงเรียนต้นแบบสามารถใช้คุณธรรมจัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพ | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 6.โครงการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม | เพื่อให้หน่วยงานองค์กรมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมในองค์กร | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 แห่ง | หน่วยงานองค์กรมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม | 100,000 | - | - | - | 100,000 |  |
| 7.โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ | เพื่อให้บริการความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนเขตชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช | สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | 1 แห่ง | อุทยานการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีคุณภาพ | 1,300,000 | - | - | - | 1,300,000 |  |
| 8.โครงการบำเพ็ญสาธารณะ | เพื่อถวายเป็นพระราช | ท้องถิ่นจังหวัด | 150 คน | ข้าราชการผ่าน | 108,000.- | - | - | 108,000 | - |  |
| ประโยชน์ของชมรมแม่บ้าน | กุศลแด่พระบาทสมเด็จ | นครศรีธรรมราช |  | การทำกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |
| ท้องถิ่นไทยจังหวัด | พระปรมินทร |  |  | 150 คน |  |  |  |  |  |  |
| นครศรีธรรมราช | มหาภูมิพลอดุลยเดช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บรมนาถบพิตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 9.โครงการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตน | เพื่อเป็นต้นแบบและ | สำนักปลัด | 13 คน | เชิดชูยกย่องผู้ปฏิบัติ | 25,000.- | - | - | 25,000.- | - |  |
| ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | แกนนำในการปฏิบัติ | เทศบาล |  | ตามหลักเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามหลักเศรษฐกิจ | ตำบลหินตก |  | พอเพียงเป็นต้นแบบ |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.โครงการสืบสานวัฒนธรรม | 1.เพื่อส่งเสริมและสร้าง | วิทยาลัยพยาบาล | 1 ครั้ง ร้อยละ 80 | นักศึกษา | 50,000 | - | 50,000.- | - | - |  |
| บุญสารทเดือนสิบ | ประสบการณ์การแสดง | พระบรมราชชนนี | ของนักศึกษา | มีคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | ออกอย่างสร้างสรรค์ | นครศรีธรรมราช | มีคุณธรรม | จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |
|  | มีความตระหนักและ |  | จริยธรรม | มีความรับผิดชอบต่อ |  |  |  |  |  |  |
|  | ซาบซึ้งในคุณค่าของ |  |  | สังคมมากขึ้น |  |  |  |  |  |  |
|  | ประเพณีและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศิลปวัฒนธรรมและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มีความรับผิดชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต่อสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ |  | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| กลยุทธ์ที่ 5 วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม |  | เพื่อให้องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม |  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 องค์กร | องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรม | 50,000 | - | - | - | 50,000 |  |
| 2.โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรม |  | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชนได้รับการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรม |  | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช | 10 องค์กร | เครือข่ายภาครัฐ เอกชนได้รับส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการอย่าง มีคุณภาพ | 50,000 | - | - | - | 50,000 |  |
| 3.โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง | เพื่อเสร้างและความ |  | เทศบาล |  | คณะผู้บริหาร | บุคลากรมีความรู้ | 30,000.- | - | - | 30,000.- | - |  |
| ความรู้ตามหลักเกณฑ์การบริหาร | ตระหนักในการปฏิบัติ |  | ตำบลหินตก |  | สมาชิกสภา | ความเข้าใจ และมี |  |  |  |  |  |  |
| บ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมคุณธรรม | ราชการตามอำนาจ |  |  |  | เทศบาล | ความตระหนักใน |  |  |  |  |  |  |
| จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | หน้าที่ให้เกิดประโยชน์ |  |  |  | พนักงานจ้าง | การปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |  |
|  | สุขแก่ประชาชน |  |  |  | เทศบาลหินตก |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | จำนวน 90 คน |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน | เพื่อส่งเสริมและพัฒนา |  | เทศบาล |  | คณะผู้บริหาร | ฝ่ายบริหารมีการ | 30,000.- | - | 30,000.- | - | - |  |
| ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร | ศักยภาพสมาชิกสภา |  | ตำบลหินตก |  | สมาชิกสภา | บริหารงานที่ดีมี |  |  |  |  |  |  |
| สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ | ท้องถิ่นให้มีความรู้ |  |  |  | เทศบาล | คุณภาพเป็นไปอย่าง |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภา |  |  |  |  | จำนวน 25 คน | ถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |
| เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 5.โครงการอบรมสัมมนาเชิง | 1.เพื่อสร้างความพึง | ท้องถิ่นจังหวัด | ข้าราชการ | ผ่านการอบรมตาม | 108,000.- | / | - | 108,000 |  |  |
| ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ | พอใจและทัศนคติที่ดี |  | เข้าร่วม | หลักสูตรที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| บุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน | ต่อองค์กรตลอดจน |  | จำนวน 70 คน |  |  |  |  |  |  |  |
| การปฏิบัติงานของข้าราชการ | ตระหนักในคุณค่าของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนักงานส่งเสริมการปกครอง | ตนเองและเพื่อน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อสร้างแรงจูงใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการปฏิบัติราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และสร้างจิตบริการที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จริยธรรม ปรับเปลี่ยน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กระบวนทัศน์วัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และค่านิยมในการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติงานมุ่งเพิ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สมรรถนะและพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ระบบราชการไทย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โดยยึดหลักการบริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.โครงการลดการใช้พลังงาน | 1.เพื่อสร้างความเข้าใจ | พลังงานจังหวัด | ร้อยละ80 | ระดับความพึงพอใจ | - | - | - | - |  | รอการจัดสรร |
| ในภาครัฐ | เกี่ยวกับตัวชี้วัด”ระดับ | นครศรีธรรมราช | ของหน่วยงาน | ต่อกระบวนการ |  |  |  |  |  |  |
| -กิจกรรมการใช้พลังงานในภาครัฐ | ความสำเร็จของการ |  | ที่เข้าร่วม | ดำเนินงานด้าน |  |  |  |  |  |  |
| -กิจกรรมจัดประชุมผู้แทน | ดำเนินการตามาตรการ |  |  | การลดใช้พลังงาน |  |  |  |  |  |  |
| คณะทำงานลดใช้พลังงานของ | ประหยัดพลังงาน”ให้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยงานภาครัฐและสถาบัน | กับหน่วยงานราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุดมศึกษา | จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
|  | 2.เพื่อกระตุ้นข้าราชการและ | พลังงานจังหวัด | ร้อยละของ | ระดับความพึงพอใจ | - | / | / | / | / | รอการจัดสรร |
|  | ลูกจ้างส่วนราชการ | นครศรีธรรมราช | หน่วยงานที่ | ต่อกระบวนการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ |  | เข้าร่วม | ดำเนินงานด้าน |  |  |  |  |  |  |
|  | การเป็นผู้นำในการใช้ |  |  | การลดใช้พลังงาน |  |  |  |  |  |  |
|  | พลังงานอย่างมี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | คณะทำงานลดการใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พลังงานของส่วนราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามมาตรการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พลังงานและตรวจติดตาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ผลการลดใช้พลังงานใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หน่วยงานได้ด้วยความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.โครงการสะอาดที่ | 1.เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ | พาณิชย์จังหวัด | 12 ครั้ง | 1.สถานที่สะอาด | - | / | / | / | / |  |
| สะอาดใจ | บุคลากรมีคุณธรรมและเกิด | นครศรีธรรมราช |  | น่าอยู่ น่าทำงาน |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม Big Cleaning Day | จิตอาสาต่อส่วนรวม |  |  | 2.ดีต่อสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อสนับสนุนการ |  |  | 3.เกิดการหล่อหลอม |  |  |  |  |  |  |
|  | ขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริม |  |  | ให้บุคลากรมี |  |  |  |  |  |  |
|  | คุณธรรมของจังหวัดให้ |  |  | พฤติกรรมที่ |  |  |  |  |  |  |
|  | เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม |  |  | พึงประสงค์ |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ ปี พ..2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ |  | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | หมายเหตุ |
|  |  |  | เชิงประมาณ | เชิงคุณภาพ |  | (ต.ค.-ธ.ค.61) | (ม.ค.-มี.ค.62) | (เม.ย.-มิ.ย.62) | (ก.ค.-ก.ย.62) |  |
| 8.โครงการแผนการตรวจสอบ | 1.เพื่อให้หน่วยงาน | ศึกษาธิการจังหวัด | หน่วยรับตรวจ | หน่วยงานที่ได้รับ | 14,800.- | / | / | / | / |  |
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | ตรวจสอบภายใน | นครศรีธรรมราช | 2 แห่ง | การตรวจมีกรอบ |  |  |  |  |  |  |
|  | กำหนดกิจกรรมการ |  | ประกอบด้วย | แนวทางการ |  |  |  |  |  |  |
|  | ตรวจสอบภายในได้ |  | หน่วยงานใน | ปฏิบัติงานอย่าง |  |  |  |  |  |  |
|  | ครอบคลุมภารกิจและ |  | สังกัด สป.ศธ. | ถูกต้องเป็นไปตาม |  |  |  |  |  |  |
|  | สอดคล้องกับมาตรฐาน |  | -กลุ่มอำนวยการ | แผนการกตรวจ |  |  |  |  |  |  |
|  | การตรวจสอบภายใน |  | -ศึกษานอกระบบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ภายใต้ทรัพยากรด้าน |  | และการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
|  | การตรวจสอบ |  | ตามอัธยาศัย |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ที่มีอยู่ |  | จังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.เพื่อเป็นกรอบแนว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ทางในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามกิจกรรมการตรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สอบภายในให้บรรลุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วัตถุประสงค์เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.เพื่อใช้เป็นแนวทาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ในการจัดทำแผนการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติงานตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และแนวทางการปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานตรวจสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.โครงการอบรมความรู้คุณธรรม | เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิก | อบต.ช้างกลาง | 80 คน | ผู้บริหารสมาชิก | 15,000.- | - | - | 15,000.- | - |  |
| จริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภา | สภาฯ และพนักงาน |  |  | สภาฯ และพนักงาน |  |  |  |  |  |  |
| และพนักงานส่วนตำบล | ยึดมั่นในคุณธรรม |  |  | มีจิตสำนึก |  |  |  |  |  |  |
|  | จริยธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |