แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

๑. โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท     แหล่งงบประมาณ กรมการศาสนา

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                       และการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘

หลักการและเหตุผลโดยสรุป ในโอกาสในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา  ภาคคณะสงฆ์  สถานศึกษา  ภาคเอกชน  และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และได้เชิญเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชา  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายสู่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  และเพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

วัตถุประสงค์ :    ๑. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา  มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๒. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

๓. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

๔. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส  ละความชั่วมุ่งทำความดี

ระยะเวลาดำเนินการ :

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการ |  |  | ๗๐,๐๐๐ | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ -กิจกรรมทำบุญตักบาต | คน | ๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดแสดงนิทรรศการพุทธประวัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การปฏิบัติธรรม/เจริญจิตภาวนา/การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -กิจกรรมเวียนเทียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๒ | คน | ๓๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประกวดสรภัญญะพื้นบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : พุทธศาสนิกชนจังหวัดยโสธรร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ

ผลลัพธ์ : พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา  มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป สนใจเจ้าร่วมกิจกรรม | -แบบสอบถาม -สังเกต | แบบติดตามการประเมินผล | กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |

๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

งบประมาณ - บาท     แหล่งงบประมาณ กรมการศาสนา

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                       และการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติชื่นชมโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงมีคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยทรงดำรงพระองค์                                 อยู่ในราชธรรมจริยาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นทุกศาสนาทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพสกนิกรทั่วหล้าจึงร่มเย็นเป็นสุขสถาพร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มีภารกิจในการส่งเสริมงานด้านศาสนา ให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นที่ทางราชการรับรองการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา                    ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความสงบยั่งยืนต่อไป ดังนั้นในโอกาสวันอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา               สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จึงจัดโครงการรวมพลังทางศาสนา  ศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้าง                     ความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม  เพื่อให้ศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกศาสนา ในจังหวัดยโสธร                     ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อองค์พระผู้มีพระคุณและส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท                          ในการสร้างสรรค์สังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรัก ความสามัคคีอีกทั้งเสริมสร้าง  ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนาในการอยู่ร่วมกัน                              สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติและความสันติสุขของสังคมไทยตลอดไป

วัตถุประสงค์ :    ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

๒. เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ |  |  | - | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้แทนแต่ละศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : ศาสนิกชนทุกศาสนาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ผลลัพธ์ : ศาสนิกชนทุกศาสนาได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) ศาสนิกชนต่างเข้าร่วมกิจกรรม | -แบบสอบถามจำแนกตามศาสนา | -แบบสอบถาม | กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| ศาสนิกชนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรม | แบบสอบถามประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน | -แบบสอบถามประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน | กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม |

๓. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

งบประมาณ ๔๓๗,๖๐๐ บาท     แหล่งงบประมาณ กรมการศาสนา

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                       และการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นโครงการสำคัญที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นโครงการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยการเปิดพื้นที่วัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มาเข้ามาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เกิดการเรียนการสอน     ด้านพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา  มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๒. เพื่อรณรงค์ให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

๓. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนแล้วนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการ ศพอ. |  |  | ๔๓๗,๖๐๐ | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๔,๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๗,๕๐๐ คน

ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๗๐

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) จำนวนผู้เรียน | สรุปผลการดำเนินงาน | แบบรายงาน | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง | แบบสอบถาม | แบบสอบถาม | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |

๔.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน

งบประมาณ   -  บาท     แหล่งงบประมาณ กรมการศาสนา

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                       และการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน  นับเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล และในโอกาสดังกล่าว กรมการศาสนา ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน  เพื่อให้เด็ก เยาวชน                  และประชาชนได้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร                      ให้ได้รับการปลูกฝังแนวคิดและพัฒนาจิตใจ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ให้สามารถผ่านพ้นปัญหาที่เด็ก เยาวชน และประชาชนอาจจะได้รับโดยผ่านกระบวนการการอบรม                        ภาคฤดูร้อน และน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองและส่งผลโดยรวมในการพัฒนาสังคม                                             สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มีจึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน  จังหวัดยโสธร ขึ้น

วัตถุประสงค์ :    ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนผ่านการอบรมด้านหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน นำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

๔. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ เป็นผู้สืบทอดศาสนทายาททางด้านพระพุทธศาสนา

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ |  |  | - | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๒,๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : ศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ผลลัพธ์ : ศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) |  |  |  |
| เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม | แบบรายงานผลการดำเนินงานของวัดที่เข้าร่วมโครงการ | แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้ด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | สอบถาม | แบบสอบถาม | กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม |

๕. โครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒

งบประมาณ -     แหล่งงบประมาณ -

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                       และการอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา                   ว่าเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา กำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่ามาเพื่อทะนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งบุคคลที่ดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ ย่อมได้ชื่อว่านำเอาคุณธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้แล้ว ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยนำความรู้และความสามารถนั้นขับเคลื่อน โดยนำมิติทางศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานให้มีคุณธรรม ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา

วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อส่งเสริมยกย่อง และสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และพระภิกษุ สามเณร ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการ |  |  |  | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน ประชาชน และพระภิกษุสามเณร เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสนใจศึกษาค้นคว้าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผลลัพธ์ : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) - | - | - | - |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง | แบบสอบถาม | -แบบสอบถสม -สัมภาษณ์ | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |

๖.โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)  จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท     แหล่งงบประมาณ  กรมการศาสนา

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ข้อ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี

และการค้า การท่องเที่ยว

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์

พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทรศัพท์ ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘ โทรสาร ๐ ๔๕๗๑ ๕๑๓๘หลักการและเหตุผลโดยสรุป

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อนุมัติแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานภาครัฐ ภาคอิสระ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ                           ให้เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและระดับจังหวัด                        และบูรณาการปรับแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทฯ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่ประชาชน      เกิดสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑                      (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ :	๑. เพื่อชี้แจงความเข้าใจแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมแก่ทุกภาคส่วน

๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

๓. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

๔. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มีความรู้                   ความเข้าใจ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

๕. ส่งเสริมให้หน่วยงานและองค์กรในจังหวัดยโสธรเป็นหน่วยงาน องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒) | คน | ๒๕๐ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๒ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | คน | ๔๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๓ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลลัพธ์ : มีแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) - | - | - | - |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |

๗. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

งบประมาณ  -     แหล่งงบประมาณ  -

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ข้อ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี

และการค้า การท่องเที่ยว

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

หน่วยงานหลัก :

หน่วยงานสนับสนุน :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙              ประกอบกับจังหวัดยโสธรได้กำหนดวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามลำดับกรพัฒนา โดยกำหนดวาระ ๔ ดี ได้แก่ ๑) สุขภาพดี ๒) การศึกษาดี ๓) รายได้ดี ๔) คนดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น

วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติตามคำสอนของแต่ละศาสนา

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมและความสุขที่ยั่งยืน

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวัฒนธรรมไทย ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ |  |  |  | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี

ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี มีการน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) - | - | - | - |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |

๘. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

งบประมาณ  -     แหล่งงบประมาณ  -

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ข้อ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี

และการค้า การท่องเที่ยว

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

หน่วยงานหลัก :

หน่วยงานสนับสนุน :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙              ประกอบกับจังหวัดยโสธรได้กำหนดวาระสำคัญของจังหวัดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามลำดับกรพัฒนา โดยกำหนดวาระ ๔ ดี ได้แก่ ๑) สุขภาพดี ๒) การศึกษาดี ๓) รายได้ดี ๔) คนดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ จังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น

วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อให้ชุมชนได้มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตสิบสองของตนเอง

๒. เพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีวิถีอีสานตามฮีตสิบสองของตนเอง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของตนเอง สามารถบอกกล่าวให้บุคคลอื่นได้รับรู้อย่างภาคภูมิใจ

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ |  |  |  | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๔,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี

ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี มีการน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) - | - | - | - |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |

๘. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ  ๘๖๐,๐๐๐ บาท     แหล่งงบประมาณ  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร

ความสอดคล้องกับนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์

และสืบทอดวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร ข้อ ๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี

และการค้า การท่องเที่ยว

จุดเน้นการดำเนินงานกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อ ๑ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

หน่วยงานหลัก :

หน่วยงานสนับสนุน :

หลักการและเหตุผลโดยสรุป

จังหวัดยโสธร  ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจกำหนดกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในด้านการนำค่านิยมวิถีอีสานสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมให้ทุกตำบลได้มีการสืบสานประเพณีตามฮีตสิบสอง ครบทุกประเพณี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการสานต่อนโยบายดังกล่าว  โดยกำหนดให้ทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตามฮีตสิบสอง                           ให้ครบทุกประเพณี  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ :   ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติตามคำสอนของแต่ละศาสนา

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมและความสุขที่ยั่งยืน

๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวัฒนธรรมไทย ภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ : ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

| รายการ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ดำเนินการ (ระบุจังหวัด) | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| งบโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ |  |  | ๘๖๐,๐๐๐ | ยโสธร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรมที่ ๑ | คน | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมระดับอำเภแ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี

ผลลัพธ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชน มีความสุข มีความกินดีอยู่ดี มีการน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินผล :

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (ปริมาณ) - | - | - | - |
| ผลผลิต (คุณภาพ) |  |  |  |
| การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | แบบรายงานผลการดำเนินงาน | กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม |