แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อจังหวัด  ตาก   สถานที่ตั้ง ๓ ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ชื่อผู้ประสานงาน  น.ส.อ้อมอรุณ คำแสน  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทร. ๐๘๑- ๘๗๔๒๕๔๐

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| ๑. เมืองตาก | ๑๔ | - | - | - | ๔ | - | ๓๕,๑๕๖ | ๙๙,๒๔๙ |
| ๒.แม่สอด | - | - | - | - | - | - | ๔๕,๗๒๘ | ๑๒๐,๐๒๓ |
| รวม | ๑๔ | - | - | - | - | - | ๘๐,๘๘๐ | ๒๑๙,๒๗๒ |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๗๔ โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ......................-.....................................บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน .........................-........................................บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน .......................................-.........................................บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม ๕๐๐,๐๐๐ คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๕๐ แห่ง

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๑๕๐ แห่ง

- จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓๖๐,๐๐๐ คน

- จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด ๑๒๘ + ....  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๒ เดือน

- ๒ –

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

- จังหวัดตากมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดตาก

มีความเจริญทางด้านจิตใจ

- ประชากรในจังหวัดตากได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

- ช่วยลดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรม

- จังหวัดตากมีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดคุณธรรม

- ๓ –

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑.๒ โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ๓. เพื่อจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการ จำนวน๓,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานราชการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | ๕,๐๐๐ บาท | ๒,๐๐๐ บาท | ๑,๐๐๐ บาท | - | ๒,๐๐๐ บาท |  |
| ๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒.๒ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้หลักธรรมของศาสนา และสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ และเผยแพร่ ๒. เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในการบรรยายธรรม ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะด้านการพูดต่อสาธารณชน | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธ ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคมสันติสุข | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท | - |  |

- ๔ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓.๒ โครงการ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ๒. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป | ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคม สันติสุข |  |  |  |  |  |  |
| ๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการ จัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๕) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕.๒ โครงการ จัดงานสัปดาห์ "วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท |  |

- ๕ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๖) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖.๒ โครงการ จัดงานสัปดาห์ "วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรี ประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๕,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | - | - |  |
| ๗) ยุทธศาสตร์ ๓ ๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๗.๒ โครงการ การดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด |  | สนง.วธจ.ตาก | จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะทำงานระดับจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง | เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดตาก | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | ๑๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๘.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | - |  |

- ๖ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๙.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๐) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๐.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๑.๒ โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน ๑๕๐ คน | เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นแก่นแท้ ของศาสนา | ๒๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๒๐,๐๐๐ บาท | - |  |

- ๗ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๑๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๒.๒ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | ๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการอบรม ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัด สถานศึกษา นำหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชนให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๓.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา โรงเรียน ราชการ และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน แห่งละ ๑๐๐ คน | เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคมสันติสุข สังคมเอื้ออาทร และปรองดองสมานฉันท์ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๔๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๑๓) ยุทธศาสตร์ ๓ ๑๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๓.๒ โครงการ ลานธรรม ลานวิถีไทย | ๑. เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ๓. เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใกล้ชิดศาสนาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จำนวน ๑๐ แห่ง | ศานสถาน ในจังหวัดตากได้จัดกิจกรรม ที่น้อมนำคำสอนของแต่ละศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้ายรายได้ในชุมชน | ๒๑๐,๐๐๐ บาท | - | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐ บาท | - |  |

- ๘ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๑๔) ยุทธศาสตร์ ๓ ๑๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๔.๒ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ อำเภอ | ชุมชนคุณธรรมจังหวัดตากได้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | ๕๕,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๒๕,๐๐๐ บาท |  |
| ๑๕) ยุทธศาสตร์ ๓ ๑๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๕.๒ โครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ อำเภอ ๑๒๘ แห่ง | ชุมชนคุณธรรมจังหวัดตากได้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | - | - | - | - | - |  |

- ๙ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๑๖) ยุทธศาสตร์ ๑๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๖.๒ โครงการ ๒ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน | เด็ก นักเรียนเยาวชน มีสติ ปัญญา มีความประพฤติ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกัน กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและดีงาม | ๓๙,๒๐๐ บาท | - | - | ๓๙,๒๐๐ บาท | - |  |
| ๑๗) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการประกวดบรรยายธรรม |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก นักเรียนเยาวชน มีสติ ปัญญา มีความประพฤติ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกัน กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและดีงาม | ๑๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๑๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๘.๒ โครงการ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน |  | ๕๐,๐๐๐ บาท | -- | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - |  |

- ๑๐ -

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  |  |  |  | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้แก่ตรเองและครอบครัว และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีทางพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการ สวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและนานาชาติ |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้แก่ตรเองและครอบครัว และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีทางพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | ๕๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |
| ๒๐) ยุทธศาสตร์ ๔ ๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔.๒ กิจกรรม การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก) |  | สนง.วธจ.ตาก | บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จำนวน ๒๕ คนได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา” | บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา” ขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดตาก | - |  |  |  |  |  |

- ๑๑ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๒๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ๒๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๑.๒ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ | ๑.เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทาธิภาพ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาคคราชการ ๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้องและภายในกำหนดระยะเวลา | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ | - |  | / |  |  |  |
| ๒๒) ยุทธศาสตร์ ๒๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๑.๒ โครงการ ๒ ๑. โครงการส่งเสริมระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาในรูปแบบกิจกรรมการบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพุทธบูชา ๒. เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ | สพป.ตาก ๒ | - นักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๒๕ คน ทั้ง ๕ อำเภอ - นักเรียน ครู ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียน ๑๓ กลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา | - นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของ วันสำคัญทางพุทธศาสนาจนเกิดคุณธรรมจริยธรรม เกิดอัตลักษณ์ในชุมชนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ | - |  |  |  |  |  |

- ๑๒ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  | โดยใช้หลัก องค์กร บ้าน วัด โรงเรียน “ อ บ ว ร ” เครือข่ายวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด |  |  | - นักเรียน ครู ผู้บริหารนำหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ |  | / | / | / | / |  |
| ๒๓) ยุทธศาสตร์ ๔ ๒๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๒.๒ โครงการ พัฒนาผู้นำองค์กรคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม | ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการ บุคลากร สู่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ๒. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่าง สพป ตาก เขต ๒ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืน | สพป.ตาก ๒ | ๑.พัฒนาผู้บริหารกลุ่มงาน ๗ กลุ่มงาน ๒.พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๖๗ โรงเรียน ๓.พัฒนางานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก | ๑. ผู้บริหารกลุ่มงาน ๗ กลุ่มงาน มีการใช้หลักปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำใช้ศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ๓.พัฒนางานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก |  | / | / | / | / | พัฒนาองค์กรคุณภาพดาว ๑ ดาว ๒ ดาว ๓ ดาว ๔ ดาว ๕ ดาว |

- ๑๓ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๒๔) ยุทธศาสตร์ ๓ ๒๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๔.๒ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ยึดมั่นด้วยคุณธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สร้างชุมชนให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่แท้จริง ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนองค์กรสถานศึกษาด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคนดีให้สังคม | สพป.ตาก ๒ | ๑. พัฒนานักเรียนทั้ง ๑๑๗ โรงเรียนที่เข้าโครงการ ๒.โรงเรียนได้รับการอบรมการทำโครงงานคุณธรรมทั้ง ๑๑๗ โรงเรียน | ๑. ครู ผู้บริหารและนักเรียน มีความตระหนักด้านคุณธรรม ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ ๒. โรงเรียนสามารถสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียน |  | / | / | / | / | กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม |
| ๒๕) ยุทธศาสตร์ ๔ ๒๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๕.๒ โครงการพัฒนาทีมงานภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานและร่วมสานสร้างวัฒนธรรมในองค์กร | ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นทีมตลอดจนสานสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ๕ ส และสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ๓. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหลักธรรมศีล ๕ | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก | บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จำนวน ๕๐ คน | ๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นทีมตลอดจนสานสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ๑ วัน ยังไม่ได้กำหนดวัน |

- ๑๔ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  | มาใช้ในการดำเรงชีวิตและการทำงาน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก (ต่อ) |  | ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ๕ ส และสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหลักธรรมศีล ๕ มาใช้ในการดำรงชีวิตและ การทำงาน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๒๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๖.๒ โครงการ โครงการสร้าง จิตสาธาระณะ | ปลูกฝังให้บุคลกรในหน่วยงานรู้จักการให้บริการเพื่อสังคม | สำนักงานสถิติจังหวัดตาก | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกรู้จักการให้บริการ | - | / | / | / | / |  |

- ๑๕ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๒๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๒๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๗.๒ โครงการ บอร์ดจริยธรรม | เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานสถิติจังหวัดตาก | ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรรับทราบการเผยแพร่ฯ | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม | - | / | / | / | / |  |
| ๒๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๒๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๘.๒ โครงการ จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก | ๑. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนบนพื้นที่สูง ๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพระธรรมจาริก การพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงตามแบบวิถีพุทธโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความรัก ความผูกพันระหว่างคนชุมชนบนพื้นที่สู กับพระพุทธศาสนา | ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๗๐ คน | ๑.ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการส่งเสริมคุณะรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญบทบาท หน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ๒. ภารคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของพระธรรมจาริกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | / | / | / | / |  |

- ๑๖ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  |  | ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก |  | ราษฎรบนพื้นที่สูงตามวิถีพุทธโดยใช้หลักพระพุทธศานา ๓. เกิดสัมพันธภาพที่ดีและความรัก ความผูกพันระหว่างคนในชุมชนบนพื้นที่สูง |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙) ยุทธศาสตร์ ๓ ๒๙.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๙.๒ โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม | ๑. เพื่อตอบสนองนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ๒. เพื่อให้กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากได้ดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามหลักของวัทยาลัยฯ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากเห็นความสำคัญของโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม | วิทยาลัยชุมชนตาก | กิจกรรมคุณธรรม จำนวน ๓ กิจกรรม(แยกตามกลุ่มผู้บริหาร ครุและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา) | ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดกิจกรรมคุณธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ | - | / | / | / | / |  |

- ๑๗ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๓๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๐.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๐.๒ โครงการ โครงการสื่อสาร ด้านธรรมาภิบาล | เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกคน | สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตาก | - | ๑. พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจ นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อยกระดับองค์กรให้มีการกำกับที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ | - |  |  |  |  | ๑ เม.ย.๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๓ |
| ๓๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๑.๒ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ด้าน การปฏิบัติตาม หลักศาสนาพุทธ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ ของศาสนาพุทธ ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ คน | พุทธศาสนิกชน ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขต พื้นที่จังหวัดตากได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนา สามารถนำ ความรู้ทางธรรมะ ปใช้ในชีวิต ให้เกิดประโยชน์ ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสงบสุขและ สังคมที่เข้มแข็ง | - |  |  |  |  | รุ่น ๑ เดือนมิถุนายน รุ่น ๒ เดือนกรกฎาคม |

- ๑๘ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๓๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๒.๒ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วม ของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน | ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตจังหวัดตาก มีความรู้ความเข้าใจ และความเข้าใจทางด้านพระ พุทธศาสนา สามารถนำความรู้ทางธรรมะ ไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสงบสุขและ สังคมที่เข้มแข็ง | - |  |  | / |  | เดือนเมษายน |
| ๓๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๓.๒ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ ของศาสนาอิสลาม ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วม ของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน | ประชาชนและเยาวชน ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์และก่อให้ เกิดความสามัคคี ของหมู่คณะในการปฏิบัติตามหลัก ศาสนบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ในสังคม | - | / |  |  |  | เดือนธันวาคม |

- ๑๙ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๓๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๔.๒ โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนกิจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วม ของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักการปฏิบัติและ ธรรมเนียม การปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา รวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่ ศาสนิกชนทั่วไปได้ | - |  | / |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |
| ๓๕) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๕.๒ โครงการ ๒.๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านธรรมศึกษาบาลีศึกษา ในเขต พื้นที่จังหวัดตาก | ๑. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้ศึกษาความรู้ธรรมศึกษา บาลีศึกษา พร้อมนำหลักธรรม มาเผยแพร่ ๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรม ในหมู่ประชาชนและเยาวชน ๓. เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | ประชาชนและ เยาวชนทั่วไป มีความรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรม คำสอนของพระพุทธ ศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถ เผยแผ่ให้แก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ | - |  | / |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |

- ๒๐ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๓๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๖.๒ โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของ อบจ.ตาก และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง | กองการเจ้าหน้าที่อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่และที่รับโอน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกัระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประกอบ การปฏิบัติงาน เหมาะสมกับการ เป็นบุคลากร ยุคใหม่และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่องค์กร | - |  |  | / |  | เดือนมิถุนายน |
| ๓๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๗.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๗.๒ โครงการ ฝึกอบรมด้าน คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากร อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีจิตสำนึก ค่านิยม ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ภาครัฐ นำสู่การ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวคิด และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีจิตสำนึก มีค่านิยม มีความประพฤติมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อ องค์กร หรือหน่วยงานของ รัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การ ป้องกันและ | - |  |  | / |  | เดือนมิถุนายน |

- ๒๑ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  | ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจน สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง ๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร อบจ.ตาก |  |  | ปราบปราม การทุจริตภาครัฐมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๘.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๘.๒ โครงการ เสริมสร้าง ศักยภาพ การปฏิบัติงาน ของข้าราชการ อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ อบจ.ตากให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเท และเสียสละเพื่อองค์กร ๔. เพื่อทำให้การปฏิบัติ ของข้าราชการ อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตากมีความรู้ ความชำนาญ เพิ่มมากขึ้น พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะทำให้การปฏิบัติ งานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพและ | - |  |  |  |  |  |

- ๒๒ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  |  |  |  | ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๙.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๙.๒ โครงการ เสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้พนักงาน อบจ.ตาก มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน อบจ.ตากให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร ๔. เพื่อทำให้การปฏิบัติของพนักงานจ้างอบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๐ คน | พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก จะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น | - |  |  |  |  | เดือนมีนาคม |

- ๒๓ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๐.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๐.๒ โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ของบุคลากรอบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๓.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่ | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้นำความรู้มาปรับปรุงและ พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และมีความรัก ความสามัคคี ในองค์กร |  |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม |
| ๔๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๑.๒ โครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก | ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ให้กับบุคลกรอบจ.ตาก ๒. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัย ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ป้องกัน ความผิดพลาดอันเกิดจากการ ปฏิบัติงาน ๓. เพื่อนำองค์กรสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ๔. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับความรู้ ความเข้าใจด้าน ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวินัยในการปฏิบัติงาน ทำให้งาน มีระสิทธิภาพคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของประชาชน |  |  |  |  |  | รุ่น ๑ เดือนธันวาคม รุ่น ๒ เดือนสิงหาคม |

- ๒๔ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๒) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๒.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๒.๒ โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงาน ตามหลักกิจการ บ้านเมืองที่ดี | ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์กรทั้ง ๔๘ มาตรฐาน และด้านอื่นๆ ๒. เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการส้รางความ โปร่งใสในการบริหารงานและ การปฏิบัติราชการ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ๑.บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี และมาตรฐาน การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับคะแนน ประเมินองค์กร ที่มีการบริหารจัดการที่ดีของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน |  |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |

- ๒๕ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๓.๒ โครงการ สร้างจิตสำนึก ปกป้องสถาบัน ของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์ | ๑. เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ๒. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๓. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ในจิตใจของคนไทย ๔. เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติ มาก่อนส่วนตนหรือพวกพ้อง บนหลักการ "แตกแยกแต่ไม่แตกต่าง" ๕. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ประชาชน เห็นความสำคัญ ของการปกป้องสถาบันของ ชาติ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคำนึง ถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนส่วนตนหรือพวกพ้อง และแสดงออก ถึงคงามจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  | ยังไม่ได้กำหนดเวลา จัดกิจกรรม |

- ๒๖ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๔.๒ โครงการ สนุบสนุน การดำเนินงาน ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก เทิดไท้ องค์ราชัน | ๑. เพื่อให้ผู้นำ/ผู้แทนลูกเสือชาวบ้าน ได้เข้าร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ๒. เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านได้รับธงประจำรุ่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ๓. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกันและเป็นการประสานความสัมพันธ์อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ๔. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรมกฎ คำปฏิญาณและอุดมการณ์ ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการ หลักการต่างๆของกิจการลูกเสือชาวบ้าน รวมทั้งส่งเสริม ฟื้นฟูวัฒนะรรมประเพณีที่ดีงาม ของท้องถิ่นและรวมพลังแผ่นดิน โดยประชาชน ๕. เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแล้ว ได้รับธงประจำรุ่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบกิจกรรมสาธารณาประโยชน์ร่วมกัน | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ผู้นำ ผู้บริหารและสมาชิก ลูกเมือชาวบ้านจังหวัดตาก เกิดความรักสมานสามัคคี มีจิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข |  |  |  |  |  | ยังไม่ได้กำหนดเวลา จัดกิจกรรม |

- ๒๗ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๕) ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๕.๒ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม นำปัญญา | ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับเด็กพิการ และเด็กพิการมีคุณะรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒.๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม “กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย”ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก | กลุ่มบริหารวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ | - ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ คน - ข้าราชการครู จำนวน ๑๖ คน - พนักงานราชการ จำนวน ๑๒ คน - ครูอัตรจ้าง จำนวน ๓ คน - พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๔ คน - จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน - เด็กพิการในศูนย์ฯ จำนวน ๔๕ คน รวม ๑๐๖ คน | - ร้อยละ ๘๕ ของผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับเด็กพิการที่ดีขึ้น - ร้อยละ ๘๕ ของเด็กพิการแรกเกิดหรือแรกพบความพิการประเภทในศูนย์ฯ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |

- ๒๘ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๖) ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๖.๒ โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ก็จะปฏิบัติตนได้ถูกต้อง | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน ๒๕๑ คน | นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การสืบสานประเพณี วัฒนาธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและผู้ดูแลนักเรียน มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |
| ๔๗) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๗.๒ โครงการ นำหลักคำสอนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี | เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔ ครั้ง | ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |

- ๒๙ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๔๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๘.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก | ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก | ข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน ๒๔ คน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | ข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ได้รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๒ |
| ๔๘) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๘.๒ โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม | ๑. บุคลากรมีความรูในด้าน Mild Set เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ( Service Mind) แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชนทั่วไป ๒. บุคลากรมีความรู้ในการทำงานร่วมกัน รู้รักสามัคคี การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ๓. มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ | บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก มีคุณธรรม จริยธรรมและ ความรับผิดชอบ ต่อสังคม |  |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๐ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
|  | ๔. เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมหลักให้เป็นรูปธรรมเกิดความยั่งยืน ๕. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในแนวทางเดียวกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๙) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๙.๒ โครงการ ประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ | ๑. เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม ๒. เพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจนแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพได้รับการดูแลที่ดี ๓. เพื่อกำกับดูแลสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้ทุพพลภาพเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาทวลชนและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก และสาขาแม่สอด | ผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพได้รับการตรวจเยี่ยม จำนวน ๓๕๐ ราย | สำนักงานประกันสังคมมีภาพลักษณ์ที่ดี |  |  |  |  |  | เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๑ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๕๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๐.๒ โครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง โดยมีกิจกรรม - กิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ” - กิจกรรม “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม | พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันและแสวงหาความร่วมมือ สร้างความร่วมมือของสถานศึกษาในชุมชนและความร่วมมือของผู้นำทางศาสนาในชุมชนร่วมกัน | กลุ่มงานนโยบายฯ กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน | ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และมีคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และมีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๕๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๑.๒ โครงการ เสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคี ปรองดอง | เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน มีจิตอาสา ความรัก ความสามัคคี คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคม | กลุ่มงานนโยบายฯ กอ.รมน.จังหวัด ต.ก. | จัดการอบรม จำนวน ๒ รุ่น จำนวน ๒๔๐ คน | ประชาชนและเยาวชนมีจิตอาสา มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๒ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๕๒) ยุทธศาสตร์ ๓ ๕๒.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๒.๒ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกันสร้างความดีให้บ้านเมือง” - กิจกรรมพัฒนา จิรยคุณ - กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน - กิจกรรมผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม - กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม - กิจกรรมพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม ภาพยนตร์สั้นคุระณณฒ ศพฐ. | ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้และเข้าใจและมีกระบวรการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอละภูมิใจในการทำความดี ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ | โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๗ แห่ง จังหวัดตาก จำนวน ๒๐ แห่ง | ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซันคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี และสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง |  |  |  |  |  | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |

- ๓๓ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๕๓) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๓.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและผู้นำท้องทำ | - เพื่อปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ สร้างจิตสำนึก ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การอุทิศตน เพื่อส่วนรวม - เพื่อปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ สร้างจิตสำนึก ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก | - ข้าราชการ จำนวน ๑๐๐ คน - ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน - - ข้าราชการ จำนวน ๑๐๐ คน - ผู้นำท้องที่ จำนวน ๔๒๐ คน | - ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน - ข้าราชการและผู้นำท้องที่มีจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |
| ๕๔) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๔.๒ โครงการ ปฏิฎานตนตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของกระทรวง การคลัง | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอดได้ยึดถือปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง ดังนี้ ๑. ซื่อสัตย์ ๒. รับผิดชอบ ๓. สามัคคี ๔. มีจิตบริการ | ด่านศุลกากร แม่สอด | - | เจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากร แม่สอด มีคุณธรรมอัตลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ |  |  |  |  |  | วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. |

- ๓๔ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๕๕) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๕.๒ โครงการ มาตรการ การส่งเสริมคุณธรรม ภายในองค์กร | เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนมาตรการอย่างน้อย 1 มาตรการ | บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง |  |  |  |  |  | เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๕๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๖.๒ โครงการส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมจิตอาสา | เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมจิตอาสาให้บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร ๒๙ คน | บุคลากรในหน่วยงาน มีค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ |
| ๕๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๗.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๗.๒ โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำ สู่การเป็นองค์กร ที่ยืดมั่นในหลักคุณธรรม เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อแสดงเจตจำนงในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมา ภิบาล เป็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึก ยึดมั่น ในหลักธรรมา ภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ |

- ๓๕ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๕๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๘.๒ โครงการ การสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๒ | เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๒ |
| ๕๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๙.๒ โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันมาฆบูชา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |
| ๖๐) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๐.๒ โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันวิสาขบูชา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๖ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๖๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๑.๒ โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ |
| ๖๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๒.๒ โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ | - ได้รับคติธรรมที่สอดแทรก ในเนื้อหา - ได้ความรู้จากเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๗ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๖๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๓.๒ โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒ | - เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน | บุคลากรในหน่วยงาน มีกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกัน | - |  |  |  |  | เดือนเมษายน ๒๕๖๒ |
| ๖๔) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๔.๒ โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนส่งเสริมคุณธรรม ในหน่วยงาน | - เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนช่องการเผยแพร่ ๔ ช่องทาง - web site สอจ. - Line สอจ. - Facebook - ประชุม สอจ. | แผนส่งเสริมคุณธรรม มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสามารถถ่ายถอดไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๕) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๕๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๕.๒ โครงการ/ กิจกรรมจิตอาสาพาณิชย์คุณธรรม | ๑. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และถาคประชาชน ๓. เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากมีสุขภาพจิตดี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๖.๒ โครงการ/กิจกรรมรวมพลังประชารัฐทำความสะอาด | ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง ๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | ทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันพุธ) | บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ |  |  |  |  |  | ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๘ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๖๗) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๗.๒ โครงการ/กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | ร่วมกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง | เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากมีคุณภาพชีวิตที่ดี | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๘) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๘.๑ กลยุทธ์ ๑ ๖๘.๒ โครงการการเข้าอบรมและสร้างความเข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร | - เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลการในองค์กร จำนวน ๙ คน | บุคลการในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๙) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๙.๑ กลยุทธ์ ๑ ๖๙.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) | - สร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลการในองค์กร จำนวน ๙ คน | บุคลการในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๗๐.๑ กลยุทธ์ ๑ ๗๐.๒ โครงการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล | - เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงส่วนราชการและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | มีช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สะดวก เช่น website facebook,line ของสำนักงาน | ประชาชนสามารถติดต่อส่วนราชการได้สะดวกและรวดเร็ว |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |

- ๓๙ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๗๑) ยุทธศาสตร์ ๓ ๗๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๗๑.๒ โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชน จิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน | ๑.เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากให้มีทักษะในการดูแลคนพิการในชุมชน ๒. เพื่อพัฒนาทักษะจิตอาสาในการดูแลคนพิการในชุมชนที่พึ่งตนเองไม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน ๓. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมทำความดี ๔. เพื่อออกดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชนเชิงรุก | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็ก เยาวชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน | ๑. จิตอาสาได้ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการพุดคุยไถ่ความเป็นอยู่ ช่วยแนะนำการออกกำลังกาย และอื่นๆ ๒. จิตอาสาและคนพิการได้สร้างความผูกพันก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว | - |  |  |  |  | พ.ค. ๒๕๖๒ |
| ๗๒) ยุทธศาสตร์ ๓ ๗๒.๑ กลยุทธ์ ๑ ๗๒.๒ โครงการ อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองตาก | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย ๒. เพื่อชี้แนะกระบวนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม 4. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 2. เด็กและเยาวชนมีแผนการดำเนินชีวิตของตนเองที่เหมาะสม ห่างไกลจากยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร | - |  |  |  |  | ก.ค. ๒๕๖๒ |

- ๔๐ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๗๓) ยุทธศาสตร์ ๓ ๗๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๗๓.๒ โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนรู้ทันหลีกเลี่ยงยาเสพติด | ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตากรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ทำให้รู้สถานการณ์ของยาเสพติด ๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตาก และเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒๐ คน | ๑.เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ๒. เด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหา ที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้าง |  |  |  |  |  | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ |
| ๗๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๗๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๗๔.๒ โครงการ โครงการส่งเสริม การเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ ทางพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันเข้าพรรษา | กองการศึกษา เทศบาลเมืองตาก | ๑. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตาก ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๑๖ ต้น ๒. จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาแก่วัด ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๑๑ วัด | ๑. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาอันดีของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณกาล ให้คงอยู่สืบไป |  |  |  |  |  | ๑. พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ต.ค.๒๕๖๒ ๒. พิธีจำนำพรรษา ก.ค.2562 |

- ๔๑ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๗๓) ยุทธศาสตร์ ๗๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๗๓.๒ โครงการเคารพธงชาติ และสวดมนต์ | เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | บุคลากรศวพ.ตาก๖๐ คน | บุคลากรของ ศวพ.ตาก มีจิตสำนึกความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๔) ยุทธศาสตร์ ๗๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๗๔.๒ การร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของจังหวัด | เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกให้มีจิตอาสา พัฒนาสังคม | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | บุคลากรศวพ.ตาก๑๐ คน | บุคลากรของ ศวพ.ตาก มีจิตสำนึกความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๕) ยุทธศาสตร์ ๗๕.๑ กลยุทธ์ ๗๕.๒ โครงการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืช ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ๒. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๔๒ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๗๖) ยุทธศาสตร์ ๗๖.๑ กลยุทธ์ ๗๖.๒ โครงการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่เป้าหมายให้เป็นรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้ ๒. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีพ ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๗๗) ยุทธศาสตร์ ๗๗.๑ กลยุทธ์ ๗๗.๒ โครงการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด (ตอนล่าง) จ.ตาก หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่เป้าหมายให้เป็นรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้ ๒. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีพ ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๔๓ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๗๘) ยุทธศาสตร์ ๗๘.๑ กลยุทธ์ ๗๘.๒ โครงการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน” | ๑. เพื่อให้บริการด้านความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูป โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และการผลิตผักที่ปลอดภัย ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตาก กรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และการผลิตผักที่ปลอดภัย | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๗๙) ยุทธศาสตร์ ๗๙.๑ กลยุทธ์ ๗๙.๒ โครงการ ส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของจังหวัดให้สูงขึ้น | สำนักงานจังหวัดตาก | ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | ๕๓,๘๐๐.- |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |

- ๔๔ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๘๐) ยุทธศาสตร์ ๘๐.๑ กลยุทธ์ ๘๐.๒ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานของรัฐ | ๑. เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ในการลดปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน | สำนักงานคลังจังหวัดตากและสำนักงานจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต | ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๒. หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ | ๑๑๔,๐๐๐.- |  |  |  |  | เดือนมกราคม ๒๕๖๒ |
| ๘๑) ยุทธศาสตร์ ๘๑.๑ กลยุทธ์ ๘๑.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัดตาก | ๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ๒. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดทางละเมิด | สำนักงานจังหวัดตาก | ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยและละเมิด | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ | ๖๕,๘๐๐.- |  |  |  |  | เดือนเมษายน ๒๕๖๒ |

- ๔๕ –

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒) |  |
| ๘๒) ยุทธศาสตร์ ๘๒.๑ กลยุทธ์ ๘๒.๒ โครงการ เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต | ๑. เพื่อลดปัญหาการให้สินบนหรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายและปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานจังหวัดตาก อำเภอและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกิดเป็นเครือข่ายในการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต | จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๐ | ๑๕๑,๒๐๐.- |  |  |  |  | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ |
| ๘๓) ยุทธศาสตร์ ๘๓.๑ กลยุทธ์ ๘๓.๒ โครงการ กิจกรรมจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก | ๑. เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๒. เพื่อสร้างความร่วมมิระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย | สำนักงานจังหวัดตาก | ผู้บริหารของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน | ๑. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงเจตนารมณ์ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๒. เกิดกิจกรรมรวมพลังทางสังคมไม่ทนต่อการทุจริตขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  | วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ |