แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณ 2561 |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค. 62) | ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.63) | ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.63) | ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.63) |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 1. โครงการการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญเกี่ยวกับพระ ฆราวาส และหน่วยงานที่มีผลงานด้านต่างๆในการส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ในสังคม ๒ เพื่อส่งเสริมให้พระ ฆราวาส และหน่วยงาน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนา ๓ เพื่อปลูกผังให้พุทธศาสนิกชนทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย ใน10ประเภท | -เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2562 โดยมีคุณสมบัติ ผลงาน ครบถ้วนตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา พ.ศ.2554 และข้อกำหนดเฉพาะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | 3,000.- | พ.ย.-ธ.ค. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 2. โครงการขับเคลื่อนการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมใน วันธรรมสวนะ ณ วัดใกล้บ้าน | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ส่งเสริมประชาชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ไปทำบุญที่วัดในวันพระ จำนวน 123 วัด | -ส่งเสริมประชนชน ในจังหวัดสมุทรปราการไปทำบุญที่วัดในวันพระ จำนวน 123 วัด | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 3. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการจดจำบทสวด มีความอดทนในการฝึกซ้อม ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนให้ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ | -นักเรียนได้เรียนรู้ด้านศาสนพิธี และการสดมนต์ทำนองสรภัญญะที่ถูกต้อง | ๒9,3๐๐.- |  | ม.ค 63 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 4. โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมและนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถในการฝึกฝนตนเองและศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ๓. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์และหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับภาค ช่วงชั้นที่จัดประกวด ๑) ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ๓) ๒) ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ๖) ๓) ช่วงชั้นที่ ๓ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ๓) ๔) ช่วงชั้นที่ ๔ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) |  | ๑5,๐๐๐.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 5. โครงการส่งเสริม วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ประชาชน ข้าราชการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -พุทธศาสนิกชนที่เข้าวัดทำบุญ วันมาฆบูชา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | -พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | 20,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 6. โครงการศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน | คนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 7. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา | - เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ วันวิสาขบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 50,000 คน | -องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ | 40,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๓ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา 8. โครงการศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน | คนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาส ได้เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 9. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | - เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชนโดยอาศัยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสำคัญของอาสาฬหบูชา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆ | -ประชาชน และเยาวชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้นำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๕ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง(ภาคราชการและภาคการเมืองทุกระดับ) 10. โครงการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ทุกกรณี ทุกประเภท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกประเภท ได้รับทราบมาตรการ/เงื่อนไข และแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม/คาราโอเกะ) สถานประกอบการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์และ วีดิทัศน์และ โรงภาพยนตร์ ตามพระราช บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑จำนวน 264 แห่ง | -สถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์/สถานประกอบการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์ได้รับความรู้ความเข้าใจ มาตรการ/เงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎกระทรวงได้ถูกต้อง | 69,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 11. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์พระประแดง | - เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เทศบาลเมือง พระประแดง / สภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | - จำนวนประชาชนในพื้นที่อำเภอ พระประแดง และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการ -นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ต่างชาติ | - ความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์ พระประแดง | -ไม่มี- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 12. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | - เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีเงินหมุนเวียนภายในชุมชน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ / สภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/อบต.หนองปรือ/อบต.บางโฉลง/อบต.บางพลีใหญ่/อบต.ราชาเทวะ/อบต.บางแก้ว/อบต.บางปลา/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ระดับความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ระดับความสำเร็จของการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีรับบัว | -ไม่มี- | ต.ค. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 13. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ | 1. เพื่อส่งเสริม อนุรัก์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสมุทรปราการ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 แห่ง | -คนไทยร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง -คนไทยภูมิใจรักในวัฒนธรรมไทย และดำรงไว้ซึ่ง อัตลักษณ์ความเป็นไทย | -ไม่มี- | พ.ย. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 14. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ตำบลบางพลีใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นำไปเผยแพร่ แก่นักเรียน และบุคคลในครอบครัว ๓ .เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหน สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป | อบต.บางพลีใหญ่/ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | บุคลากร/นักเรียนในโรงเรียน ๔ แห่ง จำนวน ๙๐๐ คน จำนวน ๔ วัน ๔ครั้ง/๔ รุ่น รุ่นละ ๒๒๕ คน -โรงเรียน คลองบางแก้ว -โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ -โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ -โรงเรียนคลองบางกระบือ | -เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง | อบต.บางพลีใหญ่๑๔๙,๒๐๐.- สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 16.โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รำวงมาตรฐาน ตำบลบางพลีใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๑ เพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องตามแบบฉบับของไทยเพื่อให้คงอยู่ ตลอดไป ๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๓ เพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมไทย ความเป็นไทยในจังหวัดสมุทรปราการ | อบต.บางพลีใหญ่/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ๖๐คน (รุ่นละ๒วัน) จำนวน ๒๔๐ คน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม | อบต.บางพลีใหญ่๑๕๙,๐๐๐. สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 17. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทยตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | - เพื่ออนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องตามแบบฉบับของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | โรงเรียนในสังกัดตำบลบางแก้ว จำนวน ๖๐๐ คน จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐ คน | -เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง | อบต.บางแก้ว 179,000.- สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 18. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและศาสนพิธี ตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ | ๑ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ที่ถูกต้องไว้เป็นมรดก ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมดำรงอยู่คู่สังคมไทย ๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติอย่างครบถ้วน ๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ผู้นำชุมชน, ครู /บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี และองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๒๐คน/วัน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติด้านศาสนพิธีการได้อย่างถูกต้อง และสามารถวางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | อบต.บางแก้ว๔๗,๐๐๐.- สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 19. โครงการ Cultural Vaccine สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ตำบลบางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ | 1 เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 2 เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓ เพื่อสร้างความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน | อบต.บางแก้ว/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักเรียน/เยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆ ๑วันๆละ๑๕๐ คน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ออีสปอตเกมและใช้สื่ออย่างปลอดภัย | อบต.บางแก้ว๗๘,๑๐๐.- สนง.วธ.1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 20. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทยตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นำไปเผยแพร่ แก่นักเรียน และบุคคลในครอบครัว ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหน สืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป | อบต.ราชาเทวะ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักเรียน ในโรงเรียนพื้นที่ตำบลราชาเทวะ จำนวน ๕๘๐ คน จำนวน ๔ วัน ๔ครั้ง/๔รุ่น | -เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง | อบต.ราชาเทวะ ๑๕๔,๑๐๐. สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 21. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมตำบล ราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 1 เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 2 เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓ เพื่อสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมในมิติวัฒนธรรม | อบต.ราชาเทวะ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักเรียน/เยาวชน จำนวน ๒ รุ่นๆละ๑วัน โรงเรียนในสังกัดพื้นที่ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จำนวน ๑๒๐ คน/รุ่น | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ออีสปอตเกมและใช้สื่ออย่างปลอดภัย | อบต.ราชาเทวะ 73,000.- สนง.วธ.1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 22. โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและ ศาสนพิธี ตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ | ๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ที่ถูกต้องไว้เป็นมรดก ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมดำรงอยู่คู่สังคมไทย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติอย่างครบถ้วน 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ | อบต.ราชาเทวะ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | คณะครู /บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี และองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ๑๒๐ คน/วัน รวมทั้งหมด ๒๔๐ คน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม | อบต.ราชาเทวะ 95,000.- สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 24. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | 1 เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 2 เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ๓ เพื่อสร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม | อบต.หนองปรือ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน (๑๕๐คน/รุ่น) | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ออีสปอตเกมและใช้สื่ออย่างปลอดภัย | อบต.หนองปรือ 79,000.- สนง.วธ 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 25. โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทยตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๓ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นำไปเผยแพร่แก่นักเรียน และบุคคลในครอบครัว ๓.เพื่อให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนสืบทอดวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ไว้ให้คงอยู่สืบไป ๔.เพื่อให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและสามารถเป็นต้นแบบและ ถ่ายทอดกับบุคคลอื่น ๆ ได้ | อบต.หนองปรือ/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -จัดอบรมให้ความรู้มารยาทไทย/ศาสนพิธีที่ควรรู้/บุคลิกภาพของผู้นำให้แก่คณะครู/บุคลากร ทางการศึกษา/เครือข่ายวัฒนธรรม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๒๐คน จำนวน ๑ วัน -นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและ ฝึกปฏิบัติมารยาทไทย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน ๖ วัน ๖ รุ่นๆละ ๑๒๐ คน | -ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีบุคลิกภาพที่ดีพร้อมที่จะเป็นผู้นำ -นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจมารยาทไทย และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | อบต.หนองปรือ ๒๕๗,๐๐๐.- สนง.วธ. 1,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 26. โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 | 1. นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบริจาคทาน 2. จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ และฟังเทศน์มหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 3. กิจกรรมอนุรักษ์มรดกไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2๐๐ คน | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบริจาคทาน และ ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า | 20,000.- |  |  | เม.ย. 63 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 27. โครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 | - เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม -ชุมชนคุณธรรมวัดปาน ประสิทธาราม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน | -ศาสนิกชนทุกศาสนาในจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 | 19,000.- | 4 ธ.ค.62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 28. โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 2. เพื่อส่งเสริมประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เพื่อจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -เด็ก เยาวชน ประชาชน เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ จำนวน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2563 | 5๐,๐๐๐.- | ธ.ค. ๖2 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 29. โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 | 1. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 2. จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลให้ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี และหรือร่วมลงนามถวาย พระพร 3. จัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านศาสนาหรือพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 4. กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ ผ้าไทย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ -ประชาชนชาวสมุทรปราการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง | 30,000.- |  |  |  | สค. 63 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 30. โครงการการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมมหาเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 1. กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจถวายทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 3. เพื่อรวมพลังศาสนิกชน ทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. กิจกรรมทางศาสนา 5. กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. กิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ | -ประชาชนในสมุทรปราการ ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 40,000.- |  |  |  | ก.ค.63 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 31. โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕63 จังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพาครอบครัวเข้าวัดในช่วงเทศกาล ปีใหม่ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 80 คน | -ประชาชนได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในมิติทางศาสนาในเทศกาลช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | 27,000.- | ธ.ค. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 32. โครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์การแสดงของท้องถิ่น ๒. เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้าน | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -จัดการแสดงทางวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ แห่ง | -มรดกทางวัฒนธรรมได้รับการสืบสาน และอนุรักษ์ -สร้างรายได้และโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน | ๓๐,๐๐๐ | ธ.ค. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 33. โครงการสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสวดมนต์เสริมสิริทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ให้ประเทศไทย ประชาชน ครอบครัว พร้อมทั้งตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ศาสนิกชนในชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวาย เป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” | - ประชาชนในชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในมิติทางศาสนาในช่วงเทศกาลส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | 30,000.- | ธ.ค. 62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 34. โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -เยาวชนชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในสถานศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -เยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยจนเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องและเผยแพร่ผลงาน | 5,000.- |  | ม.ค. 63 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 35. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 1.สนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้ศักยภาพของตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | - เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด | -เด็ก เยาวชน ได้ความรู้ในกระบวนการผลิตคลิปวิดีโอในเชิงสร้างสรรค์ได้ -ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเล่นกม ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 62,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 36. โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมสำนึกรัก และร่วมสืบสาน สืบทอด แสวงหาสินค้าและบริการด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง ๒. เพื่ออนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริมสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๓. เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม โดยบอกเล่าเรื่องราวของสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของจังหวัดในมิติวัฒนธรรม | ๑.ชุมชน หมู่บ้าน มีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน และร่วมอนุรักษ์เผยแพร่ให้คงอยู่และดำรงสืบไป ๒.ชุมชน หมู่บ้าน มีรายได้ และเศรษฐกิจหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น | 10,000.- | ธ.ค.62 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 37. โครงการการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ “ฝากไทย” จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 | ๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ๒ เพื่อเกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยเกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรปราการจัดแสดงในศูนย์บันดาลไทย 4 ผลิตภัณฑ์ | 1.ข้อมูลองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการคัดสรรในระดับพื้นที่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ๒. สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และเจ้าของวัฒนธรรมนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓. สร้างความตระหนักรู้และความสามารถในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อสู่มาตรฐานสากล | 10,000.- | ธ.ค 62- | ม.ค.63 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 38. ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศนาธรรม การอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม 9 ศูนย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน | - | 87,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมไทยด้วยคุณธรรม 39. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ | -เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 10 ศูนย์ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน | -สามารถชักนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดีต่อสังคม ประเทศชาติ | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม 40. ลานธรรม ลานวิถีไทย | -เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ผู้นำองค์กรทางศาสนา คณะกรรมการฯ จำนวน 12 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจงานด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 75 | -สามารถชักนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนาเพื่ออบรมบ่มนิสัย ให้เป็นคนดีต่อสังคม ประเทศชาติ | 165,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน 41.โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการในการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชนคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประสานงาน และกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน - เพื่อขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทั่วทั้งจังหวัด | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ส่วนราชการ องค์กรชุมชน กลุ่ม สมาคม ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 100 คน | -มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยใช้พลังจากภาคประชารัฐ เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน | 40,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 42. โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | -เพื่อเป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ศาสนสถาน จำนวน 16 แห่ง | -ศาสนสถานมีการบูรณะ ศาสนสถานให้มีความพร้อมให้การต้อนรับ ศาสนิกชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | 20,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 43. โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | -เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์การเรียนหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งร่วมกับชุมชนสืบสานประเพณี | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ชุมชนต้นแบบ 6 แห่ง | -ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรทางศาสนา และเครือข่ายต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | 12,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 44. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรปราการ | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ | -สร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม | 10,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 45. โครงการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็กเยาวชน ผู้นำองค์การศาสนา ต่าง ๆ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน | - เด็กเยาวชน ผู้นำองค์การศาสนาต่าง ๆ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ | 20,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 46. โครงการสืบสานงานศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อสืบสานงานศิลป์ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน | เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดสำนึกหวงแหนและความภาคภูมิใจในภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมระหว่างกัน | ๓๐,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 47. โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 | - เพื่อจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3๐๐ คน | -นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการบริจาคทาน และ ฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า | 32,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 48. โครงการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อจัดงานอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 จังหวัดสมุทรปราการ | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็กเยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน | เด็กเยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและ เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ | 20,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 49. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ | ร้านค้า ชุมชนโดยรอบวัด หรือศาสนสถานที่อยู่ในเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรม ร้อยละ ๑๐ | ๓๓,๐๐๐.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 50.โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | -เพื่อส่งเสริมชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | ผู้นำชุมชนคุณธรรมทั้ง ๓ ระดับ (๑คน๑ ชุมชน) จำนวน 99 ชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด | ประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 36,400 |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 51. โครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - เพื่อจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ สู่คนทั้งมวล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ | - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน | -เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการธรรมะ สู่คนทั้งมวล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖3 จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๐๐ คน | 15,๐๐๐.- |  |  |  | ก.ค. ๖3 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 52. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 | -เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนต่างศาสนาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างกันในการดำเนินชีวิต | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | เยาวชนสมานฉันท์ 3 ศาสนา | ประชาชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | 80,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 53. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีล จาริณีเฉลิมพระเกียรติ | - เพื่อจัดงานบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน และบวชศีล จาริณีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ |  |  | 276,000.- |  | มี.ค.- เม.ย. |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม ในทุกภาคส่วน 54. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด สมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1. กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนคุณธรรมวัดหัวคู้ อ.บางเสาธง 3. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนคุณธรรม วัดปานประสิทธาราม อ.บางบ่อ 4. กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ชุมชนคุณธรรม คลองบางกะอี่ | 1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อนุชนได้เรียนรู้วิถีชีวิต คุณค่า ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกสู่สาธารณะ 3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นการขยายโอกาส ตลอดจนเศรษฐกิจชุมชนโดยส่วนรวมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | -ประชาชนชาวสมุทรปราการส่งเสริมค่านิยมไทย ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 500 คน | -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 | 25,600.- 11,650.- 40,000.- 35,000.- | 18 - 29 ต.ค. 62 22 พ.ย. 62 15 ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 55. โครงการCultural Vaccine สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม | -เพื่อให้นักเรียน เยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ | จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจเท่าทันสื่อและสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ จำนวน 50 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ออีสปอตเกมและใช้สื่ออย่างปลอดภัย | 30,000.- |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ ที่ ๖ วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม 56. โครงการความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 | 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ -อโศการาม -ตลาดบางน้ำผึ้ง -อบต.บางน้ำผึ้ง | -ประชาชนชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต จำนวน 404,989 คน -ประชาชนชาวสมุทรปราการร่วมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2563 | ประชาชนชาวสมุทรปราการและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พร้อมเชิญชวนญาติพี่น้องร่วมเข้าวัดทำบุญเป็นสิริมงคลในชีวิต และมีความสุขในการชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2563 | 54,000.- | ธ.ค.62-ม.ค.63 |  |  |  |  |