แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานที่ตั้ง  เลขที่ ๓ ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

ชื่อผู้ประสานงาน ๑. นางสาวอ้อมอรุณ  คำแสน        หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐๘๑ - ๘๗๔๒๕๔๐

๒. นางสาวปรัชญ์ลินดา จินตจิรัฏฐ์   หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐๘๑ – ๘๗๔๒๕๕๗

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/ เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| เมืองตาก | ๑ | ๑๔ | ๙๕ | ๑๑๑ | ๑ | ๑๐ | ๒๒,๐๓๒ | ๗๙,๔๔๖ |
| บ้านตาก |  | ๗ | ๖๖ | ๖๖ | ๒ | ๗ | ๘,๒๐๒ | ๓๓,๖๔๙ |
| สามเงา |  | ๖ | ๔๓ | ๔๓ | ๑ | ๖ | ๗,๔๓๐ | ๒๘,๐๖๘ |
| วังเจ้า |  | ๓ | ๒๖ | ๒๖ | ๑ | ๓ | ๑,๖๔๓ | ๕,๗๗๓ |
| แม่สอด |  | ๑๐ | ๘๔ | ๑๐๔ | ๓ | ๙ | ๑๘,๗๙๙ | ๖๗,๘๗๙ |
| แม่ระมาด |  | ๖ | ๕๕ | ๕๕ | ๒ | ๖ | ๙,๘๐๘ | ๓๓,๔๘๖ |
| ท่าสองยาง |  | ๖ | ๖๖ | ๖๖ | ๑ | ๖ | ๑๓,๒๖๘ | ๕๙,๒๒๑ |
| พบพระ |  | ๕ | ๔๙ | ๔๙ | ๑ | ๕ | ๑๑,๙๕๙ | ๕๐,๘๕๙ |
| อุ้มผาง |  | ๖ | ๓๖ | ๓๖ | ๑ | ๕ | ๔,๙๔๗ | ๒๐,๘๐๐ |
| รวม | ๑ | ๖๓ | ๕๔๐ | ๕๕๖ | ๑๓ | ๕๗ | ๙๘,๐๘๘ | ๓๗๙,๑๘๑ |

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๑๙  โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๑๑,๓๓๔,๔๐๐ บาท

-  จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ จำนวน ๑๑,๓๓๔,๔๐๐ บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ จำนวน ..............-............... บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง  จำนวนรวม  ๓๐๐,๐๐๐ คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ๒๘  แห่ง

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติริย์ ๒๐ แห่ง

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา                               พระมาหกษัตริย์ ๓๐๐,๐๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

จังหวัดตากได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดตาก   เป็นจังหวัดคุณธรรม

รายละเอียดโดรงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรมและ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓ | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความความรู้ความเข้าใจ สามารถ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในชุมชน | สนง.วธจ.ตาก | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน มีความความรู้ความเข้าใจ สามารถ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในชุมชน | ผู้เข้ารับการอบรม มีความความรู้ความเข้าใจ สามารถ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในชุมชน | ๙๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๓ | เพื่อดำเนินการชับเคลื่อน การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒ | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๗๓,๐๐๐ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๓. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๔. โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๙,๒๐๐ | เดือนตุลาคม – ๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๕. โครงการประกวดบรรยายธรรม |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๑๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม – ๒๕๖๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๖. โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนมกราคม – ๒๕๖๒ เดือนมิถุนายน๒๕๖๓ |  |
| ๗. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนกุมภาพันธ์ –เดือนมิถุนายน๒๕๖๓ |  |
| ๘. โครงการศาสนิกสัมพันธ์ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | เดือนสิงหาคม๒๕๖๓ |  |
| ๙. โครงการส่งท้ายปีเก่า วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๐,๐๐๐ | เดือนธันวาคม – ๒๕๖๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑๐. โครงการการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๑๑. โครงการสวดมนต์ ข้ามปีอาเซียนและนานาชาติ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - เดือนมกราคม ๒๕๖๓ |  |
| ๑๒. โครงการจัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๑๓. โครงการจัดงานสัปดาห์ "วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑๔. โครงการจัดงานสัปดาห์ ""วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม๒๕๖๓ |  |
| ๑๕. โครงการจัดงาน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๑๖. โครงการจัดงาน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑๗. โครงการจัดงาน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๐,๐๐๐ | เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๑๘. โครงการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๑๙. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๓ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒๐.โครงการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ ก.ค.๖๓ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๒๑. โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย.๖๓ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนเมษายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ ก.ค.๖๓ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒๓. โครงการคลินิกคุณธรรม |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๓๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๔. โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๕. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๑๐๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๖. โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๒๑๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๗. โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒๘. โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๕๕,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒๙. โครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  | สนง.วธจ.ตาก |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน กันยายน ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓๐. โครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ททำบุญ สมาทาน (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ | ๑. สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก ๒. ที่ว่าการอำเภอ เมืองตาก | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓๑. โครงการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนชุมชน/องค์กร/อำเภอคุณธรรมต้นแบบ | เพื่อให้คนในทุกองค์กร ชุมชน และอำเภอในจังหวัดตาก มีหลักคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอให้เป็นจังหวัดคุณธรรม | สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก | ชุมชน/องค์กร/อำเภอ รวม แห่ง จำนวน คน | จังหวัดตากมีการขับเคลื่อนชุมชน/องค์กร/อำเภอคุณธรรมต้นแบบ | จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท | ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิด | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก | ๕ ครั้ง | - | - | ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ |  |
| ๒.โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจต่อต้านการทุจริต | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก | ๑ ครั้ง | - | ๑๐,๐๐๐ | มิ.ย๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑.ปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม “น้อมนำรักษาศีล ๕” | ๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม แก่เด็กและเยาวชน ๒. เพื่อส่งเสริมการใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดตาก | นักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยมอันดีเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา | ๑๒๐,๐๐๐ บาท | มิถุนายน – กรกฎาคม |  |
| ๒. ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งใจให้ธรรมมะ” | ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักคุณธรรมและจริยธรรม ๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | นักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามั่นคงสืบไป | ๑๒๐,๐๐๐ บาท | มิถุนายน – กรกฎาคม |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. สวดมนต์ข้ามปี | ๑. เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์ศาสนา ๒. เพื่อนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก ที่ทำการปกครอง จังหวัดตาก | พุทธศาสนิกชนจำนวน ๑,๐๐๐ คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำหลักคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พระพุทธศาสนามั่นคงสืบไป | ๑๐,๐๐๐ บาท | เดือน ธันวาคม – มกราคม |  |
| ๔. กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | ๑. ส่งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและนำหลักคำสอนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง | วัดที่จัดกิจกรรม ส่วนกลางจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | นักเรียน จำนวน ๕๐๐ คน พุทธศาสนิกชนจำนวน ๕๐๐ คน | เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน | - | วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๕. การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม ๒. เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดตาก ทุกคน | บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก เข้าใจหลักการคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ | - | ตลอดปีงบประมาณ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. การรดน้ำขอพรสืบสารประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ | -เพื่อสืบสารความสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างพร้อมเพรียงกัน -เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงาม -เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่เคารพนับถือ | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก | ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ | -บุคลากรตระหนักถึงการรักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยอันดีงาม -บุคลากรมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน | - | เดือน เมษายน ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อรณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงาน ๒. เพื่อให้เห็นความสำคัญของวันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงผลกระทบจากการบริโภคแอลกอฮอล์ ๓. เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรม ๔. เพื่ออบรมจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี | ศปจ.ตาก | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเพื่อความเป็นสิริมงงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว | ๓,๐๐๐ บาท | ๑ ก.ค. ๖๓ - ๓๑ ต.ค. ๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ตาก | ส.ป.ก.ตาก | - | เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ตาก ที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | - | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ |  |
| ๒. การส่งเสริมให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนาและค่านิยมที่ดีเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้มีความรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริต | เพื่อนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน | ส.ป.ก.ตาก | - | เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับจิตใจเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและนำหลักธรรมคำสอนที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา | - | ตุลาคม ๖๒ – กันยายน ๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. การเผยแพร่ข้องมูลข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนเว็บไซต์ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มาเยี่ยมชนเว็บไซต์ ส.ป.ก.ตาก ได้รับข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส.ป.ก.ตาก | เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ส.ป.ก.ตาก ๖ เรื่อง/ปี | เจ้าหน้าที่และผู้มาเยี่ยมชนเว็บไซต์ ส.ป.ก.ตาก ได้รับข่าวสาร/ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ -กันยายน ๒๕๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานอัยการจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
|  | - รอส่วนกลางกำหนดแผนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ - |  |  |  |  |  |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ | เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามคุณธรรมเป้าหมายของสถานศึกษา | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก | -ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน -ข้าราชการครู จำนวน ๑๗ คน -พนักงานราชการ จำนวน ๑๒ คน -อัตราจ้าง จำนวน ๓ คน -พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๔ คน -จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน -เด็กพิการ ประเภทในศูนย์ฯ จำนวน ๒๐ คน รวม ๘๑ คน | ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมดีขึ้น เป็นไปตามคุณธรรมเป้าหมายของสถานศึกษา | ๑๒,๐๐๐ บาท | เม.ย. ๖๓ ถึง มี.ค. ๖๔ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| กิจกรรมทางพุทธศาสนา ประเพณี เทิดทูล สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การทำบุญ นำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ๑. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ๒. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตาก | ข้าราชการพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ๘๐ | ข้าราชการ พนักงานราชการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและตระหนักในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | - | เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. การประชาสัมพันธ์ความเข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร -ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้บุคลากรและอาสาสมัครแรงงาน | เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรและอาสาสมัครแรงงาน | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลากร สรจ../๙ คน อสร./๖๓ คน | บุคลากรและอสร.มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | - | ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ |  |
| ๒. ส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) -จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ -อบรมบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับประชาชน จำนวน ๑ครั้ง | เพื่อสร้างมาตรการ การปฏิบัติตามคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลากร สรจ../๙ คน อสร./๖๓ คน | บุคลากร และอสร.มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมในการปฏิบัติงานมากขึ้น | - | ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน | ๑. เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชนและเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากให้มีทักษะในการดูแลคนพิการในชุมชน ๒. เพื่อพัฒนาทักษะจิตอาสาในการดูแลคนพิการในชุมชนที่พึ่งตนเองไม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ๓. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมทำความดี ๔. เพื่อออกดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชน | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กเยาวชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน | ๑. จิตอาสาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการพูดคุยไถ่ความเป็นอยู่ ช่วยแนะนำการออกกำลังกาย และอื่นๆ ๒. จิตอาสาและคนพิการได้สร้างความผูกพันก่อให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว | ๕,๐๐๐ บาท | พ.ค. ๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการอบรมให้ความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองตาก | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย ๒. เพื่อชี้แนะกระบวนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมทางเพศก่อนวัย ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม ๔. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจรระดับชั้น มัธยมปีที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ ๒. เด็กและเยาวชนมีแผนการดำเนินชีวิตของตนเองที่เหมาะสมห่างไกลยาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร | ๑๖,๖๐๐ บาท | ส.ค.๖๓ |  |
| ๓. โครงการอบรมให้ความแก่เยาวชนรู้ทันหลีกเลี่ยงยาเสพติด | ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดทำให้รู้ถึงสถานการณ์ยาเสพติด ๒. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐในการต่อต้านยาเสพติด ๓. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน และเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒๐ คน | ๑. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ๒. เด็กละเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา | ๕,๐๐๐ บาท | ก.ค. ๖๓ |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๔. โครงการครอบครัวสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ครอบครัวสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติดและสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | จัดกิจกรรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติด จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว | ๑. สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน ๒. สมาชิกในครอบครัวดูและเอาใจใส่ในครอบครัว | ๑๕,๐๐๐ บาท | มีนาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๕. โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด | ๑. เพื่อให้ผู้นำชุมชนศึกษาช่องทางและวิธีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าชุมชน ๒. เพื่อหาแนวทางสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน ๓. เพื่อหาแนวทางในการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในชุมชน | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ๒. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ บาท | พฤษภาคม ๒๕๖๓ |  |
| ๖. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก รู้เท่าทันภัยของยาเสพติด | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชน ร้อยละ ๑๐๐ | ๑. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ๒. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด | ๑๔,๙๐๐ บาท | มิถุนายน ๒๕๖๓ |  |

-๔-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๗. โครงการอนุรักษ์ สืบสารวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ และสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | ๑. จัดพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ ๒. จัดกิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๖ ต้น ๓. จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๖ วัด ในเขตเทศบาลเมืองตาก | ๑. ประชาชนได้ร่วมพิธีทางศาสนา ๒. ประชาชนได้ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๖ ต้น ๓.ประชาชนได้ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๖ วัด | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | -พิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์และกิจกรรมการหล่อเทียนจำนำพรรษา ในเดือน กรกฎาคม ๖๓ -พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ในเดือนกรกฎาคม ๖๓ |  |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ได้ทำบุญสมาทาน (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ | -สำนักงานจังหวัดตาก -ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากทุกคน | เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติธรรมสมาทาน(รับศีล)ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช่ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน | - | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. โครงการสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม | เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรมีส่วนร่วมในองค์กร การมีความสามัคคี วินัย รับผิดชอบ เสียสละ ร่วมใจช่วยเหลือกันในองค์กรมีน้ำใจ มีความจริงใจต่อกัน | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากทุกคน | เจ้าหน้าที่ได้รับรู้และเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและวิเคราะห์ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ นำไปสู่การกำหนดข้อตกลงร่วมกันและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม | - | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. “พาณิชย์โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต” MOC ZERO CORRUTION | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแกสาธารณชน ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีคุณธรรมและ ธรรมมาภิบาลปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้ข้าราชการและบุคลากร สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักกับผลของการทุจริต กล้ายืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากทุกคน | เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีในการต่อต้านการทุจริต คอร์ปชันทุกรูปแบบ | - | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน | เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ทุกระดับมีความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล/จังหวัดและงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมพัฒนาชุมชน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักจริยธรรมและคุณธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้ชีวิตประจำวัน | ๕,๐๐๐ บาท | เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑.โครงการ : การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน | ๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบถึงความมุ่งมั่นของการนำหน่วยงานของผู้บริหารด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกัลป์หลักทางศาสตร์พระราชา | สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานละดำเนินชีวิต | - | ตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑.กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบรณรงค์เชิงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว โดยบุคลากรสำนักงานร่วมกันสวมเครื่องแบบพิเศษ ชุดลำลองสีขาว หรือเสื้อสีขาวทุกวันพุทธเพื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ -ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ | -เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ -เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ทั้งหมด จำนวน ๒๑ คน ร่วมกันสวมเครื่องแบบพิเศษ ชุดลำลองสีขาวหรือเสื้อสีขาวทุกวันพุทธ | ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “เคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์” โดยการแต่งงเครื่องแบบพิเศษกรมคุมประพฤติและเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ และทุกวันจันทร์ ที่๑ และ ๓ ของเดือน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ยืนสมาธิ และรับฟังผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ แจ้งนโยบายกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ ข้อสั่งการจังหวัดตาก และข่าวสารอื่นๆ | ๑. เพื่อส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสภาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกค้านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ๔. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ๕. เพื่อเป็นการแจ้งนโยบายกระทรวงยุติธรรมกรมคุมประพฤติ ข้อสั่งการจังหวัดตาก และข่าวสารอื่นๆ | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ทั้งหมด จำนวน ๒๑ คน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชนที่มารับบริการเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมแบบของตนเองปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. กิจกรรมอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ๓.๑เนื่องในวันมาฆบูชา ( ๘ ก.พ. ๒๕๖๓ ) ๓.๒เนื่องใน วันวิสาขบูชา ( ๖ พ.ค. ๒๕๖๓ ) | ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟังธรรมะและนำหลักธรรมไปปฏิบัติโดยเฉพาะจะได้ลด ละ อบายมุข ๒. ร่วมกันทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ | ๑. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ๒. วัดศิลาลาด ๓. วัดแม่จะเรา | ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน แห่งละ ๘๐ คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านธรรมะ และรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำงานบริการสังคม | ๖,๔๐๐ บาท | -ครั้งที่ ๑ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดศิลาลาด ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวน ๓๐ คน -ครั้งที่ ๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วัดแม่จะเรา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน ๕๐ คน |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน ดังนี้ ๑.๑ พิธีกรรมทางศาสนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑.๒ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ๑.๓ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๑.๔ กิจกรรม “วันรักต้นไม้แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓” | เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์รวมถึงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ๒. สำนักงานจังหวัดตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก เข้าร่วมกิจกรรม | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกฝังการเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์รวมถึงบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | - | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา,วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ | เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามและยั่งยืนสืบไป | ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก เข้าร่วมกิจกรรม | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดีและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | - | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดเพื่อร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ๑. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ๒. สำนักงานจังหวัดตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตากเข้าร่วมกิจกรรม | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก ที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามะกะที่ดี สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน | - | เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| 1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน | 1.เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากให้มีทักษะในการดูแลคนพิการในชุมชน 2. เพื่อพัฒนาทักษะจิตอาสาในการดูแลคนพิการในชุมชนที่พึ่งตนเองไม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมทำความดี 4. เพื่อออกดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชนเชิงรุก | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | 1. เด็ก เยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน | 1. จิตอาสาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการพุดคุยไถ่ความเป็นอยู่ ช่วยแนะนำการออกกำลังกาย และอื่นๆ 2. จิตอาสาและคนพิการได้สร้างความผูกพันก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว | งบประมาณ 5,000 บาท | พฤษภาคม 2563 |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| 2. โครงการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองตาก | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย 2. เพื่อชี้แนะกระบวนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม 4. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน | 1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 2. เด็กและเยาวชนมีแผนการดำเนินชีวิตของตนเองที่เหมาะสม ห่างไกลจากยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร | งบประมาณ 16,600 บาท | สิงหาคม 2563 |  |
| 3. โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนรู้ทันหลีกเลี่ยงยาเสพติด | 1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตากรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ทำให้รู้สถานการณ์ของยาเสพติด 2.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตาก และเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 20 คน | 1.เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด 2. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้าง | งบประมาณ 5,000 บาท | กรกฎาคม 2563 |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| 4. โครงการครอบครัวสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ครอบครัวสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติดและสร้างความรัก ความสามัคคีสมาชิกในครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | จัดกิจกรรมครอบครัวห่างไกลยาเสพติด จำนวน 100 ครอบครัว | 1.สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวและชุมชน 2. สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว | งบประมาณ 15,000 บาท | มีนาคม 2563 |  |
| 5. โครงการอบรบด้านคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด | 1. เพื่อให้ผู้นำชุมชนศึกษาช่องทางและวิธีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าชุมชน 2. เพื่อหาแนวทางสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน 3. เพื่อหาแนวทางในการลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กเยาวชนมีความรู้เรื่องปัญหายาเสพติด ร้อยละ 100 | 1. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด 2. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต | งบประมาณ 30,000 บาท | พฤษภาคม 2563 |  |
| 6. โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | เยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตาก รู้เท่าทันภัยของยาเสพติดทำ | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องปัญหายาเสพติดร้อยละ 100 | 1. เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด 2. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต | งบประมาณ 14,900 บาท | มิถุนายน 2563 |  |

-๔-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| 7 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ และสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา | กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก | 1.จัดพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ 2. จัดกิจกรรมการหล่อเทียน จำนำพรรษา จำนวน 16 ต้น 3. จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน๑๖ วัด ในเขตเทศบาลเมืองตาก | 1.ประชาชนได้ร่วมพิธีทาง ศาสนาพิธีสงฆ์ 2. ประชาชนได้ร่วมหล่อ เทียนจำนำพรรษา 16 ต้น 3. ประชาชนได้ร่วมถวาย เทียนจำนำพรรษา 16 วัด | งบประมาณ 100,000 บาท | - พิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ และกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ในเดือนมิถุนายน2563 - พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการ “ข้าราชการดีศรีแผ่นดิน” | ๑. เพื่อเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบของ บุคลกรทุกระดับได้ ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักและการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๓. เพื่อสร้างภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพ ๔. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ๑. สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ๒. กศน.อำเภอ ทั้ง ๙ แห่ง | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ มีเจตคติ จิตสำนึก มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีการวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน สังคม ชุมชน มีความรู้ รัก สามัคคี | - | ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ | กิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการขยับกายเพื่อสุขภาพ (โครงการข้าราชการดีศรีแผ่นดิน) | ๑. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางรางกายให้เกิดการเคลื่อนไหว ๒. ทำให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดีสำหรับคุณภาพชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ๓. เพื่อเป็นการสร้างความมีวินัยและความอดทน ความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการขยับกายเพื่อสุขภาพ | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักพัฒนาสุขภาวะที่ดีสำหรับคุณภาพชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง สร้างวินัย ความอดทน ความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ | - | ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ | ทุกวันพุทธของสัปดาห์ |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ | ๑. เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดูดีขึ้น ๓. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) | สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วประหยัดทรัพยากร และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรพัฒนางานบริการของสถานศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง | - | ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ | จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์แรกของเดือน |

-๔-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๔. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กศน. | ๑. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับชั้นมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติงานราชการ ๒. เพื่อให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับ ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ | สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก | ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาทักษะ ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ | ๑. ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างเหมาะสม | - | ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ | จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์แรกของเดือน |

-๕-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| (ต่อ) | เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษา ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมมาภิบาล |  |  | ๒.ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู พนักงานราชการ บุคลากรทุกระดับ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนร่วม รู้จักเสียสละการช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน | - |  |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน เรือนจำอำเภอแม่สอด

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความสงบภายในจิตใจ | -เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -เพื่อพัฒนาชีวิตและปลูกฝังทัศคติที่ดีมีความพอเพียง มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน | เรือนจำอำเภอแม่สอด | - | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรือนจำอำเภอแม่สอด | - | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. โครงการจัดกิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาหรือกิจกรรมอื่นๆที่สามารถสร้างความสงบของจิตใจ | -เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -เพื่อพัฒนาชีวิตและปลูกฝังทัศคติที่ดีมีความพอเพียง มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน | เรือนจำอำเภอแม่สอด | - | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรือนจำอำเภอแม่สอด | - | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน การปราบปรามและการลงโทษจากการการทุจริต คอรัปชั่น | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยกย่องสรรเสริญผู้ที่แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก จำนวน ๒๑ คน | บุคลากรจังหวัดตากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและนำหลักปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | - | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. กิจกรรม “ลดและคัดแยกขยะมูล” โดยทำกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานคลังจังหวัดตาก | เพื่อให้บุคลากรดำเนินการคัดแยกขยะลดการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว งดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และงดบริโภคน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก จำนวน ๒๑ คน | บุคลากรจังหวัดตากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและนำหลักปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | - | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. กิจกรรมสามัคคี เสริมสร้างความรู้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลังของสำนักงานคลังจังหวัดตาก” | เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรภายนอกได้อย่างถูกต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก จำนวน ๒๑ คน | บุคลากรจังหวัดตากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและนำหลักปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | - | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๔. กิจกรรม “รวมพลังคนคลังสานสัมพันธ์ความดี” | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้บุคลากรทำความดีที่เป็นสาธารณะประโยชน์โดยร่วมกันทำความสะอาดหรือร่วมบริจาคโลหิต เป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำความดี และทำประโยชน์ต่อสังคม | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดตาก จำนวน ๒๑ คน | บุคลากรจังหวัดตากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและนำหลักปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | - | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการการทำบุญตักบาตรเนื่องในวัดสำคัญต่างๆ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากได้ทำบุญสมาทาน ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนนาและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก | บุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญต่างๆ | บุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากที่เข้าร่วมโครงการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก | บุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก ร้อยละ ๖๐ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา | บุคลากรในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก บุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๘ ที่อยู่ ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการโรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” | ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้ผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น | สพม.๓๘ | โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๘ จังหวัดสุโขทัย ๒๗ แห่ง จังหวัดตาก ๒๐ แห่ง รวม ๔๗ แห่ง | ๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ๒. โรงเรียนสามารถประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียน ๒.๑ มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ๒.๒ มีกลไกใช้โครงการคุณธรรมเป็นเครื่องมือ ๒.๓ พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ในโรงเรียน ๒.๔ พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง ๒.๕ มีกระบวนการ มีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ๒.๖ มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ๒.๗ เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม | - | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต) สพม.๓๘ -กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะแบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ | เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อการทำงานให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา | สพม.๓๘ | ข้าราชการในสังกัด สพม.๓๘ จำนวน ๕๐ คน | บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขทุกคน | - | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอแม่สอด

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ | - เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ - เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - เพื่อความสะอาดของถนนหนทาง ศาสนาสถานและแม่น้ำลำคลอง | ปกครองอำเภอแม่สอด | - ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คนต่อครั้ง - จัดกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่าเดือนละ ๑ ครั้ง | ประชาชนเกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - ทัศนียภาพของอำเภอ แม่สอดมีความสะอาด ชุมชนน่าอยู่ - ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี | - | ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวัดธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไปทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ เพื่อจะได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | - | - | ๑๐,๐๐๐ บาท | ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก | - | - | ๑๒,๐๐๐ บาท | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ.ตาก)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์คุณธรรม | เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำรงตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงานฯ จำนวน ๔ ครั้ง/ปี | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับใช้สื่อประชาสัมพันธ์สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | - | ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ |  |
| ๒. จัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตาก | ส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ เล่ม | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นำมาตรฐานในการปฏิบัติงานมาใช้เป็นต้นแบบในการทำงาน | - | ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมฯ ผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงาน | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมฯ ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | สำนักงานฯ ได้เผยแพร่ประมวล จริยธรรมฯ ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำประมวลจริยธรรมที่ได้เผยแพร่ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิต | - | ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ |  |
| ๔. จัดทำช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียจากการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก | มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ช่องทาง | ผู้มีส่วนได้เสียที่มารับรับบริการจากสำนักงานฯ มีช่องทางในการร้องเรียนหากพบว่าการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส | - | ๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ทำบุญสมาทาน (รับศีล) ฟังพระธรรม เทศนาเจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางงพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | ๑.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | ๔,๐๐๐ บาท | ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ทำบุญสมาทาน (รับศีล) ฟังพระธรรม เทศนาเจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางงพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | ๑.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ๒. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | ๒,๐๐๐ บาท | กรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการพัฒนาทีมงานการประคุณภาพฝีมือแรงงานและร่วมสานสร้างวัฒนธรรมองค์กร | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้ทำบุญสมาทาน (รับศีล) ฟังพระธรรม เทศนาเจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางงพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | ๑. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการ ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | ๔,๐๐๐ บาท | เมษายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญสมาทาน (รับศีล) ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | ที่ว่าการอำเภอ ท่าสองยาง | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ การเข้าวัดวันธรรมสวนะ | ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | ๑๐,๐๐๐ บาท | ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. เข้าร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน | เพื่อให้ส่วนราชการ ได้ร่วมมารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในทุกๆด้านและเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จำนวน ๖ คน | บุคลากรในสำนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาก่อให้เกิดความสามัคคีและมีความสุขใจกับกิจกรรมที่ทำ | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ -กันยายน ๒๕๖๓ |  |
| ๒. เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกพระองค์ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้ทำบุญสมาทานฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จำนวน ๓๐ คน | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติไทยการยึดมั่นในหลักศีลธรรมของศาสนาและการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ -กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการจัดกิจกรรมรัฐพิธีงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ๒. เพื่อให้ประชาชน ตำบลป่ามะม่วง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง | คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในตำบลป่ามะม่วงร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนตำบลป่ามะม่วงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา | ๓๐,๐๐๐ บาท | วันที่ ๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒. เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง | ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนในตำบลป่ามะม่วงร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมโครงการ | ๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒. ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ๓๐,๐๐๐ บาท | วันที่ ๑ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำหลักคุณธรรมไปพัฒนาชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม ๒. เพื่อคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมสามารถนำมาใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓. เพื่อคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร | สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง | ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานจ้าง รวมจำนวน ๕๐ คน | ๑. คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนร่วม ๒. คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๓. คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรักใคร่กลมเกลียว สมัคสมานสามัคคีภายในองค์กร | ๑๐,๐๐๐ บาท | พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

-๔-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๔. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสมาธิ พัฒนาจิตที่ดีงามตามหลักธรรมศาสนา ปลูกฝังเยาวชนของชาตินำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง และโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖ | เด็กนักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ทำนองคลองธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ | ๑๐,๐๐๐ บาท | เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ | อุดหนุนงบประมาณให้กับโรง เรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกเหตุการณ์ในวันมาฆบูชาและได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ๒. เพื่อรณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้นำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติในชีวิตประจำวัน ๓. เพื่อปลูกฝังให้ เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ๔. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและบำรุงรักษาศาสนาให้คงอยู่สืบไป ๕. เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ วันมาฆบูชา และนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | - | วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดท่าช้างตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการอบรมศาสนาพิธีและมารยาทไทย | ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศาสนาพิธี และมารยาทไทย ๒. เพื่อสืบสาร ศาสนพิธี และมารยาทไทยอันเป็นภูมิปัญญาของไทย เสริมสร้างทักษะความชำนาญในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านศาสนพิธี และมารยาทไทย ๓. เพื่อเป็นการเครือข่ายในการนำความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านศาสนพิธี และมารยาทไทยไปถ่ายทอดสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนต่อไป ๔. เพื่อสร้างผู้นำทางศาสนพิธีใหม่ ให้กับเด็กและเยาวชน | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน | เด็ก และเยาวชนได้รับการพัฒนาจิต และปลูกฝังคุณภาพ ศักยภาพและจริยธรรม สามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | ๒๐,๐๐๐ บาท | วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลไม้งาม |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๕ ไหว้พระขึ้นเขาถ้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นหลังตระหนักเห็นความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาศาสนสถานที่สำคัญของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ๔. เพื่อส่งเสริมให้สังคมวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสามัคคีในการสืบสารงานประเพณีท้องถิ่น | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | ๑. พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๐ รูป ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ๓. แขกผู้มีเกียรติและประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก และเยาวชน และประชาชนร่วมส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐ บาท | วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ วัดเขาถ้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม |  |

-๔-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๔. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมสืบไป ๓.เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชน นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๔. เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชน ได้เข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และบำเพ็ญกุศลต่างๆ | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก และเยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ วันวิสาขบูชาและนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | - | วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ วัดท่าช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก |  |

-๕-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๕. โครงการประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาตำบลไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป ๒. เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียนจำนำพรรษาแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามามีส่าวนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | เด็ก และเยาวชน และประชาชนตำบลไม้งาม เข้าร่วมสืบสารการหล่อเทียนจำนำพรรษา จำนวน ๒๐๐ คน | เด็ก และเยาวชน และประชาชนตำบลไม้งาม ได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการหล่อเทียนจำนำพรรษา | ๒๕,๐๐๐ บาท | วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณโดเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไม้งาม |  |
| ๖. อนุมัติโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ตำบลไม้งาม ประจำปี ๒๕๖๓ | ๑. ๑. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่คู่กับคนไทยสืบไป ๒. เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียนจำนำพรรษาแก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามามีส่าวนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน | งานศาสนาประเพณีและนันทนาการ สำนักงานปลัดตำบลไม้งาม | ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลไม้งาม ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา จำนวน ๑๕๐ คน | วัด และสำนักสงฆ์ทุกแห่งในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม ได้รับการถวายต้นเทียนจำนำพรรษา เพื่อใช้ประโยชน์ช่วงการจำนำพรรษา | ๒๕,๐๐๐ บาท | วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. กิจกรรมการให้หน่วยงานจัดมุมธรรมะเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน | สำนักอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก | สำนักงาน (จำนวนบุคลากร ๑๐ คน) | บุคลากรภายในสำนักงานสามารถใช้เวลาว่างในการศึกษาธรรมะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา | - | ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการส่งเสริมประเพณีงานปีใหม่ ๕ ชนเผ่าดอยมูเซอ | เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยภูเขา ๕ ชนเผ่า ส่งเสริมให้เกิดความรู้รักสามัคคี สร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนของตำบลแม่ท้อและประชาชนที่สนใจ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ | อบต.แม่ท้อ | เยาวชน ประชาชนชาวไทย ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ตำบลแม่ท้อและทั่วประเทศ | เยาวชน ประชาชนชาวไทย ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ตำบลแม่ท้อและทั่วประเทศ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ |  |

-๒-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริม สืบสารและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ท้อทราบถึงความสำคัญในวันเข้าพรรษา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี | อบต.แม่ท้อ | คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ท้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน เยาวชน ประชาชนในตำบลแม่ท้อ เข้าร่วมโครงการ | คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ท้อ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน เยาวชน ประชาชนในตำบลแม่ท้อที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | ๒๐,๐๐๐ บาท | เดือนกรกฎาคม |  |

-๓-

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการประเพณีตานก๋วยสลาก | เพื่อสืบสารประเพณีวันสำคัญทางพรพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนในตำบลแม่ท้อทราบถึงความสำคัญในประเพณีตานก๋วยสลาก เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี | อบต.แม่ท้อ | ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในตำบลแม่ท้อ | ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในตำบลแม่ท้อที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | จำนวน ๘,๐๐๐ บาท | เดือนตุลาคม |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๑. โครงการบวชชีพราหมณ์-เนกขัมมะ | ๑. เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความรู้เรื่องธรรมะ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เผลแพร่หลักธรรมด้วยการวิปัสสนา ปฏิบัติธรรมะ ๒. เพื่อความสุขของตนเองและสังคม เป็นการอนุรักษ์มรดกธรรมะเอาไว้มิให้เสื่อและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญและแพร่หลาย ๓. เพื่อส่งเสริมการมีสมาธิให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิต | อบต.น้ำรึม | ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม จำนวน ๘๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึมได้รับความรู้ เรื่องธรรมะ และมีทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถชี้แนะให้ผู้อื่นได้พัฒนาจิตตนเองตามหลักพะพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ๕๐,๐๐๐ บาท | ๑๖-๒๐ ม.ค. ๒๕๖๓ |  |

- ๒ -

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา | ๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ๒. เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม | อบต.น้ำรึม | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. น้ำรึม เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม จำนวน ๑๒๐ คน | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. น้ำรึม เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญ และทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒,๐๐๐ บาท | ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ |  |

- ๓ -

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๓. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา | ๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ๒. เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ๓. เพื่อเป็นการน้อมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอันจะก่อให้เกิดความสงบสุขต่อคนในสังคม | อบต.น้ำรึม | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. น้ำรึม เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำรึม จำนวน ๑๐๐ คน | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาติสืบไป -ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกในการมีคุณธรรม จริยธรรมอันจะส่งผลดีให้เกิดขึ้นในองค์กร -ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิต | ๒,๐๐๐ บาท | ๑ พฤษภาคม๒๕๖๓ |  |

- ๔ -

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๔. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | ๑. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นศาสนาประจำชาติให้สืบเนื่องไปถึงคนรุ่นหลัง ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชน ให้เห็นคุณค่าในประเพณีที่ดีงามอันทรงคุณค่า ตลอดจนการบูรณาการในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นร่วมกัน | อบต.น้ำรึม | เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม จำนวน ๑๕๐ คน | เด็กและเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำรึม ได้ร่วมกันส่งเสริม และทำนุบำรุงพุทธศาสนาประจำชาติให้คงอยู่สืบไป ได้ร่วมกันสืบทอด และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ได้เห็นคุณค่าและรักษาประเพณีที่ดีงามอันตลอดจนการบูรณาการในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นร่วมกัน บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ |  |

- ๕ -

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| ๕. โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร องการบริหารส่วนตำบลน้ำรึม “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” | ๑. เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความสำคัญและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามหน้าที่ข้าราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานอย่างโปร่งใส ๓. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข | อบต.น้ำรึม | บุคลากรองค์กรการบริหารส่วนตำบลน้ำรึม จำนวน ๕๗ ราย | ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานอย่างโปร่งใส มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๑๘ มีนาคม๒๕๖๓ |  |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เชิงปริมาณ | เชิงคุณภาพ |  |  |  |
| กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมบนฐาน ของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานรักษาวินัย เป็นคนดี มึคุณธรรม ใช้หลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต | สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก |  |  |  |  |  |