แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตราด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สภาพทั่วและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด    สถานที่ตั้ง   ชั้น ๒   ศาลากลางจังหวัดตราด   ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวจุฑามาศ แพ่งพันธ์   โทร  ๐๘๗ ๖๖๕ ๘๑๔๔

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๔ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| 1. เมืองตราด | ๑ | ๑๔ | ๗๔ | ๑๕ | ๕ | ๙ | ๔๔,๑๑๓ | ๙๓,๗๔๗ คน |
| 2. คลองใหญ่ | - | ๓ | ๑๕ | - | ๒ | ๒ | ๙,๗๑๑ | ๒๕,๔๗๖ คน |
| 3. เขาสมิง | - | ๘ | ๖๖ | - | ๒ | ๘ | ๒๐,๓๐๑ | ๔๕,๐๑๓ คน |
| 4. บ่อไร่ | - | ๕ | ๒๕ | - | ๒ | ๔ | ๑๗,๐๐๐ | ๓๕,๔๓๗ คน |
| 5. แหลมงอบ | - | ๔ | ๒๓ | - | ๒ | ๓ | ๗,๗๔๗ | ๑๙,๑๙๔ คน |
| 6. เกาะกูด | - | ๒ | ๘ | - | - | ๒ | ๑,๙๕๗ | ๒,๕๕๓ คน |
| 7. เกาะช้าง | - | ๒ | ๕ | - | ๑ | ๑ | ๕,๘๕๖ | ๘,๕๓๘ คน |
| รวม | ๑ | ๓๘ | ๒๑๖ | ๑๕ | ๑๔ | ๒๙ | ๑๐๖,๖๘๕ | ๒๒๙,๙๕๘ คน |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔     				จำนวน    		๘๐      โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี  ๒๕๖๔  					รวมจำนวนเงิน           ๔,๖๑๐,๒๐๐.-   บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด) รวมทุกโครงการ 	จำนวน                      ๑,๐๖๕,๐๐๐.-    บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน                                                 	จำนวน                      ๓,๕๔๕,๒๐๐.-    บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ..๒๒... แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน ..๑๐๓,๒๕๐..คน

- หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ..๒๒.. แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน ..๑๐๓,๒๕๐.....คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดตราด

๑. ระดับสังคม

(๑) เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสมานฉันท์ โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง

(๒) ระบบการศึกษามีกิจกรรม/หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจน

(๓) มีการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

(๔) ทุกภาคส่วนของสังคมให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

(๕) เกิดชุมชนคุณธรรมและบุคคลต้นแบบคุณธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพิ่มขึ้น

๒. ระดับประชาชน

ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทย                             มีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๓ | ไตรมาส ๒ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔ | ไตรมาส ๓ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๔ | ไตรมาส ๔ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๔ |  |
| ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑.๒) โครงการชุมชน คุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” บ้าน-วัด-โรงเรียน ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด | จัดตั้งชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรให้เป็น ๙ ชุมชน | ประชาชนนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๙๐,๐๐๐.- | ๙๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒.๒) โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นำหลักธรรมทางศาสนาและ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน ๒๕๘ ชุมชน | ประชาชนนำหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๗๐,๐๐๐.- | ๗๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓.๒) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ | เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ศูนย์ศึกษาฯ จำนวน ๔ แห่ง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจเกิดค่านิยมจิตสำนึกที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔.๒) โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด | เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ศูนย์อบรมฯ จำนวน ๘ แห่ง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ เกิดค่านิยม จิตสำนึกที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๗๖,๐๐๐.- | ๗๖,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕.๒) โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย | เพื่อส่งเสริมให้ศาสนาสถาน ทุกศาสนาเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ลานธรรมฯ จำนวน ๑๒ แห่ง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ เกิดค่านิยม จิตสำนึกที่ดี เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๒๗๗,๐๐๐.- | ๒๗๗,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๖.๒) โครงการประกวดบรรยายธรรม | เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน โดยผ่าน การบรรยายธรรม | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดประกวดบรรยายธรรม ๑ ครั้ง และได้ตัวแทนของจังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ร้อยละ ๗๐ | ๑๔,๐๐๐.- |  | ๑๔,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๗.๒) โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนได้มีการสวดมนต์ ทั้งโรงเรียน และปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดประกวด ๑ ครั้ง และได้ตัวแทนไปประกวดระดับภาค ระดับละ ๕ ทีม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ร้อยละ ๗๐ | ๓๐,๐๐๐.- |  | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๘.๒) โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั้ง ๓ ศาสนา ได้เรียนรู้วิถีชีวิตทางศาสนาที่ต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เยาวชน ๓ ศาสนา ๒ วัน ๑ คืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๔๐,๐๐๐.- |  | ๔๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖,๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๙.๒) โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กิจกรรมเทศน์ มหาชาติฯ ) | เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำแนวคิดจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดเทศน์มหาชาติฯ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๓๔,๐๐๐.- |  |  | ๓๔,๐๐๐.- |  |  |
| ๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ ๑๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔, ๔.๑,๔.๒ ๑๐.๒) โครงการมาฆบูชาอาเซียน | เพื่อเผยแพร่หลักธรรม สู่เยาวชนและประชาชน และเพื่อสานสัมพันธไมตรี กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้มิติทางศาสนา | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๔๐,๐๐๐.- |  | ๔๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๑๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔, ๔.๑,๔.๒ ๑๑.๒) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา | เพื่อเผยแพร่หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชนและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้สังคม มีคุณภาพ | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาผู้ร่วมกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒๗,๐๐๐.- |  |  | ๒๗,๐๐๐.- |  |  |
| ๑๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๔ ๑๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔, ๔.๑,๔.๒ ๑๒.๒) โครงการ วิสาขบูชาอาเซียน | เพื่อเผยแพร่หลักธรรม สู่เยาวชนและประชาชน และเพื่อสานสัมพันธไมตรี กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้มิติทางศาสนา | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๙๐,๐๐๐.- |  |  | ๙๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๑๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๓.๒) โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ | เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมให้ทุกศาสนาได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติฯ ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ | ๑๐,๐๐๐.- | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๑๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๔.๒) โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชนข้าราชการ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชนและข้าราชการ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๑๐,๐๐๐.- | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๑๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๕.๒) โครงการส่งท้าย ปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับ ปีใหม่วิถีพุทธ จังหวัดตราด | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด อันเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้มิติทางศาสนาในการขับเคลื่อนจาก วัด บ้าน โรงเรียน | ๒๗,๐๐๐.- | ๒๗,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๑๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๖.๒) โครงการ บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อนฯ | เพื่อส่งเสริมประเพณี การบรรพชาอุปสมบท | กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๘๐,๐๐๐.- |  |  | ๘๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๑๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๗.๒) โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้นำหลักธรรมไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำ วันได้ร้อยละ ๗๐ | ๔๐,๐๐๐.- |  |  | ๔๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๑๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๘.๒) โครงการ ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำ วันได้ร้อยละ ๗๐ | ๕๐,๐๐๐.- |  | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๑๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๑๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๑๙.๒) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | สำนักงานพระพุทธ ศาสนาจังหวัดตราด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้มิติทางศาสนาในการขับเคลื่อนจากวัด บ้าน โรงเรียน | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๒๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๐.๒) โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม (โรงเรียนกีฬา) | เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | นักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ จำนวน ๑๑๒ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ร้อยละ ๗๐ | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๒๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๒๑.๒) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ปัญหายาเสพติดลดลงและมีความยั่งยืน นักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ จำนวน ๑๑๒ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านยาเสพติด และความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๕๐,๐๐๐.- |  | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๒๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๒.๒) โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน (โรงเรียนกีฬา) | เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบท | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | นักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ จำนวน ๑๑๒ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๒๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๒ ๒๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๒๓.๒) โครงการจัดงานวันคนพิการ จังหวัด ตราด ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้พิการทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๐ | ๒๓๑,๐๐๐.- | ๒๓๑,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๒๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๔.๒) โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เกิดกระบวนการเรียนรู้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๒๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๕.๒) โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาอิสลามสร้างสายสัมพันธ์ ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ | ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ทางศาสนาอิสลาม | ๓๐๐,๐๐๐.- |  |  | ๓๐๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๒๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑,๑.๒,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๒๖.๒) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้สูงอายุร้อยละ ๗๐ ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน | ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะและทำกิจกรรม ร่วมกันผู้สูงอายุ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๒๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑,๑.๒,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๒๗.๒) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดบูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์ และความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๕๐๐,๐๐๐.- |  | ๕๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๒๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๘.๒) โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั้ง ๓ ศาสนา ได้เรียนรู้วิถีชีวิตทางศาสนาที่ต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง | เทศบาลเมืองตราดบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์ และความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๒๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๒๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๒๙.๒) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ -วันวิสาขบูชา -วันเข้าพรรษา -วันมาฆบูชา ฯลฯ (เทศบาลเมืองตราด) | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลเมืองตราดบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๓๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๓๐.๒) โครงการ วันเด็กแห่งชาติ (เทศบาลเมืองตราด) | เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม | เทศบาลเมืองตราดบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์ และความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ | ๔๐,๐๐๐.- |  | ๔๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๓๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑,๑.๒,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๓๑.๒) โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง ตำบลชำราก | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคม | เทศบาลตำบลชำรากบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้ากิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสำคัญสถาบันครอบครัวสู่สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๓๐,๐๐๐.- |  | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๓๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓,๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๒.๒) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ -วันวิสาขบูชา -วันเข้าพรรษา -วันมาฆบูชา ฯลฯ (เทศบาลตำบลชำราก) | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลชำรากบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๓๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๓.๒) โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนในตำบลชำราก | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลชำรากบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๕๐,๐๐๐.- |  |  | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๓๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๔.๒) โครงการครูพระสอนธรรมะ ตำบลตะกาง | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลตะกางบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๕,๐๐๐.- |  |  |  | ๕,๐๐๐.- |  |
| ๓๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๕.๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตำบลตะกาง | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลตะกางบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๒๐,๐๐๐.- |  |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๓๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๖.๒) โครงการธรรมะผ่อนคลายใส่ใจผู้สูงอายุ ตำบลตะกาง | เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ | เทศบาลตำบลตะกางบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน | ร้อยละ ๘๐ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๗,๒๐๐.- |  | ๗,๒๐๐.- |  |  |  |
| ๓๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๗.๒) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและงานสำคัญต่างๆ ตำบลตะกาง | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | เทศบาลตำบลตะกางบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๖,๐๐๐.- | ๖,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๓๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๓๘.๒) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลท่าพริก | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชน ให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม | เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๓๐,๐๐๐.- | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๓๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๓๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๓๙.๒) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลท่าพริกเนินทราย | เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองและได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม | เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๕๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ประสบการณ์ และความสนุกสนาน จากกิจกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๕ | ๒๐,๐๐๐.- |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๔๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ ๔๐.๒) โครงการกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ในตำบลแสนตุ้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน บำเพ็ญตนมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | เทศบาลตำบลแสนตุ้งบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน ปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๔๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๑.๒) โครงการรณรงค์และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลแสนตุ้ง | เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม | เทศบาลตำบลแสนตุ้งบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน นำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๕๐,๐๐๐.- | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๔๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๒.๒) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลแสนตุ้ง | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลแสนตุ้งบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน ปฏิบัติตน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๔๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๓.๒) โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ให้แก่ เด็ก เยาวชน ตำบลเขาสมิง | เพื่อรณรงค์ชักชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไว้ | เทศบาลตำบลเขาสมิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๕,๐๐๐.- |  |  |  | ๕,๐๐๐.- |  |
| ๔๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ . ๔๔.๒) โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวดี สังคมมีสุข ตำบลเขาสมิง | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม มีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคม | เทศบาลตำบลเขาสมิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสำคัญสถาบันครอบครัวสู่สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๒๐,๐๐๐.- |  |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๔๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๕.๒) โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในการปลูกจิตสำนึกที่ดีด้วยคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึ่งประสงค์ตามหลักของศาสนา ตำบลเขาสมิง | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลเขาสมิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๔๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๖.๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลเขาสมิง | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลเขาสมิงบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน | เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ร้อยละ ๗๐ | ๑๕,๐๐๐.- |  | ๑๕,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๔๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๗.๒) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ตำบลแหลมงอบ | เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลแหลมงอบบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน | เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี นำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๔๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๘.๒) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตำบลแหลมงอบ | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลแหลมงอบบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯจำนวน ๑,๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๔๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๔๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๔๙.๒) โครงการส่งเสริมการสอนศาสนาอิสลามแก่เยาวชน จำนวน ๓ มัสยิด ตำบลแหลมงอบ | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลาม และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลแหลมงอบบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม | ๖๐,๐๐๐.- | ๖๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๕๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๐.๒) โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนพุทธ ตำบลน้ำเชี่ยว | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ | เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ร้อยละ๘๐ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น | ๒๐,๐๐๐.- |  |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๕๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๑.๒) โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนอิสลาม ตำบลน้ำเชี่ยว | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลาม และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา | เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน | เด็กและเยาวชน ร้อยละ ๘๐ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันเพิ่มขึ้น | ๔๐,๐๐๐.- |  | ๔๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๕๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๒.๒) โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลน้ำเชี่ยว | เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป | เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯจำนวน ๑,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |
| ๕๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๓.๒) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ตำบลน้ำเชี่ยว | เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนาอย่างถูกต้อง | เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๒๐,๐๐๐.- |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๕๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๔.๒) โครงการวันสำคัญทางศาสนาและค่านิยมที่ดีงาม ตำบลหนองเสม็ด | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | เทศบาลตำบล หนองเสม็ด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๓๐,๐๐๐.- | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๕๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๕.๒) โครงการเรียนรู้ธรรมะ เสริมสร้าง สุขภาพจิตที่ดี ตำบลหนองเสม็ด | เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักศาสนา และสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา | เทศบาลตำบลหนองเสม็ด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๑,๕๐๐ คน | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน ร้อยละ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน | ๒๐๐,๐๐๐.- | ๒๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๕๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๒, ๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๒-๓.๔ . ๕๖.๒) โครงการ ครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมที่เข้มแข็ง ตำบลห้วงน้ำขาว | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและสังคม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับ ความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสำคัญสถาบันครอบครัวสู่สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ | ๖๐,๐๐๐.- |  |  | ๖๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๕๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๗.๒) โครงการอบรมสัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลห้วงน้ำขาว | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๗๐,๐๐๐.- |  | ๗๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๕๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๘.๑) กลยุทธ์ที่๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๘.๒) โครงการจัดกิจกรรมใน วันสำคัญทางราชการ และวันสำคัญทางศาสนา ของตำบลแหลมกลัด | เพื่อรณรงค์ชักชวนเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไว้ | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๒,๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๒๐๐,๐๐๐.- | ๒๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๕๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๕๙.๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชน ตำบลแหลมกลัด | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๖๐๐ คน | เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๕,๐๐๐.- |  | ๕,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๐.๒) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตำบลแหลมกลัด | เพื่อส่งเสริมประเพณี การบรรพชาอุปสมบท | องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน | ร้อยละ ๘๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑๕,๐๐๐.- |  | ๑๕,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๑.๒) โครงการแห่เทียนพรรษา ตำบล ห้วยแร้ง | เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๖๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |
| ๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑,๑.๓, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๒.๒) โครงการส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ตำบลห้วยแร้ง | เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีทักษะชีวิตที่ดี มีค่านิยม ๑๒ประการ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน | เด็ก เยาวชน สามารถนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ไปปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ | ๖,๐๐๐.- |  |  | ๖,๐๐๐.- |  |  |
| ๖๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๓.๒) โครงการวันสำคัญทางศาสนา ของตำบลห้วยแร้ง | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๑,๕๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑๕,๐๐๐.- | ๑๕,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๔.๒) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตำบลท่ากุ่ม | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม บูรณาการ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๔๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๑๐,๐๐๐ .- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๕.๒) โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่าวใหญ่ (วันเข้าพรรษา วันวิขาบูชา วันแม่ วันพ่อ วันขึ้นปีใหม่) | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการ ปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๖๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๖.๒) โครงการบวชชีพราหมณ์และบรรพชาหมู่ ตำบลอ่าวใหญ่ | เพื่อส่งเสริมประเพณีการบวชพราหมณ์และบรรพชาอุปสมบท | องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ นำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิต ประจำวัน | ๑๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๖๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๗.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ตำบลวังกระแจะ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๓๐,๐๐๐.- |  |  | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๖๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑,๑.๒, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๘.๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โตไปไม่โกง ให้เด็กและเยาวชนตำบลวังกระแจะ | เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรม ให้แก่ เด็ก เยาวชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๖๐๐ คน | เด็ก เยาวชน เกิดจิตสำนึกคุณธรรมและค่านิยมพึ่งประสงค์สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๕๐,๐๐๐.- | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๖๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๖๙.๑) กลยุทธ์ที่๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๖๙.๒) โครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว | เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง โดยมิติทางศาสนา | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ผู้ปกครองเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน | สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับ ความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสำคัญสถาบันครอบครัวสู่สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕-๑.๗, ๒.๑,๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๐.๒) โครงการจัดทำหนังสือนิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับฆราวาส ๔ | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจให้เด็ก เยาวชนเกิดความศรัทธายึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ผู้ปกครอง ได้รับหนังสือ นิทานเล่มเล็กเกี่ยวกับ ฆราวาส ๔ จำนวน ๕๐๐ ครอบครัว | เด็ก เยาวชนและ ผู้ปกครองในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๒๐,๐๐๐.- |  | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๗๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๗๑.๑) กลยุทธ์ที่ ๗๑.๒) โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลวังกระแจะ | เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีพร้อมกับการขอขมาผู้สูงอายุ หรือผู้อาวุโสเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐ ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป | ๓๐,๐๐๐.- |  |  | ๓๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๗๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๗๒.๑) กลยุทธ์ที่ ๗๒.๒) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตำบลวังกระแจะ | เพื่อส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความรัก ความผูกพันกัน อย่างลึกซึ้ง | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ผู้ปกครอง เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๔๐๐ คน | สมาชิกครอบครัว (พ่อ แม่ ลูก) ได้รับ ความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสำคัญสถาบันครอบครัวสู่สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ | ๕๐,๐๐๐.- |  | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |
| ๗๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๓.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๓.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ตำบลวังกระแจะ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ | ๑๐๐,๐๐๐.- | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๗๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๔.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๔.๒) โครงการวันสำคัญทางศาสนา ตำบลเนินทราย | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๓,๐๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๑๒๐,๐๐๐.- | ๑๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๗๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๕.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๕.๒) โครงการจัดงานหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลคลองใหญ่ | เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๒,๐๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๓๕,๐๐๐.- |  |  |  | ๓๕,๐๐๐.- |  |
| ๗๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๖.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๖.๒) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลคลองใหญ่ | เพื่อส่งเสริมประเพณีการบรรพชาอุปสมบท | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน | เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  | ๑๐๐,๐๐๐.- |  |  |
| ๗๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๗.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๗.๒) โครงการวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของประชาชนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม | องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด บูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชนและ ประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๓,๐๐๐ คน | ร้อยละ ๗๐ ของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ พึงพอใจ และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๑๐,๐๐๐.- | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๗๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๘.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๘.๒) โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาตำบลไม้รูด | เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป | องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ | ๑๐,๐๐๐.- |  |  |  | ๑๐,๐๐๐.- |  |
| ๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๗๙.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๗๙.๒) โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางราชการ และวันสำคัญทางศาสนา ของตำบลหนองโสน | เพื่อรณรงค์ชักชวนเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไว้ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๒,๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๑๕๐,๐๐๐.- | ๑๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |
| ๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑-๓ ๘๐.๑) กลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑.๓, ๑.๕,๑.๖, ๒.๑-๒.๓, ๓.๑-๓.๔ ๘๐.๒) โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางราชการ และวันสำคัญทางศาสนา ของตำบลหนองโสน | เพื่อรณรงค์ชักชวนเข้าวัดทำบุญเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ไว้ | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนบูรณาการร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด | เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม กิจกรรมฯ จำนวน ๒,๕๐๐ คน | ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา | ๒๐,๐๐๐.- | ๒๐,๐๐๐.- |  |  |  |  |