แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จังหวัดนราธิวาส

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 1. กิจกรรมการจัดทำบอร์ด “NSO นราธิวาสโปร่งใส”เพื่อเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | - เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักสำนักงานสถิติจังหวัดทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนักต่อต้านการทุจริต | สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส | 25 คน | - เจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักรู้ถึงผลกระทบจาการทุจริตคอร์รัปชั่นและ ไม่ยอมรับการทุจริต | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |
| 2. โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร | - จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ | สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส | 25 คน | - บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรม | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |
| 3. โครงการยกระดับค่าคะแนน ITA จังหวัดนราธิวาส | - เพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA จำนวนหน่วยงานผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของจำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส | - หน่วยงานผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจการจัดทำ ITA | 265,000.- |  |  |  |  |
| 4. โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) | - เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามกฎหมายกำหนด ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส | - | - | - | - |  |  |  |
| 5. โครงการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | - เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามกฎหมายกำหนด ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส | - | - | - | - |  |  |  |

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณธรรม

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 6. แจ้งเวียนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นธ. | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ (ร้อยละ 100) | - บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ | - |  |  |  |  |
| 7. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) | - บุคลากรในหน่วยงานที่ไม่เดินทางไปราชการฯ หรือลาเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นธ. | - ร้อยละของจำนวนบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 80) | - บุคลากรในหน่วยงาน (ณ วันจัดกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) | - |  |  |  |  |
| 8. กิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสดีเด่น” | - ส่งเสริม ยกย่อง ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.นธ. | 1 ครั้ง | - มีกิจกรรม “คัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสดีเด่น” - บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกมีขวัญกำลังใจและมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 9. คุมประพฤติคุณธรรม | - เพื่อให้บุคลากร สนง.คุมประพฤติจังหวัดนราธิวาสตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี | สนง.คุมประพฤติ จ.นธ. | - บุคลากร สนง.คุมประพฤติ จ.นธ. เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 | - บุคลากร สนง.คุมประพฤติ จ.นธ. ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี | - | - |  |  | - |
| 10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส | - เพื่อให้บุคลากรของ สนง.คลัง จ.นธ. มีความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - เพื่อให้บุคลากรของ สนง.คลัง จ.นธ. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และประสบการณ์ทำงานร่วมกัน | สนง.คลัง จังหวัดนราธิวาส | 20 คน | - บุคลากรของ สนง.คลัง จ.นธ. มีความตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและต่อหน่วยงานของรัฐ - มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย | - |  |  |  |  |
| 11. กิจกรรมการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต | - เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำนึกในการทำความดี จรรโลงให้สังคมอยู่ดี กินดี สังคมมีความเจริญและยั่งยืน | ที่ทำการปกครอง อ.บาเจาะ | 1,000 คน | - ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น | - |  |  |  |  |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 12. โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ | 1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนเข้าถึงคำว่ารัตนตรัยและศาสนา 2. เพื่อให้เด็ก เยาวชนเข้าใจถึงเรื่องมารยาทแบบชาวพุทธ และภัยสังคมในยุคปัจจุบัน 3. เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ว่า เบญจศีลคืออะไร เบญจธรรมคืออะไร | สนง.พระพุทธศาสนา จ.นธ. | 1,500 คน | - เด็ก เยาวชนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ การเรียน การงานอย่างมีสติ ที่ดี และรู้ถึงภัยสังคมในยุคปัจจุบัน | 315,000.- |  |  |  |  |
| 13. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรม ประกวดสื่อดิจิทัล (คลิปวีดีโอ) | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดผลิตสื่อดิจิทัล (คลิปวีดีโอ) ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด และสาธารณชน โดยผ่านช่องทาง สื่อสังคมออนไลน์ | สพป.นธ. ๒ | 1. ร้อยละ ๗๐ของครูโรงเรียนในสังกัด สพป.นธ. ๒ ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โดยใช้สื่อดิจิทัล (คลิปวีดีโอ) 2. ร้อยละ ๗๐ ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.นธ. ๒ มีสื่อดิจิตอล (คลิปวีดีโอ) ในการปลูกฝังคุณธรรม 3. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของชุมชนและสังคม | 1. โรงเรียนและครู มีสื่อดิจิทัล (คลิปวีดีโอ) ในการจัดการเรียนการสอน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม | ๑๖,๐๐๐.- | - |  |  | - |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 14. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานความรู้ และเป็น แหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน | - เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน | สนง.สหกรณ์จังหวัด นราธิวาส | ผู้ที่สนใจทุกภาคส่วน | 1. ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่จาก หน่วยงาน มีความถูก ต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือน 2. ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |
| 15. โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส (1) กิจกรรม ทำบุญสำนักงาน (2) กิจกรรม ประกาศเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ อย่าซื่อสัตย์สุจริต โปรงใส ตามหลักธรรมภิบาล (3) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล | - เพื่อสร้างวัฒนธรรม และปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างขวัญกำลังใจ การแสดงเจตจำนงสุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 ราย | - บุคลากรในสำนักงานมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | - | - |
| 16. โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ | - เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรมี จิตสาธารณะ | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 ราย | - บุคลากรในสำนักงานมี จิตสาธารณะ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  |  |  |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 17. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต | 1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการติดตามตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต | อบต. ตะปอเยาะ | ร้อยละ 80 | - ร้อยละระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ | - |  |  |  |  |
| 18. การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ | 1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการติดตามตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต | อบต. ตะปอเยาะ | ร้อยละ 80 | - ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที | - |  |  |  |  |
| 19. การจัดการและแจ้งผล ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต แก่ผู้ร้องเรียน | 1. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการติดตามตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต | อบต. ตะปอเยาะ | ร้อยละ 90 | - ร้อยละของการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที | - |  |  |  |  |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 20. การสร้างมาตรฐาน/การประเมิน ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ (ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. และ/หรือสำนักงาน ป.ป.ช.) | 1. พัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 2. การตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยตามสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ขอให้ดำเนินการ | อบต. ตะปอเยาะ | ร้อยละ 100 | - ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การประเมินความโปร่งร้อยละของสำนวนการสอบสวน | - |  |  |  |  |
| 21. การตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยตามสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ขอให้ดำเนินการ | 1. พัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 2. การตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยตามสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ขอให้ดำเนินการ | อบต. ตะปอเยาะ | ร้อยละ 100 | - ร้อยละของหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐาน/การประเมินความโปร่งร้อยละของสำนวนการสอบสวน | - |  |  |  |  |
| 22. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา | - เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาท้องถิ่นในแนวทางเดียวกัน | กองการศึกษา ศาสนาฯ อบต. ลุโบะบายะ | - ผู้นำศาสนาในพื้นที่ จำนวน ๑๔๔ คน | - ผู้นำศาสนามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กร | 45,870.- | - | - | - |  |
| 23. โครงการ/กิจกรรม อบรมเสริมการทักษะการสอนสำหรับผู้สอนศาสนา | - เพื่อให้ผู้สอนศาสนามีประสิทธิภาพและศักยภาพในการสอนเพิ่มขึ้น | กองการศึกษา ศาสนาฯ อบต. ลุโบะบายะ | - ครูสอนศาสนาในพื้นที่ จำนวน ๗๐ คน | - ผู้สอนมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการสอนเพิ่มขึ้น | 24,960.- | - | - | - |  |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 24. โครงการพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์สองศาสนาอำเภอ สุไหงปาดี | 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีงามระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม | ที่ทำการปกครอง อ.สุไหงปาดี | - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,500 คน | - ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะกัน พร้อมทั้งได้ผ่อนคลายความคิด ความเครียดที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้นำทั้งสองศาสนาได้มีโอกาสใกล้ชิดกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 150,000.- | - |  | - | - |
| 25. โครงการสานสัมพันธ์สองศาสนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอำเภอสุไหงปาดี | 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีงามระหว่างพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม 2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ดีต่อประชาชน 3. เพื่อปลุกฝังให้ประชาชนรักและสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน รักและหวงแหนแผ่นดินไทยให้คงอยู่อย่างสงบสุขตลอดไป 4. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคนในพื้นที่ภายใต้อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของสังคมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | ที่ทำการปกครอง อ.สุไหงปาดี | - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,700 คน | - ประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะกัน พร้อมทั้งได้ผ่อนคลายความคิด ความเครียดที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้นำทั้งสองศาสนาได้มีโอกาสใกล้ชิดกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 220,000.- | - |  | - | - |

| โครงการ | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖3) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖4) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖4) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖4) |
| 26. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ตามความต้องการของพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส | ๑. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานและธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจความภาคภูมิใจของประชาชนใน อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส | - จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส - ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม รวม 3,500 คน | - ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน และธำรงไว้ใน อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมอย่างมี ความสุข | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| 27. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (1) จัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ระดับอำเภอ 13 อำเภอ (2) กิจกรรมจิตอาสา (3) กิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น (4) กิจกรรมถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ชนิด | 1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เยาวชนได้เรียนรู้ สืบทอดและภาคภูมิใจในการรักษาประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นมรดกวัฒนธรรม ต่อไป 2. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญา อีกทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก้ผิตภัณฑ์ 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ให้เกิดความสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส | - จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส - ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม รวม 3,000 คน | - ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและเกิดความภาคภุมิใจใน การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมอย่างมี ความสุข | 110,000.- |  |  | - | - |