แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิต (จำนวน) | ตัวชี้วัด (ผลสำเร็จ) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 1,800 คน/ปี | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ | สถานที่ปฏิบัติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี | ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ | 1,500,000 | สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | โครงการ หนึ่งใจให้ธรรมะ | นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 1,000 คน/ปี | 1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ | โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ | 1,000,000 | สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี |