| แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ |  |  |  |  |  |  |  |
| โครงการ/กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย | ผลผลิต (จำนวน) | ตัวชี้วัด (ผลสำเร็จ) | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| 1. โครงการ "นวัตกรรมครอบครัวคุณธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกตำบล" | บุคลากร สสอ.วารินชำราบและรพ.สต /กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม วัด/สำนักสงฆ์/ กรรมการ พชอ.วารินทุกคน | บุคลากร สสอ.21 คน รพ.สต 19 แห่ง38 คน, กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ กรรมการพชอ.วารินทุกคน | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน | รพ.สต.ทุกแห่ง ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ต.ค.63 - ก.ย.64 |  | สสอ.วารินชำราบ /สุพรรณา เถาวัลย์ |
| 2. โครงการนิเทศติดตาม ผลงาน การดำเนินการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม สสอ.วารินชำราบ | บุคลากร สสอ.21คน รพ.สต 19 แห่ง 79 คน รวม 100 คน | บุคลากร สสอ.21คน รพ.สต 19 แห่ง 79 คน รวม 100 คน | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน | รพ.สต.ทุกแห่ง ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ต.ค.63 - ก.ย.64 |  | สสอ.วารินชำราบ /สุพรรณา เถาวัลย์ |
| 3. โครงการนวัตกรรมค้นหาคนทำดีปิดทองหลังพระ | บุคลากร สสอ.21คน รพ.สต 19 แห่ง 200 คน - กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | บุคลากร สสอ.21คน รพ.สต 19 แห่ง 200 คน - กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน | รพ.สต.ทุกแห่ง ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ต.ค.63 - ก.ย.64 |  | สสอ.วารินชำราบ /สุพรรณา เถาวัลย์ |
| 4. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม ครั้งที่ 15จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2563 | บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จำนวน 40 คน | บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จำนวน 40 คน | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน | รพ.สต.ทุกแห่ง ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ต.ค.63 - ก.ย.64 | 26,000 | สสอ.วารินชำราบ /สุพรรณา เถาวัลย์ |
| 5. ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตลาดนัดความดี และประกวดเรื่องเล่า | บุลากรผู้รับผิดชอบงานจริธรรม ระดับตำบล รวม 120 คน กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | บุลากรผู้รับผิดชอบงานจริธรรม ระดับตำบล รวม 120 คน กรรมการ ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความพึงพอใจและนำไปปรับใช้ในชีวิติประจำวัน | รพ.สต.ทุกแห่ง ชุมชนวัดคุณธรรม 146 วัด/สำนักสงฆ์ | ต.ค.63 - ก.ย.64 |  | สสอ.วารินชำราบ /สุพรรณา เถาวัลย์ |