แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อผู้ประสานงาน นายทวีรักษ์  หวังสุข หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๗๔๖๖๑๗

ข้อมูลพื้นฐาน

| ที่ | อำเภอ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| ๑ | เมืองยโสธร | 1 | 17 | 190 | 23 | 6 | 12 | 44,331 | 130,220 |
| ๒ | เลิงนกทา | - | 10 | 145 | - | 9 | 3 | 29,144 | 96,520 |
| ๓ | คำเขื่อนแก้ว | - | 13 | 115 | - | 2 | 12 | 19,556 | 67,053 |
| ๔ | มหาชนะชัย | - | 10 | 103 | - | 1 | 10 | 15,187 | 57,359 |
| ๕ | กุดชุม | - | 9 | 128 | - | 1 | 9 | 20,444 | 66,433 |
| ๖ | ป่าติ้ว | - | 5 | 57 | - | 1 | 5 | 10,552 | 35,306 |
| ๗ | ค้อวัง | - | 4 | 45 | - | 1 | 4 | 6,607 | 25,548 |
| ๘ | ทรายมูล | - | 5 | 54 | - | 2 | 4 | 8,980 | 31,064 |
| ๙ | ไทยเจริญ | - | 5 | 48 | - | 1 | 4 | 8,900 | 30,488 |
|  | รวม | 1 | 78 | 103,782 | 23 | 24 | 63 | 163,701 | 539,991 |

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จำนวน ๒๔ โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  รวม ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท

-จากงบปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จำนวน ๑,๐๖๗,๐๐๐ บาท

-จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน  -  บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

-หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 45 แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน ๒,๒๕๐ คน

-หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๕๐ แห่ง  รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๗,๕๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

-มีหน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุน

-มีชุมชน/องค์กรหน่วยงานของจังหวัดได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณธรรม ได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนคุณธรรม/องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ

-มีหน่วยงานในเครือข่ายให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

-มีหน่วยงาน/องค์กรให้ความสำคัญกับการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๑.๙ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของจังหวัดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| โครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ |  | งบประมาณ ที่ใช้ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.6๓) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.6๔) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.6๔) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.6๔) |  |
| 1.โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | นักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน | เด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีที่พึงประสงค์ รู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยี | ๓๐,๐๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 2.โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดิโอ” | -เด็กและเยาวชน จำนวน ๗๕ คน -ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไม้น้อยกว่า จำนวน ๓ คลิป | เด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีที่พึงประสงค์ รู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่ทันสมัยในทางสร้างสรรค์ | ๓๒,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๓.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา | ๕,๐๐๐ คน | การเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ประกวดสวดมนต์หมู่ และประกวดบรรยายธรรม เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของไทย | ๒๐,๐๐๐ . | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๔. โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย | ศาสนสถาน ๑๓ แห่ง | เด็ก เยาวชน และประชาชน ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมสืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม | ๒๗๓,๐๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๕.โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) | ชุมชน ๑๘๔ แห่ง องค์กร ๒๕๓ แห่ง อำเภอ ๙ แห่ง | ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำรง ชีวิต สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีวัฒน ธรรม ไทยที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่ชาติไทย | ๒๕,๐๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๖. โครงการการดำเนินงานแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ | สวจ./องค์การ ทางศาสนาทุกศาสนา | เกิดความเข้าใจอันดีและเกิดความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา | ๔๐,๐๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๗.โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๒ รูป/คน | เครือข่ายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ | ๓,๕๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๘.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ | กิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ -พิธีทำบุญตักบาตร -สวดพระพุทธมนต์ -จิตอาสา -ถวายราชสดุดี | ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และปฏิบัติศาสนกิจ นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ | ๑๕,๐๐๐. ศน. 30,000 สป. | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| ๙.โครงการประกวดสวดมนต์-หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๒๘ ทีม | นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง |  | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 10.โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | นักเรียน นักศึกษา รวม ๑๐๐ คน | นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านหลักธรรมคำสอน | ๑๕,๐๐๐ | สนง.วัฒนธรรมจังหวัด |  |  |  |  |  |
| 1๑.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา | พุทธศาสนิกชน ๑,๐๐๐ รูป/คน | พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| 1๒.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา | จำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน | เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างเหมาะสม | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓.โครงการรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | จำนวน ๕๐๐ คน | ประชาชนมีความสมานฉันท์ และแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔.โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวน ๓๐๐ รูป/คน | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคมเกิดความสงบสุขร่มเย็น | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕.โครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรมนำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ | จำนวน ๑๕๐ รูป/คน | เกิดการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม จากระดับส่งเสริมคุณธรรม ไปสู่ระดับคุณธรรม และจากระดับคุณธรรม ไปสู่ระดับต้นแบบเพิ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือของบวร และทุกภาคส่วน | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกที่ดีในงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗.โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๖๔ | จำนวน ๑,๕๐๐ คน | ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาประเภทต่าง ๆ มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘.โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๑,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ได้รับการปลูกจิตสำนึก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ๔ ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง | ๑๑,๕๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวน ๑,๐๐๐ คน/รูป | เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีล จาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน | เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้เรื่องศาสนา และธรรมาภิบาล พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้มีโอกาสเข้าวัดบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา | ๒๐๙,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวนนักท่องเที่ยว /รายได้จากการทำบุญเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ | วัด ศาสนาสถาน ชุมชน ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางศาสนา | ๓๓,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจเทิดไท้สถาบัพระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวน ๓๔ แห่ง | ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นองค์กรนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเด็ก เยาวชน และประชาชน | ๕๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓.โครงการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธบุษยรัตน์และพระธาตุพระอานนท์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๕๐๐ คน | ประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมเพื่อถวาย พระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔.โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ | จำนวน ๑๐๐ คน | ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมนำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและแผ่นดิน | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |