แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ตั้ง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ตำบลหนองปลิง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อผู้ประสาน	๑. นางสาวระวีวรรณ  โตวารี    	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ	หมายเลขโทรศัพท์  ๐๖๕ – ๙๘๒๐๐๔๓

๒. นางสาวรุจิเรข  มั่นเมือง    	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ		หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๖ – ๙๓๘๗๓๖๓

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| ๑. อำเภอเมืองกำแพงเพชร | ๑ | ๑๖ | ๒๐๐ | ๒๗ | ๗ | ๑๒ | ๘๖,๖๖๘ | ๒๐๒,๘๘๑ |
| ๒. อำเภอพรานกระต่าย | - | ๑๐ | ๑๑๔ | - | ๔ | ๗ | ๒๔,๕๙๙ | ๗๐,๙๑๓ |
| ๓. อำเภอคลองขลุง | - | ๑๐ | ๑๐๗ | - | ๔ | ๙ | ๗๐,๘๙๕ | ๒๘,๘๗๒ |
| ๔. อำเภอขาณุวรลักษบุรี | - | ๑๑ | ๑๖๑ | - | ๓ | ๑๑ | ๓๙,๘๓๘ | ๑๐๕,๐๖๕ |
| ๕. อำเภอไทรงาม | - | ๗ | ๗๑ | - | ๑ | ๖ | ๑๗,๐๕๗ | ๕๐,๖๕๐ |
| ๖. อำเภอคลองลาน | - | ๔ | ๖๙ | - | ๑ | ๓ | ๒๓,๐๘๗ | ๖๓,๘๕๖ |
| ๗. อำเภอทรายทอง | - | ๓ | ๔๓ | - | ๑ | ๒ | ๗,๓๓๖ | ๒๓,๔๐๙ |
| ๘. อำเภอบึงสามัคคี | - | ๔ | ๔๕ | - | ๑ | ๓ | ๑๐,๖๑๗ | ๒๕,๙๕๙ |
| ๙. อำเภอปางศิลาทอง | - | ๓ | ๓๗ | - | - | ๓ | ๑๐,๘๕๘ | ๓๐,๖๐๐ |
| ๑๐. อำเภอลานกระบือ | - | ๗ | ๖๙ | - | ๓ | ๕ | ๑๕,๑๕๒ | ๔๒,๙๒๕ |
| ๑๑. อำเภอโกสัมพีนคร | - | ๓ | ๔๔ | - | - | ๓ | ๑๐,๔๕๙ | ๒๘,๗๘๔ |
| รวม | ๑ | ๗๘ | ๙๖๐ | ๒๗ | ๒๕ | ๖๔ | ๓๑๖,๕๖๖ | ๖๘๓,๘๔๔ |

-๒-

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จำนวน		๑๔๒   		โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 	จำนวน		๑๑,๐๒๙,๑๗๑	บาท

จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ  			จำนวน		๑๑,๐๒๙,๑๗๑	บาท

จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการ             		 	จำนวน		-		บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  ๒๕  แห่ง

รวมผู้ที่ได้รับการอบรม  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  คน

หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  จำนวน  ๒๕  แห่ง

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐  คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของจังหวัด

เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานราชการในจังหวัดกำแพงเพชร

เกิดการขับเคลื่อนตามแผนงานโครงการการกิจกรรมต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติทุกภาคส่วนในจังหวัดกำแพงเพชร

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

-๓-

แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคม

กลยุทธที่ ๑ วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันและองค์กรต่างๆ (สถาบันครอบครัว/สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา/สถาบันเศรษฐกิจ/การเมืองทุกระดับ)

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑. โครงการ“ปณิธานความดี” เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้กับข้าราชการ ๒.นำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต | ๑.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ ๒.ส่วนราชการในจังหวัดฯ ๓. โรงเรียนในเขตจังหวัดฯ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๙,๒๐๐ คน (อาทิตย์ละประมาณ ๔๐๐ คน) | ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต | - |  |  |  |  |
| ๒. โครงการสอบธรรมศึกษา สร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ๒.เพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ | ข้าราชการร่วมสอบ ๔๐ คน | -ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | - |  |  |  |  |
| ๓. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กิจกรรม - ทำบุญตักบาตร - ฟังธรรม - ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ | ๑.เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าวัดทำบุญและปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ ๒.ปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชน มีคุณธรรมและนำหลักศีลธรรม ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร -หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร | จำนวน ผู้ร่วมกิจกรรมทุกวันพระ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ครั้ง | พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม และสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ ๗๐ | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๔.โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา | เพื่อปฏิบัติตนในศาสนพิธีและเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร | 250,000 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 3๐๐,000 | - |  |  |  |
| ๕.โครงการ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ กิจกรรม - สวดมนต์ข้ามปี - ทำบุญตักบาตร 3. การแสดงพื้นบ้าน | ๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักธรรมคำสอนสู่ปฏิบัติการ ในวิถีชีวิตพาครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒.นำมิติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ๓. เพื่อสร้างวัฒนธรรมประเพณีในมิติทางศาสนาในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | มีชุมชนคุณธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๗๘ แห่ง | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือใน ศาสนสถาน | 30,๐๐๐ |  | - | - | - |
| ๖..โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน | ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม๒๕,๐๐๐ คน/รูป | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความรู้ด้านหลักธรรม ร้อยละ ๗๐ | ๓๑๕,๐๐๐ | - | - |  | - |

-๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| กิจกรรม ๑.ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ๒.พุทธศาสนิกชนเข้าวัด บำเพ็ญบุญ และปฏิบัติธรรมสืบทอดประเพณีการบรรพชาอุปสมบท | ๒. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม สร้างความเข็มแข็งให้แก่ เด็กและเยาวชน ๓. เพื่อสืบสานประเพณีการบรรพชาอุปสมบท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗. โครงการ สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ กิจกรรม -ประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ๒ ระดับคือ - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา | ๑.ส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ๒.ส่งเสริมให้มีการประกวดสวดมนต์ (๕ คน) เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ ได้จัดสวดมนต์หมู่ฯ เพื่อส่งเข้าประกวดมากยิ่งขึ้น ๓. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๖๐ คน | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ ๖๐ | ๓4,800 | - |  | - | - |

-๖-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๘.. โครงการประกวดบรรยายธรรม กิจกรรม ประกวดบรรยายธรรม ๔ ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-๓ ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๔-๖ | ๑.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการบรรยายธรรมธรรมทางศาสนามาใช้และน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ๒.เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรม ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จำนวนเด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน | เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรมตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ร้อยละ ๗๐ | ๒๓,๐๐๐ | - |  | - | - |
| ๙.โครงการธรรมสู่คนทั้งมวล | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา และสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต | ๑๐,๐๐๐ |  | - | - | - |
| ๑๐.โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักศาสนพิธี | ส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร | โรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๐๐ แห่ง | เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ศีล ๕ และการปฏิบัติตนเป็นมัคนายกน้อย | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
|  | ได้อย่างถูกต้อง ๓.สามารถอาราธนาศีล/อาราธนาธรรม คำถวายทาน คำถวายผ้าป่า คำแผ่เมตตา ๔.ปฏิบัติตนตามหลักของ ศีล ๕ ได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑. กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม | ๑.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ๒.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 13 คน | ได้ช่วยเหลือสังคมและเจ้าหน้าที่ที่มี จิตสำนึกที่ดี | - |  |  |  |  |
| ๑๒. มาตรการในการ ควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ | ๑.เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพัสดุที่หน่วยงานมีไว้ ๒.เพื่อช่วยควบคุมและประหยัดการใช้ใช้พัสดุของสำนักงาน | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 13 คน | ๑.ทราบจำนวนพัสดุ ๒.ประหยัดงบประมาณ | - |  |  |  |  |
| ๑๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา | เพื่อรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 13 คน | เจ้าหน้าที่มีวินัยในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  |

-๘-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๔. รณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและกิจกรรมทางศาสนา | ๑.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและยกระดับมาตรฐานคุณธรรม ๒.เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่หลาย ดำรงมั่นอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 13 คน | เจ้าหน้าที่เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต | - |  |  |  |  |
| ๑๕. จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ | เพื่อปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและจิตสำนึกความเป็นข้าราชการและซื่อสัตย์สุจริต | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 13 คน | เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส | - |  |  |  |  |
| ๑๖. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และ อาสาฯ แรงงานทุกคน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และอาสาฯแรงงานทุกคนปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ | สนง.แรงงานจังหวัด | ๘๑ คน | เจ้าหน้าที่และอาสาฯแรงงานทุกคนได้รับการพัฒนาตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ | - |  |  |  |  |
| ๑๗. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และอาสาฯ แรงงานทุกคน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้และนำหลัก คุณธรรมและธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการ ทำงาน | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และอาสาฯแรงงานทุกคน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และนำหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการทำงาน | สนง.แรงงานจังหวัด | ๘๑ คน | เจ้าหน้าที่และอาสาฯแรงงานทุกคนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน | - |  |  |  |  |

-๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๘. กิจกรรมจิตอาสา | เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดและอาสาฯ ทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามที่จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นจัด | สนง.แรงงานจังหวัด | ๘๑ คน | เจ้าหน้าที่และอาสาฯ ทุกคนรู้จักความเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมมีจิตสาธารณะ | - |  |  |  |  |
| ๑๙. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปี | เพื่อให้มีกลไกการบริหารจัดการ การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและเพื่อขับเคลื่อนฯ แผนงานไปสู่การปฏิบัติ | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | ๑ แผน | บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำแผนฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กร | - |  | - | - | - |
| ๒๐. โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรม จิตอาสาให้บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | ๑ แผน | บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสาธารณะประโยชน์ | - |  |  |  |  |
| ๒๑. รณรงค์ ส่งเสริม การร่วม กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรม เจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนา | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | ๒๑ คน | บุคลากรในหน่วยงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี | - |  |  |  |  |

-๑๐-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๒๒. รณรงค์ ส่งเสริม การร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กร ลด ละ เลิก อบายมุข ส่งเสริมให้ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | ๒๑ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  |
| ๒๓. โครงการจัดการเรียน การสอน เนื่องในวันสำคัญ ของชาติ พิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตระหนักและเห็นคุณค่าการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทยและพิธีทางศาสนาและงานประเพณีท้องถิ่น | ร.ร.เทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ๙๒๕ คน (ประชาชน/พระ/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง คกก.สถานศึกษา) | ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าการเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมวันสำคัญ | ๓๒,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๒๔. โครงการส่งเสริมและ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | ๑.เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีความเป็นไทย ๒.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีและดำรงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม | ร.ร.เทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ๖๒๒ คน (วัด พระสงฆ์ ครูและนักเรียน) | นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองและอยู่ในสังคมได้ | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๑-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๒๕. โครงการประชาธิปไตย ในโรงเรียน | ๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ๒.เพื่อปลูกฝังรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน ๓.เพื่อปูพื้นฐานการปกครองให้แก่เด็กนักเรียน | ร.ร.เทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ๖๒๐ คน (ครูและนักเรียน) | นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น | ๑,๗๐๐ |  |  |  |  |
| ๒๖. โครงการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ โตไปไม่โกง | ๑.นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ๕ ประการ ๒.นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการจัดการเรียน การสอน เรื่องโตไปไม่โกง | ร.ร.เทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ๖๒๐ คน (ครูและนักเรียน) | นักเรียนตั้งแตระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ตามลักสูตรฯ | ๓,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๒๗. โครงการพัฒนาการ เรียนการสอนกลุ่มสาระการ เรียนรู้สังคมฯ ค่ายคุณธรรม | ๑. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียน ให้เห็นความสำคัญของเนื้อหาสาระสังคมศึกษาศาสนาของชาติไทย ๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๔๓๘ คน (ครูและนักเรียน) | ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๒-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๒๘. โครงการวันสำคัญของชาติ | เพื่อสร้างความตระหนักให้กับครู นักเรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๔๓๘ คน (ครูและนักเรียน) | ครูและนักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๒๙. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา | เพื่อให้ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามพิธีกรรมและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๔๓๘ คน (ครูและนักเรียน) | ครูและนักเรียน ปฏิบัติตามพิธีกรรมและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๓๐. โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามพิธีกรรมและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๔๓๘ คน (ครูและนักเรียน) | ครูและนักเรียน ปฏิบัติตามพิธีกรรมและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ |  |  |  | - |
| ๓๑. โครงการริบบิ้นความดี | เพื่อให้นักเรียนทำ ความดี มีความเสียสละ | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๓๙๖ คน (นักเรียน) | นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจหมั่นทำความดีเสียสละ เพื่อคนอื่น | ๓,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๓-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๓๒. โครงการหนูน้อย คุณธรรม | เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปฏิบัติตามหลักธรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๑๕๙ คน (นักเรียน) | นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปฏิบัติตามหลักธรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๓๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฐมวัย | เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปฏิบัติตามหลักธรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๑๕๙ คน (นักเรียน) | นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปฏิบัติตามหลักธรรมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๓๔. โครงการวิถีพุทธวิถีธรรม นำเยาวชนสู่คนดี | ๑. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดความเจริญงอกงามดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ๒. เพื่อให้นักเรียนสืบสานพิธีกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม | โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน) | ๓๙๖ คน (นักเรียน) | นักเรียนระดับชั้นประถม ได้นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตเกิดความเจริญงอกงามดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง | ๗๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๓๕. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น | เพื่อให้ครู นักเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย | โรงเรียนเทศบาล ๓ | ๒๐๐ คน (ครู นักเรียน ชุมชน) | ร้อยละ ๘๐ ครู นักเรียน มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและภาคภูมิใจในความเป็นไทย | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๓๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ๒. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ๑๔๐ คน (นักเรียน) | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรม นำหลักธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน | ๘๐,๐๐๐ | - |  | - | - |
| ๓๗. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน | ๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัว รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา ๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนจาก ประสบการณ์ตรงและมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | 523 คน (นักเรียน ปี 2564) | ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักปรับตัว รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา | ๑๐,๐๐๐ | - | - |  | - |

-๑๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๓๘. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | นักเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเยาวชน | ประชาชน และนักเรียนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๓๙. โครงการโรงเรียนธนาคาร | ๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการออมเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ ออมเงิน รู้จักมีการออมเงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ในอนาคต ๒.เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อจะได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป รู้จักการออมเงิน ประมาณตน มีเหตุผล และภูมิคุ้มกันตนเอง | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | นักเรียน (ร้อยละ ๙๐) ครู ผู้ปกครองและประชาชน (๒๐) | นักเรียนรู้จักการออมเงิน รู้จักประมาณตนเอง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๖-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๔๐. โครงการพัฒนากิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ | ๑.เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย สามัคคีในหมู่คณะ เสียสละและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ๒.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้ ประสบการณ์ตามหลักสูตร และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (๒๘๑) | ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย สามัคคีในหมู่คณะ เสียสละและบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ | ๑๒๐,๐๐๐ |  | - | - | - |
| ๔๑. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและนันทนาการ (วันเด็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและนันทนาการ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีความซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และนันทนาการ | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | นักเรียน (๕๒๓) | นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและนันทนาการ ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีความซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์และนันทนาการ | ๖๐,๐๐๐ |  | - | - | - |

-๑๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๔๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ | เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาฯ และชุมชน (ร้อยละ ๘๐) | ครูและนักเรียนมีความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๑,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๔๓. โครงการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ | เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐) | ครูและนักเรียนมีความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๔๔. โครงการวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรได้แสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐) | ครูและนักเรียนและบุคลากร มีความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๑,๐๐๐ | - | - | - |  |

-๑๘-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๔๕. โครงการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ | เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรได้แสดงความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ | โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) | ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๘๐) | ครูและนักเรียนและบุคลากร มีความกตัญญูกตเวที แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๑,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๔๖. กิจกรรมงานรัฐพิธี เนื่องในวันสำคัญของชาติ | เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ | ทม.กำแพงเพชร | พนักงาน กองคลัง (๓๔) | บุคลากรร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ | - |  |  |  |  |
| ๔๗. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมกันในการทำความดี มีจิตสาธารณะ | ทม.กำแพงเพชร | พนักงาน กองคลัง (๓๔) | บุคลากรร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ | - |  |  |  |  |

-๑๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๔๘. กิจกรรมจัดทำช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ | เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน | คลังจังหวัดกำแพงเพชร | ผู้มาติดต่อ คลังจังหวัดกำแพงเพชร | เจ้าหน้าที่ในสังกัดจะได้นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  |
| ๔๙. กิจกรรมแจ้งเวียนมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ | เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ | คลังจังหวัดกำแพงเพชร | เจ้าหน้าที่ในสังกัดคลังจังหวัดกำแพงเพชร (๑๔) | เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  |
| ๕๐. กิจกรรมสำรวมใจ (การสวดมนต์) | ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ | คลังจังหวัดกำแพงเพชร | เจ้าหน้าที่ในสังกัดคลังจังหวัดกำแพงเพชร (๑๔) | เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงาม | - |  |  |  |  |
| ๕๑. กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมและเชิดชู อัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย | คลังจังหวัดกำแพงเพชร | เจ้าหน้าที่ในสังกัดคลังจังหวัดกำแพงเพชร (๑๔) | เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ ผ้าท้องถิ่น | - |  |  |  |  |

-๒๐-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๕๒. กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าวัดฟังธรรม | เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล | สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๓) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและวินัยในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๘๐ | - |  |  |  |  |
| ๕๓. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้มีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่จัดกิจกรรมจิตอาสา | สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๓) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ | - |  |  |  |  |
| ๕๔. กิจกรรมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานทางคุณธรรม | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๖) | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเกิดขวัญและกำลังใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | - | - |  | - | - |

-๒๑-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๕๕. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์เป็นหมู่คณะเนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา | เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่นำหลักธรรมะและคุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๖) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีสติ ซื่อสัตย์ สุจริต ได้เรียนรู้ธรรมะ | - |  |  |  |  |
| ๕๖. กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๖) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ | - |  |  |  |  |
| ๕๗. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อสร้างความสามัคคีในหน่วยงานและมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๖) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ | - |  |  |  |  |

-๒๒-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๕๘. กิจกรรมส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคมและเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อสร้างจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมีจิตอาสาช่วยเหลือและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๖) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกทัศนคติที่ดี มีจิตอาสา ในการทำงานนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน | - |  |  |  |  |
| ๕๙. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านยาเสพติด | ๑.เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตร ๒.เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องตามประเพณี ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ๓.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | กศน. อำเภอปางศิลาทอง | นักเรียน (๖๐) | ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานของหลักสูตรสามารถปฏิบัติตนเองและนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - | - |  | - | - |

-๒๓-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๖๐. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร | ๑.เพื่อให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน ๒.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้คุณธรรม ทั้ง ๕ สู่การนำไปปฏิบัติ | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร | ครู บุคลากร (๖๕) นักเรียน (๓๑๙) | ครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้คุณธรรมทั้ง ๕ สู่การนำไปปฏิบัติ | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๖๑. โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็กและเยาวชน (๑๐๐) | เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | ๓๐,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๖๒. โครงการดอกมะลิขาวมอบแด่แม่ของหนู | เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงการเทิดทูนระลึกถุงพระมหากรุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดีเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็กปฐมวัย (๑๐๐) | เด็กปฐมวัยได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | ๕,๐๐๐ | - | - | - |  |

-๒๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๖๓. โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมห่างไกล ยาเสพติด | เพื่อปลูกฝังจิตจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคง | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็ก เยาวชนและประชาชน (๑๐๐) | ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๖๔. โครงการสืบสวนประเพณีสงกรานต์ | เพื่อให้อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็ก เยาวชนและประชาชน (๓๐๐) | เพื่อให้อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๓๑,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๖๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคง | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็ก เยาวชนและประชาชน (๓๐๐) | เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมกัน | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๖๖. โครงการหิ้วปิ่นโตข้าวัด | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคง | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน | เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมอันมั่นคงและได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี | ๕,๐๐๐ | - | - |  | - |

-๒๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๖๗. โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง) ทม.ปางมะค่า | เด็ก เยาวชนและประชาชน | เด็ก เยาวชนและประชาชนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐,๐๐๐ | - |  | - | - |
| ๖๘. โครงการรักป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน | เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ป่าไม้ แหล่งน้ำ ให้ยั่งยืน | สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ) ทม.ปางมะค่า | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงาน เด็ก เยาวชนและประชาชน | เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๐,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๖๙. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนมีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ | สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง) ทม.ปางมะค่า | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึกรักและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ๒๐,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๗๐. โครงการนักเรียนไทยต้านภัยยาเสพติด | เพื่อให้นักเรียนไทยมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ปางมะค่า | เด็กนักเรียน ร้อยละ ๘๐ | เด็กนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ๑๐,๐๐๐ | - | - |  | - |

-๒๖-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๗๑. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการและพนักงาน | เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันมั่นคง | สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ) ทม.ปางมะค่า | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ร้อยละ ๘๐ | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันมั่นคง | ๕,๐๐๐ | - | - | - |  |
| ๗๒. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง | เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ) ทม.ปางมะค่า | ประชาชน ร้อยละ ๘๐ | ประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | ๕,๐๐๐ | - |  | - | - |
| ๗๓. โครงการเทศบาลสีขาว | เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ) ทม.ปางมะค่า | ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน ร้อยละ ๘๐ | บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | ๕,๐๐๐ | - |  | - | - |
| ๗๔. โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลปางมะค่า | เพื่อสร้างสุข ฟื้นฟูและรักษาความสามารถในการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง) ทม.ปางมะค่า | ผู้สูงอายุ ร้อยละ ๙๐ | ผู้สูงอายุ คนชรา คนพิการและผู้ด้องโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๒๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๗๕. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณี | กองการศึกษา ทม.ปางมะค่า | เด็ก เยาวชนและประชาชน ร้อยละ ๗๐ | เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณี | ๒๐,๐๐๐ |  | - | - | - |
| ๗๖. โครงการปกป้องและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้และเข้าใจร่วมกันปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | อำเภอบึงสามัคคี | ๒๒๐ คน | ประชาชน เคารพรักและเทิดทูนปกป้องและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | - |  |  |  |  |
| ๗๗. โครงการเข้าวัดทำบุญใน วันธรรมะสวนะ (วันพระ) | ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยและรับฟังปัญหาของประชาชน | อำเภอบึงสามัคคี | ๑,๐๐๐ คน | ประชาชนดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยและรับฟังปัญหาของประชาชน | - |  |  |  |  |
| ๗๘. โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาพัฒนาและร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน | อำเภอบึงสามัคคี | ๓๔๐ คน | ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาพัฒนาและร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน | - |  |  |  |  |

-๒๘-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๗๙. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม | อบจ.กำแพงเพชร | เด็ก นักเรียน และเยาวชน ในเขตพื้นที่ฯประถมศึกษา เขต ๑ ๑๔ รุ่น ๆ ละ ๑๔๐ คน | เด็ก นักเรียนและเยาวชนร่วมกัน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญและตั้งมั่นในสังคมไทยและช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม | - |  | - | - | - |
| ๘๐. กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต | เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการในสังกัด | ตรวจคนเข้าเมือง จ.กำแพงเพชร | ข้าราชการตำรวจ (๑๓) | ร่วมกันทำความดี นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | - |  |  |  |  |
| ๘๑. กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงาน มีคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข | สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร | ข้าราชการและพนักงาน (๗๐) | ข้าราชการและพนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข | - |  |  |  |  |

-๒๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๘๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความภูมิใจในท้องถิ่น | เพื่อให้นักเรียน ครู มีวินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริต และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย | โรงเรียนเทศบาล ๓ | ครู นักเรียน และประชาชน (๒๐๐) | ครู นักเรียน และประชาชน มีวินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ สุจริต และมีความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๘๓. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านยาเสพติด | เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียนทุกคน | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | นักเรียน (๑,๔๒๘) | ร้อยละ ๙๒ | ๒๔,๖๔๔ | - | - |  |  |
| ๘๔. กิจกรรมลานไทย ส่องธรรม | เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำบุญโดยการทำทานและการฟังธรรม | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | นักเรียน (๑,๔๒๘) | ร้อยละ ๙๒ | ๒,๐๒๗ |  |  |  |  |
| ๘๕. กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสถาบัน บวร | เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมให้ดีขึ้น | โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม | นักเรียน (๑,๔๒๘) | ร้อยละ ๙๒ | ๕,๐๐๐ | - | - |  | - |
| ๘๖. กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านคุณธรรมและ ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ | บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๒๐ | บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ ๑. พอเพียง ๒. มีวินัย ๓. สุจริต ๔. จิตอาสา | - |  | - | - | - |

-๓๐-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๘๗. กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุง กล่องและแก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวในหน่วยงาน | เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๒๐ | บุคลากรในหน่วยงานมีการลดการใช้ถุง กล่อง และแก้วพลาสติกในหน่วยงาน | - |  |  |  |  |
| ๘๘. กิจกรรมจิตอาสารักษ์แม่น้ำใน ลุ่มน้ำ | เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๒๐ | แม่น้ำ คูคลอง สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาน | - |  |  |  |  |
| ๘๙. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม จิตอาสาให้บุคลากรในหน่วยงาน | สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๒๐ | บุคลากรในหน่วยงานมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | - |  |  |  |  |
| ๙๐. กิจกรรมร่วมจิตอาสาธารณะ | เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดวัด โรงเรียน ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสะอาดร่มรื่น | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | ผู้ร่วมกิจกรรมได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ | - |  |  |  |  |
| ๙๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวัยสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเอื้ออาทรแก่ผู้อื่นตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและมีจิตสำนึกอันดีต่อสังคมและครอบครัว | - |  |  |  |  |

-๓๑-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๙๒. กิจกรรมพิธีเจริญ พุทธมนต์และจิตภาวนา | เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือและนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | บุคลากรในหน่วยงาน มีความเข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือและนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน | - |  |  |  |  |
| ๙๓. กิจกรรมให้ความรู้เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | นักเรียน (๕๐) | ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน | - |  |  |  |  |
| ๙๔. กิจกรรมรณรงค์เสนอข่าวสารให้เกิดการสร้างสรรค์และประโยชน์ต่อประชาชนผ่านทางสื่อของหน่วยงาน | เพื่อรณรงค์ให้มีการเสนอข่าวสารให้เกิดการสร้างสรรค์และประโยชน์ต่อประชาชน โดยยึดหลักความถูกต้อง | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | ผู้ร่วมกิจกรรมได้เผยแพร่คุณธรรม | - |  |  |  |  |
| ๙๕. กิจกรรมทอดผ่าป่าแถว | เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม | - |  |  |  |  |

-๓๒-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๙๖. กิจกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสหกรณ์สีขาว | เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๓ | บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการสหกรณ์สีขาวและสนับสนุนและเสริมสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม | - |  |  |  |  |
| ๙๗. กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | บุคลากรได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | - |  |  |  |  |
| ๙๘. กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติชอบ | เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการพัฒนาคุณธรรม | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | บุคลากรร่วมกันส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติชอบ | - |  |  |  |  |
| ๙๙. กิจกรรมมอบของขวัญให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร | เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร | ๒๙ | บุคลากรได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสังคม | - | - |  | - | - |

-๓๓-

กลยุทธที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๐๐.โครงการยกย่อง ผู้คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา / ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม | 1. เพื่อส่งเสริมและ ยกย่องสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | - ผู้ทำคุณฯต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 1 คน - ผู้ทำคุณฯ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 9 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน และพระภิกษุ เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญประโยชน์ | 3,500 |  |  |  |  |
| ๑๐๑.โครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อยกย่องเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถให้รับการยกย่องและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | คัดเลือกเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ คน และรางวัลชมเชย ๓ คน | เด็กและเยาวชนได้รับความภาคภูมิใจในการทำความดีให้กับสังคม | ๕,๔๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๐๒. โครงการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ | เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | คัดเลือกผู้สูงอายุในระดับจังหวัด จำนวน ๑ คน | ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในการได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม | - |  |  |  |  |
| ๑๐๓.ประกาศยกย่องเกียรติคุณบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นให้เป็นต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน | เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในสังกัด | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | บุคลากรในสังกัดได้รับการสรรหาข้าราชการคุณธรรมฯ | บุคลากรในสังกัดมีแรงจูงใจในการเสริมสร้างคุณธรรมฯ | - |  |  |  |  |

-๓๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๐๔.การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | เพื่อยกย่องเชิดชูชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรม ในการเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนพลัง "บ“ร" | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชน ๑๗๘ องค์กร ๔๔ อำเภอ ๑๑ | ชุมชน องค์กร และอำเภอได้เป็นแบบอย่างของการขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรม | - |  |  |  |  |
| ๑๐๕.โครงการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน...วิถีคนบ้านปรึกฯ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้นำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม ๒.สร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม จำนวน ๑ เส้นทาง | จังหวัดกำแพงเพชรมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๐๖.โครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รักษา สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้กับประชาชน ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชนคุณธรรม บวร On Tour จำนวน ๑๒ ชุมชน | ประชาชนมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๓๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๐๗. โครงการสถานศึกษาพอเพียง | ๑.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้เห็นความสำคัญ มีความรู้ ความเข้าใจและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ๒.เพื่อให้ครู นักเรียนได้ตระหนักเห็นคุณค่า สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ๓.เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ร.ร.เทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ๖๒๐ (ครูและนักเรียน) | โรงเรียนมีส่วนร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวนำพาความรู้สู่อาชีพสุจริตและมีเจตคติที่ดี | ๗๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๓๖-

กลยุทธที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชารัฐในการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค-ก.ย.๖๔) |
| 1๐๘.โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่นกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง | 1. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น 2.รณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จำนวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑๒๐ แห่ง | ข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นทุกวันศุกร์อย่างน้อยร้อยละ 80 | - |  |  |  |  |
| ๑๐๙.โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กิจกรรม จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดแพงเพชร | 1.เพื่อสร้าภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ เลือกรับปรับใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 2.เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม และพิจารณาแผนการดำเนินงานพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๑.จัดประชุมคณะอนุกรรม ๒.การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 2 ครั้ง | มีการบูรณาการดำเนินงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัด | 72,000 |  |  |  |  |

-๓๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค-ก.ย.๖๔) |
| ๑๑๐.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรม | เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | การเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ๘ วิถี | ประชาชน ชุมชน ได้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรม และสามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๓๘-

แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธที่ ๑ สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมแก่หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรในสังคม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๑๑.โครงการอัตลักษณ์ ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดินกำแพงเพชร - กิจกรรมประกวดลายผ้า - กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า | ๑.เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ผ้าไทยของจังหวัดกำแพงเพชร ๒.เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | อบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอลายผ้า จำนวน ๒๖ คน | จังหวัดกำแพงเพชรมีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร | ๗๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๑๒.โครงการออกกำลังกายต้านภัยโควิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ๒.เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีของข้าราชการในสำนักงานวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง | ข้าราชการสำนักงานฯ เกิดความสามัคคคี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี | - |  |  |  |  |
| ๑๑๓.โครงการชาววัฒนธรรม พาทำบุญ เบิกบานใจวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้รู้จักการให้ทาน ๒.เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมทำบุญ ครั้งละ ๑๐ บาท | บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รู้จักการเสียสละและเกิดความรักความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร | - |  |  |  |  |

-๓๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๑๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัด และอาสาฯ ทุกคน ปฏิบัติงานและให้บริการ ประชาชนด้วยความสุจริต โปร่งใส | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดและอาสาฯ ทุกคนปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนด้วยความสุจริตโปร่งใส | สนง.แรงงานจังหวัด | ๘๑ | เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดและอาสา ทุกคนปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนด้วยความสุจริตโปร่งใสทำให้ผลงานสามารถตรวจสอบได้ | - |  |  |  |  |
| ๑๑๕. โครงการกีฬากลุ่มเทศบาลเมืองกำแพงเพชร | ๑.เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน ๒.เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รู้จักการทำงานเป็นทีม ๓.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ๔.เพื่อค้นหาตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย | เทศบาลเมืองกำแพงเพชร | นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปภัมภ์) ๕๒๓ | นักเรียนได้พัฒนา บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มโรงเรียน รู้จักการทำงานเป็นทีม คุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย | ๔๕,๐๐๐ | - | - |  | - |

-๔๐-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๑๖.กิจกรรมช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมด้านการปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | จำนวนช่องทางที่ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๕ ช่องทาง | ประชาชนทุกคนได้รับความสะดวกรวดเร็วลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง เสมอภาค | - |  |  |  |  |
| ๑๑๗. กิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่และ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น พร้อมติดประกาศที่ป้าย ประชาสัมพันธ์ด้านหน้า สำนักงานจัดหางานจังหวัด กำแพงเพชร | สร้างค่านิยมองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและตระหนักรู้ภัยภัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น | สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๓) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ภัยภัยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น | - |  |  |  |  |
| ๑๑๘. กิจกรรมจัดทำคำ รับรองการ ปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัด กำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด | ๑.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ๒.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ (๒๓) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพัฒนาจิตใจ | - |  |  |  |  |

-๔๑-

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค-ก.ย.๖๔) |
| ๑๑๙.โครงการส่งเสริมการอบรมการเป็นวิทยากรคุณธรรม | ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณธรรม ๒. เพื่อขยายผลการเป็นวิทยากรคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑๑ อำเภอ | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔๒-

กลยุทธที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามด้วยคุณธรรม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๒๐.โครงการวันสำคัญทาง สถาบันพระมหากษัตริย์- เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม 1. ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง 2. พิธีทางศาสนามหา มงคล ๓ ศาสนา | ๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒.เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ๓.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกศาสนา ได้ร่วมสืบทอดศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ข้าราชการประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ คน | ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๒๑.โครงการ เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน (วันอนุรักษ์มรดกไทย) กิจกรรม ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2. เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก | ๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จัดให้มีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๑ ครั้ง จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และได้แนวคิดจากการมหาชาติเวสสันดรชาดก ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | ๖๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔๓-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
|  | 3.รักษาสืบทอด สถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน ๔. เพื่อส่งเสริม สืบสาน ปลุกจิตวิญญาณให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” | เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยุ่กันอย่างมีความสุข | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ๑,๐๐๐ คน | ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” | - |  |  |  |  |
| ๑๒๒.โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ ด้วยการนำหลักการ “บวร” | ๑ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน๓๙ แห่ง | เด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ | ๖๖๓,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
|  | ไทยที่ดีงามและนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและ สังคมไทยในปัจจุบัน ๒ เพื่อส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน ชุมชน และสถานศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒๓. โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดกำแพงเพชร | ๑.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมฯ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. เพื่อประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชนคุณธรรม จำนวน ๒๙๐ แห่ง | ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ ได้ขัดเกลาจิตใจ ดำเนินวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | - |  |  |  |  |

-๔๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๒๔. ชุมชนคุณธรรมฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ จังหวัดกำแพงเพชร | ๑. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคุณธรรมฯ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. เพื่อประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา ลด ละ เลิกอบายมุข และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกับชีวิต | -สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชนคุณธรรม จำนวน ๒๙๐ แห่ง | ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๒๕.โครงการมหกรรมวัฒนธรรม ชมเสน่ห์ แลวิถีวัฒนธรรม คนกำแพง | เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จัดประชุม ๓ ครั้ง จัดกิจกรรม ๕F ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ คน | เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้มีโอกาสถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด | ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔๖-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๒๖.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต ๔ กรกฏาคม | ๑.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ ๒.เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ร่วมปฏิบัติธรรม ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | เยาวชน/ประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๒๗.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | เพื่อให้ประชาชนร่วมสำนึกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ และทำให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | - จัดนิทรรศการ จำนวน ๑ ครั้ง - จัดโต๊ะเครื่องสักการะ จำนวน ๑๗๘ ชุมชน | ประชาชนได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๒๘.โครงการปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในชาติ ๒.เพื่อน้อมนำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จัดกิจกรรมรณงค์รงค์การร้องเพลงชาติไทยให้กับดรงเรียนในชุมชนคุณธรรม จำนวน ๑๑ อำเภอ | เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานธงชาติไทย และประชาชนได้ร่วมร้องเพลงชาติไทย |  |  |  |  |  |

-๔๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๒๙. โครงการถอดบทเรียนองค์กรคุณธรรม (ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม) | ๑.เพื่อถอดบทเรียนองค์ความรู้ของชุมชน องค์กร และชุมชนคุณธรรม ที่ประสบความเสร็จ ๒. เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรที่มีการขับเคลื่อนพลัง “บวร” | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ถอดบทเรียนองค์ความรู้องค์กรต้นแบบ จำนวน ๑ องค์กร | นำองค์ความขององค์กรที่ขับเคลื่อนพลัง “บวร” ประสบความสำเร็จและขยายผลไปยังองค์กรอื่นๆ | - |  |  |  |  |

-๔๘-

แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

กลยุทธที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๓๐.โครงการ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรม ๑.จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ๒.จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม / แผนปฏิบัติการคุณธรรม จังหวัดกำแพงเพชร | 1. เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและบูรณาการในการดำเนินการให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล | หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดกำแพงเพชร มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและบูรณาการในการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดกำแพงเพชรทุกภาคส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 | คณะอนุกรรมการฯ จำนวน ๒๖ ท่าน ร่วมประชุม จำนวน ๒ ครั้ง | ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและบูรณาการในการดำเนินการให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาล | 50,000 |  |  |  |  |
| ๑๓๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ | ๑.เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานมีความรู้และตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ๒.เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | ๑.สถานประกอบกิจการ ๑๒๗ แห่ง ๒.ลูกจ้าง ๒,๕๐๐ ราย | นายจ้างหรือลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติดนำไปสู่การจัดทำระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ | ๓๘,๑๐๐ |  |  |  |  |

-๔๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๓๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ แรงงานจังหวัด และ อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนด้วย ความสุจริตโปร่งใส | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด และอาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนด้วยความสุจริตโปร่งใส | สนง.แรงงานจังหวัด | ๘๑ | เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด และอาสาให้บริการประชาชนและปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใสทำให้ผลงานสามารถตรวจสอบได้ | - |  |  |  |  |
| ๑๓๓. กิจกรรมเผยแพร่องค์ ความรู้การป้องกันการทุจริต หลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน | เพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้การ ป้องกันการทุจริต หลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน | กรมโยธาธิการและผังเมือง | ๑๐๐ | ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ได้เข้า ร่วมเผยแพร่องค์ ความรู้ การป้องกันการ ทุจริตหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน | - |  |  |  |  |

-๕๐-

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| 1๓๔. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมกิจกรรม ๑. จัดค่ายเยาวชนอบรมให้ความรู้ ๒.ขยายเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ๓. ขยายเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม | 1. เพื่อดำเนินงานตามรอยพระราชดำริและส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 3. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการรู้เท่าทันสื่อ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | 1. เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “เยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จำนวน 1 รุ่น 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาดูงาน “ชุมชนคุณธรรม” 3. มีศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น | 1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 2. เยาวชนสามารถผลิตสื่อที่ดีมีคุณภาพ 3. เยาวชนนำแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน | 80,000 |  |  |  |  |
| ๑๓๕.โครงการอุดหนุน การบูรณะศาสนสถาน กิจกรรม จัดสรรเงินอุดหนุนในการซ่อมแซมศาสนสถานให้แก่ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ | ๑.เพื่อรักษา ศาสนสถานให้มีความเหมาะสมสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒. เพื่อส่งเสริมให้ ศาสนิกชนได้เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจใน ศาสนสถานของแต่ละศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | อย่างน้อย ปีละ ๑ แห่ง | ศาสนสถานได้รับการบูรณะ ซ่อมแซมอยู่ในสภาพใช้การได้ดี | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๕๑-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๓๖. โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและติดตามประเมินผลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน ๑๐ แห่ง | เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็ก เยาวชนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | ๒๗๖,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๓๗. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 | เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด | ๒๔๐ (๔ รุ่น) | ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | - | - |

-๕๒-

กลยุทธที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| 1๓๘.โครงการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กิจกรรม ส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานองค์กรคุณธรรม | ๑.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการสร้างการรับรู้และแปลงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. เพื่อขยายผลรณรงค์และการขับเคลื่อนคุณธรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามกระแสรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตรอาสา ๒.เพื่อส่งเสริมให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรม ๔. เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางเชิงนโยบาย | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชนและภาคประชาชน ร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน | หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วน เข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๕๓-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๓๙.โครงการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร | ๑.เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ๒.เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ส่วนราชการเข้าร่วมอบรม จำนวน จำนวน ๘๐ คน | ส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชรขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ตามแนวทางที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๕๔-

กลยุทธที่ ๔ การบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
| ๑๔๐.โครงการลานธรรม ลานวิถีไทยกิจกรรม ๑.สร้างความสามัคคี ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ๒.พัฒนาชุมชนจากทุนทางสังคม โดยรวมตัวกัน ร่วมคิด ร่วมทำจนเกิดพลังชุมชน | ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำแนวพระราชดำริเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เสริมสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เกิดความผาสุกร่มเย็น ๒. เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | มีศาสนสถานเข้าร่วมโครงการ ๑๐ แห่ง | เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในศาสนสถาน | ๒๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |
| ๑๔๑. โครงการ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชย์ | 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุ และจัดทำองค์ความรู้ ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา 3. เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | จำนวน 2 แห่ง | เป็นแหล่งเรียนรู้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น | 230,000 |  |  |  |  |

-๕๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงของ โครงการ | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
|  |  |  |  |  |  | (ต.ค.-ธ.ค.๖๓) | (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | (เม.ย.-มิ.ย.๖๔) | (ก.ค.-ก.ย.๖๔) |
|  | และใช้ประโยชน์องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 4. เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของของชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อการศึกษาค้นคว้า |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔๒. กิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนองค์กร อำเภอ ชุมชนคุณธรรม | เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และแนวทางการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้กลไก “บวร” ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร | ชุมชนคุณธรรม ๒๙๐ ชุมชน อำเภอ ๑๑ แห่ง องค์ ๔๔ แห่ง | ขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ชุมชน อำเภอ ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | ๒๕,๐๐๐ |  |  |  |  |