แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

โทร ๐๓๒-๓๒๒๗๘๖  โทรสาร ๐๓๒-๓๒๒๘๖๒

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อจังหวัด    จังหวัดราชบุรี   			สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น ๔  ถนนอำเภอ  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

ชื่อผู้ประสานงาน   นางสาวชนันดา  โชติแดง       โทร  ๐๓๒-๓๒๒๗๘๖	โทรสาร  ๐๓๒-๓๒๒๘๖๒

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่ออำเภอ ที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อบจ. | ตำบล | หมู่บ้าน | ชุมชน | เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล | อบต. | ครัวเรือน | ประชากร |
| ๑. เมืองราชบุรี | ๑ | ๒๒ | ๑๖๕ | ๓๕ | ๑/๓ | ๑๗ | ๒๗,๕๑๗ | ๒๐๑,๘๙๗ |
| ๒. บ้านโป่ง |  | ๑๕ | ๑๘๓ | ๒๔ | ๒/๔ | ๑๑ | ๑๙,๖๓๗ | ๑๗๒,๓๓๙ |
| ๓. โพธาราม |  | ๑๙ | ๑๕๖ | ๑๐ | ๑/๘ | ๑๑ | ๑๗,๕๒๕ | ๑๓๖,๔๕๑ |
| ๔. ดำเนินสะดวก |  | ๑๓ | ๑๐๕ |  | -/๕ | ๘ | ๑๕,๕๖๘ | ๙๓,๖๙๑ |
| ๕. ปากท่อ |  | ๑๒ | ๘๕ |  | -/๒ | ๑๐ | ๑๑,๗๑๖ | ๖๗,๐๙๐ |
| ๖. จอมบึง |  | ๖ | ๙๑ |  | ๑/๑ | ๖ | ๑๓,๓๓๗ | ๖๓,๑๑๐ |
| ๗. บางแพ |  | ๗ | ๖๕ |  | -/๒ | ๔ | ๔,๔๕๖ | ๔๔,๗๐๕ |
| ๘. วัดเพลง |  | ๓ | ๒๘ |  | -/๑ | ๓ | ๒,๕๓๕ | ๑๒,๒๒๓ |
| ๙. สวนผึ้ง |  | ๔ | ๓๗ |  | -/๒ | ๔ | ๖,๖๒๖ | ๕๑,๘๕๒ |
| ๑๐. บ้านคา |  | ๓ | ๔๑ |  | - | ๓ | ๖,๐๑๓ | ๒๔,๙๙๒ |

-๒-

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๒   โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม  ๖,๘๐๔,๘๐๐  บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน    ๕๐,๐๐๐   บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน   ๖,๗๕๔,๘๐๐   บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม ๓,๐๐๐  คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๑๒๐  แห่ง

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ๑๘๐  แห่ง

- จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ๕,๐๐๐  คน

- จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด  ๑๐๘  แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ  ๑๒  เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด

- มีพื้นที่ให้คนทำความดี ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านคุณธรรม

- สามารถเพิ่มคนดี กลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่ายที่ทำความดี ให้มากขึ้นในสังคมไทย สามารถที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมที่อยู่เย็นเป็นสุข

- มีเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่ทำดี หรือมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่หลากหลาย ทุกระดับถักทอเชื่อมร้อยกันและกัน ในการทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

-๓-

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (๒) โครงการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สืบสานประเพณีของดีจอมบึง | เพื่อให้บุคลากรของอบจ.ราชบุรี แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ผู้บริหาร เลขาฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | บุคลากร อบจ.ราชบุรี แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประชาชนชาวอำภอจอมบึงได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | - ๒๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| (๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (๔) โครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้รับความรู้และมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน ๒.เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาชุมชน สังคม และประเทศชาติ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นในสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน ๑๕๐ คน | นักเรียน เยาวชน มีโอกาสแสดงออกเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ นักเรียน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาจังหวัดราชบุรี ได้แสดงซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดิน และได้รับการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐ |  |  |  |  |

-๕-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| (๕) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (๖) โครงการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดราชบุรี | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม ๓.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ๑.เพื่อให้ศาสนิกชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิทาน | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี | ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๐๐-๑,๐๐๐ คน ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทำความดี ถวายพระราชกุศล และได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ | ๑๙๑,๑๐๐ ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๖-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| (๗) โครงการจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดราชบุรี (๘) โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒.เพื่อรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนา แสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๓.เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดี ตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ เพื่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี | ศาสนิกชนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐๐ คน ข้าราชการ ๓๐ ราย | ศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์ เกิดความภาคภูมิใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมทางศาสนานำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดี | ๓๐,๐๐๐ - |  |  |  |  |

-๗-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เผยแพร่ความรู้และพระราชกรณียกิจสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (๒) จัดบอร์ดเผยแพร่พระบรมราโชวาท | ๑.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ๒.เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เผยแพร่พระบรมราโชวาททางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อบจ. และเพจเฟสบุ๊คกองการเจ้าหน้าที่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ผู้บริหาร เลขาฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ บุคลากร อบจ. และประชาชนทั่วไป | ๑. บุคลากร อบจ. มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๒.บุคลากร อบจ. เรียนรู้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓.บุคลากร อบจ. เรียนรู้พระราชกรณียกิจ บุคลากร อบจ. น้อมนำพระบรมราโชวาทมาใช้ปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต | ๗๐๐,๐๐๐ - |  |  |  |  |

-๘-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในจังหวัด ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว ๒.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) การจัดงานวันแห่งครอบครัว ๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา ๒.๒.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการประกวดบรรยายธรรม | เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี | ประชาชน ในพื้นที่อำเภอ ๑๐ อำเภอ จำนวน ๑,๐๐๐ คน นักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๐๐ คน | เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวมากขึ้น นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | ๖๔,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๙-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| (๒) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนด้วยพระธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๓) โครงการอบรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทยสำหรับนักเรียนและเยาวชน | เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน ปลูกฝัง ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในมารยาทไทยอย่างถูกต้องตามวาระที่เหมาะสม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน จำนวน ๑,๕๐๐ คน นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน | นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในมารยาทไทยอย่างถูกต้องตามวาระที่เหมาะสม | ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๐-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ วางระบบรากฐานเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา ๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย (๒) โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ | เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน้อมนำมิติทางศาสนา มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี | ประชาชนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ คน นักเรียนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๐๐ คน | เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ ลิก อบายมุขทั้งปวง โดยการร่วมกันสวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ปลูกฝังคุณธรรม ให้เยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน มีความประพฤติดี และเป็นคนดีในสังคม | ๒๗,๐๐๐ ๔๗,๒๐๐ |  |  |  |  |

-๑๑-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| (๓) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา (๔) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (๕) โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม เวียนเทียน เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ วันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จังหวัดราชบุรี จำนวน ๘๐๐ คน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน จังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๐๐ คน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นักเรียนและภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๐๐ คน | ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ ลิก อบายมุขทั้งปวง โดยการมาร่วมกันสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เวียนเทียนวันมาฆบูชา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ ลิก อบายมุขทั้งปวง และร่วม สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา | ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๒-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๗ วางระบบรากฐานภาคราชการ/ชุมชนและภาคการเมืองทุกระดับ ๒.๓.๑ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน (๒) โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย | เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งและมีความเข้าใจในวิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกระตุ้นให้มีการตื่นตัวและมีทักษะการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ผู้บริหาร เลขาฯ ที่ปนึกษา สมาชิกสภาฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จำนวน ๒,๐๐๐ คน ผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์สังกัด สพฐ. อาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ คน | ผู้บริหาร เลขาฯ ที่ปนึกษา สมาชิกสภาฯ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีของระบอบประชาธิปไตย ผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน นักเรียน นักศึกษา ครู มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทุกระดับ | ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๑๓-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | ผู้บริหาร เลขาฯ ที่ปรึกษา ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ จำนวน ๒๐๐ คน | บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถวายเทียนจำนำพรรษา | - |  |  |  |  |

-๑๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรีเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม ๓.๒ โครงการ/กิจกรรม (๑) โครงการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (๒) โครงการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้จังหวัดราชบุรีเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี | เด็กและเยาวชน ประชาชนจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๐๐ คน คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี และประชาชนจังหวัดราชบุรี ๑๐๐ คน | เครือข่ายคุณธรรมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สนับสนุนและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี | ๖๔,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  |

-๔-

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ระยะเวลาที่ดำเนินงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |
| ๔) ยุทธศาสตร์.... ๔.๑ กลยุทธ์... ๔.๒ โครงการ/กิจกรรม...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |