**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ของกระทรวงการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)**

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สรุปแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน กระทรวงการคลัง   
สถานที่ตั้ง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
ชื่อผู้ประสานงาน   
1. กรมธนารักษ์ นางสาวสรัลพร จันสกุล   
2. กรมบัญชีกลาง นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธุ์   
3. กรมศุลกากร นายรามสูร โสเขียว   
4. กรมสรรพสามิต นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ์   
5. กรมสรรพากร นายณัฐชัย มากดำ   
6. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวพนารัตน์ พรายเมฆ   
7. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ   
  
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| 1. กรมธนารักษ์ | 48 | 97 | - |
| 2. กรมบัญชีกลาง | 2,656 | 15 | - |
| 3. กรมศุลกากร | 17 | บุคลากรสังกัดกรมศุลกากรทุกคน | - |
| 4. กรมสรรพสามิต | 6,570 | บุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิตทุกคน | - |
| 5. กรมสรรพากร | 22,285 | 22,285 | - |
| 6. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | 464 | บุคลากรสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกคน | - |
| 7. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง | 483 | บุคลากรในสังกัด ทุกคน | 30 |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 34 โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 19,036,300 บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน 17,246,300 บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน 1,790,000 บาท

**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 25,559 คน  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 342 แห่ง  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 426 แห่ง  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 3,044 คน  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 5 แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ   
 12 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺

⏺

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง   
สถานที่ตั้ง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวสรัลพร จันทร์สกุล   
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| กรมธนารักษ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวินัย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม | 48 | 97 | - |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2 โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 880,000 บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน - บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน 880,000 บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 80 คน  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 95 แห่ง  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 95 แห่ง  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 80 คน  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 2 แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ 12 เดือน  
**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺ ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐมีความตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

⏺ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการยกย่องคนดีมีคุณธรรม เป็นตัวอย่าง/ต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตน

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน กรมบัญชีกลาง   
สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเทวพร พุฒเกิดพันธุ์   
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| 1. กรมบัญชีกลาง | 2,656 | 15 | - |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 17,540,000 บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน 16,900,000 บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน 640,000 บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 30 คน

⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 แห่ง

⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 85 แห่ง

⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 100 คน

⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม - แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ - เดือน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺

⏺

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อหน่วยงาน **กรมศุลกากร** กระทรวงการคลัง สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 ถ. สุนทรโกษา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ชื่อผู้ประสานงาน นายรามสูร โสเขียว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร 0 - 2667 – 6890

ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัด  ที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากร ในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมศุลกากร | 17 คน | บุคลากรสังกัดกรมศุลกากร ทุกคน |  |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ......5...... โครงการ**

**จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี 2562 รวม ..................120,000............. บาท**

• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ จำนวน ..................-................. บาท

• จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการ จำนวน ...............120,000................... บาท

**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมีจำนวนรวม ......500....... คน

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ......70....... แห่ง

• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .......70...... แห่ง

• จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ .......2,000...... คน

• จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม .......1..... แห่ง   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ .......12.... เดือน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

• ส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมของภาครัฐ

• ทุกหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐดำเนินกิจกรรมส่งเสริม และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

• ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน** กรมสรรพสามิต   
**สถานที่ตั้ง** 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300   
**ชื่อผู้ประสานงาน** นางสาวพิกุล บุตรดีขันธ์ โทร. 02 243 2924   
**ข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562** | **จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน** | **จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย** | **จำนวนประชาชนเป้าหมาย** |
| 1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | 6,570 คน | - | - |
| 2. สำนักงานเลขานุการกรม |
| 3. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  3 โครงการ/กิจกรรม **จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม** งบหน่วยงาน บาท ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน ตามที่ได้รับอนุมัติ บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน - บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 2,000 คน โดยประมาณ  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์บุคลากรสังกัดกรมสรรพสามิต  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 1 แห่ง

**ระยะเวลาที่ดำเนินการ** ปีงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย. 62 )  
**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺ บุคลากรของกรมสรรพสามิตมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย และความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง

⏺ บุคลากรของกรมสรรพสามิตปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสในการให้บริการ

ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน กรมสรรพากร   
สถานที่ตั้ง 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400   
ชื่อผู้ประสานงาน นายณัฐชัย มากดำ   
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| กรมสรรพากร | 22,285 คน | 22,285 คน |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3 โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม - บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 22,285 คน  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 133 แห่ง  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 133 แห่ง  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คน  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ เดือน  
**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺ เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ได้เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ของหน่วยงาน และร่วมกันปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ได้กำหนดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตบริการที่ดี

⏺

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   
สถานที่ตั้ง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพนารัตน์ พรายเมฆ   
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ ในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 3. สำนักงานเลขานุการกรม | 464 คน | - | - |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** 6 **โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม** -ไม่มี- **บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน -ไม่มี- บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 464 คน  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3 แห่ง  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3 แห่ง  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 464 คน  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม - แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ - เดือน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

* บุคลากรของ สศค. มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี
* บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย
* ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
* พฤติกรรมของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

ชื่อกระทรวง / องค์กร หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงการคลัง   
สถานที่ตั้ง อาคารกระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
ชื่อผู้ประสานงาน 1. เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ (ศปท.) โทร. 02-1265800 ต่อ 2627 2. นางพนิดา ศิริรัตน์ (ศปท.) โทร. 02-1265800 ต่อ 2560 3. นางสาววีรยา ฟองชล (สบค.) โทร. 02-1265800 ต่อ 2593 4. นางซานารียะห์ มั่นมานะเสรี โทร. 02-1265800 ต่อ 2215   
ข้อมูลพื้นฐาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ ในแผนปฏิบัติการปี 2562 | จำนวนบุคลากร ในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| 1. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) |  |  |  |
| 2. สำนักบริหารกลาง (สบก.) | 483 คน | 150 คน | 30 คน |
| 3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) |  |  |  |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** 5 **โครงการ  
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 496,300 บาท** ⏺ จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน 346,300 บาท  
 ⏺ จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจำนวน 150,000 บาท  
**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม 200 คน  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 40 แห่ง  
 ⏺ จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอก ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 40 แห่ง  
 ⏺ จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 400 คน  
 ⏺ จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม 1 แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ - 12 เดือน

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน**

⏺ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเข้าใจในหลักธรรม และการปฏิบัติเบื้องต้นตามแนวพุทธศาสนา และได้รับการพัฒนาจิตใจทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปในทางสร้างสรรค์ อันจะส่งผลให้เป็นบุคลากรที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความมีสติ รอบคอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

⏺ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง

⏺ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักทางศาสนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการดำรงชีวิต

**สรุปรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/โครงการ | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 :** วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการคลัง  **1.1 กลยุทธ์ :** วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด | **19** | **7 หน่วยงาน** | **-** | **-** | **2,006,300** |  |  |  |  |  |
| **2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 :** สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ  **2.1 กลยุทธ์ :** เสริมสร้างความเป็นเอกภาพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยคุณธรรม | **10** | **7 หน่วยงาน** | **-** | **-** | **380,000** |  |  |  |  |  |
| **3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม  **3.1 กลยุทธ์ :** ใช้มาตรการทางด้านการเงิน และการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม | **5** | **5 หน่วยงาน** | **-** | **-** | **16,650,000** |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **34** | **7 หน่วยงาน** | **-** | **-** | **19,036,300** |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการคลัง

**กลยุทธ์**   
วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด

**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 :** วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงการคลัง **กลยุทธ์ :** วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| 1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562หลักสูตร “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” | 2.1 เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต และมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคคล-บาท  2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  2.3 ปลุกจิตสำนึกในการกระทำความดีให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกัน | กรมธนารักษ์  กองบริหาร  ทรัพยากรบุคคลส่วนวินัย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 80 ราย มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | บุคลากรของกรม ธนารักษ์ ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่มีผู้ใดกระทำผิดวินัยหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน | 800,000 บาท |  |  |  |  |  |
| **2. โครงการ คนดีบัญชีกลาง** | เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีจรรยาบรรณ ที่ดีงาม ตั้งใจทำงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ อุทิศตน และเพื่อยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก | กรมบัญชีกลาง | มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด | ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภูมิใจ มีแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกระดับ | 610,000 บาท |  |  | ม.ค. – ก.ย. 62 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **3. โครงการ “การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น”** | เพื่อส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม | กรมบัญชีกลาง | มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด | ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภูมิใจและเป็นที่ยอมรับกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 20,000 บาท | พ.ย. 61 – ก.พ. 62 |  |  |  |  |
| **4. โครงการ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”** | เพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนรวม ในอันที่จะประพฤติตนปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ในคุณธรรมและจริยธรรม | กรมบัญชีกลาง | มีผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนด | ผู้ได้รับการคัดเลือกมีความภูมิใจมีแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | 10,000 บาท | พ.ย. 61 – ก.พ. 62 |  |  |  |  |
| **5. โครงการ “การรับทราบวินัยจรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”** | ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง และประมวลจริยธรรมให้แก่บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ในวันแรกที่มารายงานตัวปฏิบัติราชการพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ | กรมบัญชีกลาง | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุได้ทราบวินัย จรรยาข้าราชการกรมบัญชีกลาง และประมวลจริยธรรม | - |  | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 |  |  |  |
| **6 โครงการ “ส่งตรงข่าวสารวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”** | เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนที่อาจเข้าข่ายในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลางส่งตรงไปยังบุคลากร แต่ละคนผ่านระบบ e-office | กรมบัญชีกลาง | จำนวนครั้งการเผยแพร่ | บุคลากรของ กรมบัญชีกลาง มีแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี มีความรู้ในเรื่องของวินัย คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น | **-** |  | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** | |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **7. กิจกรรมเผยแพร่ “คลังความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** | | เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลางส่งตรงไปยังบุคลากร แต่ละคนผ่านระบบ e – office | กรมบัญชีกลาง | จำนวนครั้งการเผยแพร่ | บุคลากรกรมบัญชีกลางได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม | **-** |  | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 |  |  |  | |
| **8. โครงการ** ฝึกอบรม หลักสูตร  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรกรมบัญชีกลาง | | เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข | กรมบัญชีกลาง | ร้อยละความสำเร็จ | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา | 250,000 บาท |  |  | ม.ค. 62 – มิ.ย. 62 |  |  | |
| **9. โครงการเรียนรู้ประมวลจริยธรรมด้วยตนเอง** | | เพื่อให้เจ้าหน้าที่  กรมศุลกากรทุกคน  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร | กรมศุลกากร  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | ร้อยละ 80  ของเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ กรมศุลกากร | เจ้าหน้าที่  กรมศุลกากร  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการ  กรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด | - |  |  |  |  |  |
| **10. โครงการคนดีศรีศุลกากร** | | เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาข้าราชการกรมศุลกากรและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส โดยการยกย่องเชิดชู เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในกฎ ระเบียบ มีความพากเพียรในการทำงาน อุทิศตนและเวลาให้แก่ราชการและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี | กรมศุลกากร  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | เจ้าหน้าที่จำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น  คนดีศรีศุลกากร | ต้นแบบเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นในกฎระเบียบ มีความพากเพียรในการทำงานอุทิศตนและเวลา ให้ราชการ | 120,000 บาท |  |  |  |  |  |
| **โครงการ/กิจกรรม** | | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** | |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **11. โครงการศุลกากรคุณธรรม** | | เพื่อสร้างการรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กรคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขับเคลื่อนหน่วยงานของกรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม | กรมศุลกากร  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | หน่วยงานของกรมศุลกากรอย่างน้อย 1 หน่วยงานประกาศเป็นหน่วยงานคุณธรรม | เจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนรับรู้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านองค์กรคุณธรรมในทิศทางเดียวกัน | - |  |  |  |  |  |
| **12. โครงการเสริมสร้างความรู้และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต** | | เพื่อเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการทำงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต ให้มีจิตสำนึกที่ดี มีความพร้อมด้านสมรรถนะในการทำงาน เป็นข้าราชการมืออาชีพที่มีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคมส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต | กรมสรรพสามิตสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | จำนวนบุคลากร  ที่ผ่านการอบรม  จำนวน 2,000 คน | เพื่อให้ข้าราชการ  สามารถปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมืออาชีพที่สามารถสร้างสมดุล ทั้งในด้านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักธรรมาภิบาล | **-** |  |  |  |  |  |
| **13. โครงการ/กิจกรรม.. ข้าราชการ ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต** | | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตนเป็นคนดีและปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่เชื่อถือของผู้เสียภาษี และผู้มาติดต่อราชการของกรมสรรพากร | กรมสรรพากร | ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากรได้ร่วมคัดเลือกบุคลากรผู้ประพฤติชอบด้วยความซื่อสัตย์ | สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการทุกคน | **-** |  |  |  |  |  |
| **14. โครงการ/กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านจริยธรรมประจำปี** | การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สศค. ให้มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบและประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี | | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  สำนักงานเลขานุการกรม/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม | ความสำเร็จในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านจริยธรรมประจำปี ร้อยละ 100 | - | **-** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **15. โครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน/เข้าร่วมกิจกรรม/จัดการบรรยายด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทศพิธราชธรรม และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการ/ดูงานหน่วยงานป้องกันปราบปรามการทุจริต** | เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาบุคลากรของ สศค. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  สำนักงานเลขานุการกรม/  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ความสำเร็จในการการจัดกิจกรรมร้อยละ 100 | - | **-** |  |  |  |  |  |
| **16. โครงการ/กิจกรรม จัดกิจกรรมทางศาสนา** | สนับสนุนบุคลากรให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทย | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  สำนักงานเลขานุการกรม/  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 100 | - | **-** |  |  |  |  |  |
| **17. โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน** | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของกระทรวงการคลังได้นำหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) | บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประมาณ 100 ราย | - บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจ มีสติ มีความรอบคอบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - นำหลักธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและในการใช้ชีวิต ประจำวัน | เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง การคลัง |  |  |  |  |  |
| **18. โครงการ/กิจกรรม การอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำกระทรวงการคลัง** | เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เป็นการบ่อนทำลายชาติ และโครงสร้างทางสังคมไทย ด้วยการสร้างวิทยากรตัวคูณ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) | จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 | ได้บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อไป | เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวง การคลัง  150,000 บาท |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **19. โครงการ/กิจกรรม พิธีมอบโล่ “ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562** | | เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) | บุคลากรในสังกัดกระทรวง การคลัง ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับโล่รางวัลฯ จำนวน 9 คน | มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นบุคคลตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | 46,300 บาท |  |  |  |  |  |
| **รวม 19 โครงการ/กิจกรรม** | |  | **7 หน่วยงาน** |  |  | **2,006,300 บาท** |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**  
สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  
ให้เป็นเอกภาพ **กลยุทธ์**

เสริมสร้างความเป็นเอกภาพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยคุณธรรม

**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 :** สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ **กลยุทธ์ :** เสริมสร้างความเป็นเอกภาพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังด้วยคุณธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **1. โครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562** | กรมธนารักษ์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรกรมธนารักษ์ มีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนเหมาะสมตามกรอบแนวทางของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2558 และดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีสมกับการเป็นข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึก กระตุ้น ผลักดัน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจัดให้มีโครงการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคลากรของกรมธนารักษ์ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป | กรมธนารักษ์  กองบริหาร  ทรัพยากรบุคคลส่วนวินัย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม | ได้หน่วยงานและบุคคลที่ผ่านหลักเกณฑ์ การคัดเลือกดังนี้  - หน่วยงานดีเด่น จำนวน 2 หน่วยงาน  - บุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 17 ราย | หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมธนารักษ์ ที่ได้รับการคัดเลือก สามารถทำหน้าที่ในการพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลรวมถึงเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ | 80,000 บาท |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | **หมายเหตุ** | |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** | |
| **2. กิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562”** | ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นสิริมงคล ส่งเสริมศาสนา | | กรมบัญชีกลาง | | ร้อยละความสำเร็จ  ในการดำเนินการ | | บุคลากรกรมบัญชีกลาง ให้ความเคารพ นับถือ สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง การคลัง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนา | | **-** | |  | | ม.ค. 62 | |  | |  | |  | | |
| **3. กิจกรรม** “จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” | เพื่อให้บุคลากรถวายพระพรเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงความเคารพเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | | กรมบัญชีกลาง | | ร้อยละความสำเร็จ  ในการดำเนินการ | | บุคลากรกรมบัญชีกลางเคารพเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | | - | |  | | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 | |  | |  | |  | |
| **4 โครงการปลุกจิตสำนึก ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ** | เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และการหล่อหลอมความรู้สึกในความรักความผูกพัน  ในผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ดีงามโดยใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจ อันจะนำไปสู่ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ | | กรมศุลกากร  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | | ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเข้ารับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมตนเอง  (Integrity self-Assessment) | | เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาวินัยและความถูกต้อง โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง | | - | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **5. กิจกรรม/พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน** | เพื่อให้ข้าราชการยึดถือและปฏิบัติตน  เป็นข้าราชการที่ดีในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ | | กรมสรรพสามิต  สำนักงานเลขานุการกรม | | ระยะเวลาดำเนินการ  จำนวน 1 วัน | | สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ | | **-** | |  | |  | |  | |  | | ทั้งนี้ การกำหนดวันและเวลาการจัดกิจกรรม/พิธีดังกล่าวขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังกำหนด | |
| **โครงการ/กิจกรรม** | | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** | |
| **6. โครงการ/กิจกรรม...กิจกรรมเทอดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์** | | เพื่อให้การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นไปอย่างมีเอกภาพ | | กรมสรรพากร | | เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | | เจ้าหน้าที่มีสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจในการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และเป็นข้าราชการที่ดี | | - | |  | |  | |  | |  | |  |
| **7. โครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สศค.** | | มีการกำหนดกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติฯ ที่ส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรของ สศค. | | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | | ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการร้อยละ 100 | | - | | **-** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **8. โครงการ/กิจกรรม มีช่องทางการร้องทุกข์หรือการปรับกระบวนการ/วิธีการร้องทุกข์เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์ได้รับความสะดวก รวดเร็ว** | | เพื่อให้ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร | | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม | | 12 ครั้ง | | - | | **-** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **9. โครงการ/กิจกรรม การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ** | | 1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมละจริยธรรมให้แก่บุคลากรของทุกหน่วยงาน  2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรของภาครัฐมีหน้าที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักบริหารกลาง | | มีจำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรมและพิธีการต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.กค. และ สร.กค.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม | | **-** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **10. โครงการ/กิจกรรม ตักบาตรพระสงฆ์ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป | | สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  สำนักบริหารกลาง | | ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 12 เดือน | | ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.กค. สร.กค. หน่วยงานบริเวณใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป ประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมที่ดีงาม | | **300,000** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **รวม 10 โครงการ/กิจกรรม** | |  | | **7 หน่วยงาน** | |  | |  | | **380,000บาท** | |  | |  | |  | |  | |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม **กลยุทธ์**

ใช้มาตรการทางด้านการเงิน และการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 :** สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม **กลยุทธ์ :** ใช้มาตรการทางด้านการเงิน และการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **1. โครงการ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)** | มีการนำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจมาเป็นผู้เสนอราคากับภาครัฐ ว่าจะไม่กระทำการใดที่ส่อไปในทางทุจริต โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สามที่มาจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) | กรมบัญชีกลาง | มีผู้สังเกตการณ์เข้ารับการฝึก อบรมหลักสูตรIndependent of server program ประมาณ 20 คน | ผู้สังเกตการณ์ ที่เข้ารับการอบรม มีคุณภาพผ่านการฝึกอบรม | 16,650,000 |  | ต.ค. 61 – ก.ย. 62 |  |  |  |
| **2. โครงการระฆังศุลกากร** | เพื่อส่งเสริมและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรม  และเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับการอำนวยความสะดวกสามารถเข้าถึงการบริการตามช่องทางประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กรมศุลกากร  กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | ส่วนราชการสังกัดกรมศุลกากรจำนวน 70  ส่วนราชการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ | เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้นในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างมาตรฐานกระบวนงานในการ รับข้อร้องเรียน และอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ | - |  |  |  |  |  |
| **3. โครงการกรมสรรพสามิตคุณธรรม** | - เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทุกคนในทุกระดับ  - เพื่อเสริมสร้างทัศนคติให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้องโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง  - เพื่อยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ในด้านความโปร่งใสในการให้บริการ  - เพื่อปฏิรูปกรมสรรพสามิต ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล | กรมสรรพสามิตสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ | บุคลากรของ  กรมสรรพสามิตทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสในการให้บริการ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก | - |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 61** | **ไตรมาส 2**  **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 62)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค. ก.ย. 62)** |
| **4. โครงการ/กิจกรรม.. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร แปลงคุณธรรม อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ ไปสู่การปฏิบัติ** | ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดจริยปฏิบัติ ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มอบใจบริการ แล้วร่วมกันปฏิบัติให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ | กรมสรรพากร | ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพากร ได้ขับเคลื่อนให้คุณธรรม  อัตลักษณ์ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  มอบใจบริการ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ | - |  |  |  |  |  |
| **5. โครงการ/กิจกรรม ดำเนินโครงการ สศค. คุณธรรม** | เพื่อให้ผู้บริหารตระหนักในบทบาทหน้าที่ และเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร เสริมสร้างค่านิยมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิตพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ และเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรไปในทางที่ดีขึ้น | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  (สศค.)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | ความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ สศค. คุณธรรม ร้อยละ 100 | - | - |  |  |  |  |  |
| **รวม 5 โครงการ/กิจกรรม** |  | **5 หน่วยงาน** |  |  | **16,650,000**  **บาท** |  |  |  |  |  |