**6. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดคุณธรรม**

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

 **๑. ขั้นเตรียมการ**

 ๑.๑ จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแผนบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

 ๑.๒ จัดทำทำเนียบรายชื่อหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมกรมการจังหวัด

**๒. ขั้นดำเนินงาน**

 ๒.๑ จัดการประชุมหน่วยงานที่อยู่ในทำเนียบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ องค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจำนวนหน่วยงานที่อยู่ในทำเนียบ โดยมีกระบวนดังนี้

 - จัดทำหนังสือเชิญประชุม

 - จัดทำวาระการประชุม

 - ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคุณธรรม จังหวัดคุณธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม

 - ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่อยากแก้ ความดีอยากทำ

 - ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

 - ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดร่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์
ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการครบทั้ง ๓ มิติ คือ การนำหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม

 ๒.๒ จัดทำรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ และตัวประกาศเจตนารมณ์
เพื่อจะนำเสนอการลงนามในที่ประชุมกรมการจังหวัด

 ๒.๓ นำเสนอประกาศเจตนารมณ์ และแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการในที่ประชุมกรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบ พร้อมลงนามประกาศเจตนารมณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วนหรือผู้แทนกระทรวง

 ๒.๔ จัดทำแบบประเมินตนเองของจังหวัดคุณธรรมเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด

 ๒.๕ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดครั้งที่ ๑ เพื่อขอความเห็นชอบ

 - แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ จังหวัดคุณธรรม

 - แบบประเมินตนเองของจังหวัดคุณธรรม

 ๒.๖ จัดส่งแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากไปให้สำนักงานจังหวัดเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดส่งกระทรวงมหาดไทย

 ๒.๗ จัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน ตามข้อ ๑.๒ เพื่อส่งแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ จังหวัดคุณธรรมแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ จังหวัดคุณธรรม ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมฯ ให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 ๒.๘ นำเสนอแผนงาน/โครงการ เข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์

 ๒.๙ แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ (บุคคล องค์กร และหน่วยงาน)

 ๑) ประชุมคณะทำงานคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ

 - กำหนดเกณฑ์การประเมิน

 ๒) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวน

 - ให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือก

 - ชุมชน องค์กร อำเภอ สมัครเข้ารับการคัดเลือก

 ๓) จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก

 ๔) จัดทำประกาศผลการพิจารณา

 ๕) จัดพิธีมอบรางวัลในที่ประชุมกรมการจังหวัด

 ๒.๑๐ องค์กร อำเภอ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

 **๓. ขั้นประเมิน**

 ๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

- ติดตามผลดำเนินงานตามแผน

- สรุปผลการดำเนินงาน

- รวบรวมและจัดทำสรุปการยกย่องบุคคล องค์กร หน่วยงาน ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากการประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงาน และจากที่องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือก ตามภารกิจ

- ประเมินผลการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่าจังหวัดคุณธรรมมีความสำเร็จอยู่ในระดับใด

- จัดทำร่างแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาจังหวัดคุณธรรมสู่ จังหวัดคุณธรรม ระดับต้นแบบ

- นำเสนอร่างแผนงาน/โครงการ ที่เพิ่มเติม ในที่ประชุมกรมการจังหวัด

 ๓.๒ จัดทำองค์ความรู้ แผ่นพับ วีดิทัศน์ เอกสาร ให้ความรู้

 ๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆ

 ๓.๔ อบรม พัฒนาวิทยากร เพื่อเตรียมการถ่ายทอดและขยายผล

 ๓.๕ รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้